# BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2023, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

A S I S T E N T E S:

PRESIDENCIA: D. ANTONIO SERGIO LLORET LÓPEZ

CONSEJERO-SECRETARIO: D. JUAN NICOLÁS CABRERA SAAVEDRA
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### En Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas, siendo las once horas y treinta y un minutos del día treinta de marzo de dos mil veintitrés, se reunió, en la sala de reuniones de Presidencia, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, bajo la Presidencia, D. Antonio Sergio Lloret López, y D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra (consejero- secretario), la unanimidad de los componentes del Consejo de Gobierno Insular en estos momentos, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Gobierno Insular, en primera convocatoria, contando con el quorum exigido de mayoría absoluta de sus componentes o de la mitad al menos de sus miembros, de acuerdo a lo indicado en el artículo 113.1.c) del ROF, en el artículo 42.1 del Reglamento Orgánico del Cabildo y en el artículo 17.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (por remisión del artículo 4 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, para la que habían sido legalmente citados, con el siguiente orden del día:
31/03/2023
02/04/2023

ORDEN DE DÍA

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

El Sr. Presidente señala que la urgencia de la sesión obedece a la necesidad inmediata de acuerdo del asunto “Requerimiento Delegado del Gobierno en Canarias” debido a que en la convocatoria de la sesión plenaria de este mes, a celebrar mañana 31.03.2023, se ha incluido en el Orden del Día el punto 5.- “SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR, CON REGISTRO DE ENTRADA NÚMERO: 10424/2023 DE FECHA 17/03/2023, Y SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN A PETICIÓN DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA, CON REGISTRO DE ENTRADA NÚMERO: 10504/2023, DE FECHA 19/03/2023, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 a) DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA QUE DÉ CUENTA DEL REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS RELATIVA AL QUÓRUM DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE PREVÉ TOMAR PARA DAR EFECTIVO CUMPLIMIENTO A DICHO REQUERIMIENTO”.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

### Por todos los presentes se acuerda unánimemente ratificar la urgencia de la sesión

2.- CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS AL CONLLEVAR PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA PARA AUXILIAR AL CABILDO DE FUERTEVENTURA EN LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA. REFERENCIA: 2022/2414. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

### Vista la propuesta de acuerdo firmada el 15.03.2023 por el Jefe de Servicio de Contratación, D. Roberto Chinesta Oliva, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/2414 CSV: 35600IDOC22B3703FC1F16C640B4 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Servicio de Contratación Nº Exp.: 2022/00002414D
Ref.: RCHO/mcs
### En relación con el contrato denominado “Contrato administrativo de servicios al conllevar prestaciones directas a favor de la ciudadanía para auxiliar al Cabildo de Fuerteventura en la gestión de la residencia sociosanitaria y centro de día para personas mayores con dependencia”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, se emite la siguiente,
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

PROPUESTA DE ACUERDO

### Primero.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 04.08.2022 se adjudicó a la empresa SERVEO SERVICIOS SAU., con CIF. A80241789 el contrato denominado “Contrato administrativo de servicios al conllevar prestaciones directas a favor de la ciudadanía para auxiliar al Cabildo de Fuerteventura en la gestión de la residencia sociosanitaria y centro de día para personas mayores con dependencia”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, por un porcentaje de baja ofertado de aplicación lineal y homogénea sobre los precios unitarios base de licitación del 13,45%, que aplicado a los mismos, resulta:
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
31/03/2023
02/04/2023
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### El presupuesto máximo del gasto de este contrato asciende a la cantidad de 11.454.007,20 €.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Segundo.- Con fecha 04.08.2022 se dispone a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU., con CIF. A80241789 el gasto del contrato por importe de 1.299.843,40 €, exento de IGIC, para la anualidad 2023 y 10.154.163,80 € para las anualidades 2023, 2024, 2025 y 2026 por lo que se procede a corregir la parte resolutiva del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 04.08.2022, de modo que,

Donde dice:
…..”
#### SEGUNDO.- Disponer a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del contrato para el ejercicio 2022 por un importe de 1.299.843,40 €, exento de IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2022 2212 2310P 22799 denominada “Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con nº operación 220220020836.

#### TERCERO.- Disponer el gasto futuro para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del citado contrato por importe total 10.154.163,80 € con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2212 2310P 227.99 Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con número de operación 220229000221, distribuido en las siguientes anualidades:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

…..”
Debe decir:
…..”
#### SEGUNDO.- Disponer a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del contrato para el ejercicio 2022 por un importe de 1.125.014,46 €, exento de IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2022 2212 2310P 22799 denominada “Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con nº operación 220220020836.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

#### TERCERO.- Disponer el gasto futuro para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del citado contrato por importe total 8.788.428,76 € con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2212 2310P 227.99 Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con número de operación 220229000221, distribuido en las siguientes anualidades:
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

…..”
31/03/2023
02/04/2023

### Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el órgano competente es el Consejo de Gobierno Insular.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

### Primero.- Corregir la parte resolutiva del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 04.08.2022, en los siguientes términos,
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Donde dice:
…..”
#### SEGUNDO.- Disponer a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del contrato para el ejercicio 2022 por un importe de 1.299.843,40 €, exento de IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2022 2212 2310P 22799 denominada “Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con nº operación 220220020836.

TERCERO.- Disponer el gasto futuro para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del citado contrato por importe total 10.154.163,80 € con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2212 2310P 227.99 Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con número de operación 220229000221, distribuido en las siguientes anualidades:

## …..”
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Debe decir:
…..”
#### SEGUNDO.- Disponer a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del contrato para el ejercicio 2022 por un importe de 1.125.014,46 €, exento de IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2022 2212 2310P 22799 denominada “Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con nº operación 220220020836.

#### TERCERO.- Disponer el gasto futuro para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS SAU, con CIF. A80241789, el gasto del citado contrato por importe total 8.788.428,76 € con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2212 2310P 227.99 Gestión residencia de Casillas del Ángel/plazas concertadas” con número de operación 220229000221, distribuido en las siguientes anualidades:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

## …..”
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### Segundo.- De la presente resolución se dará traslado a la empresa SERVEO SERVICIOS SAU., y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.

### Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
31/03/2023
02/04/2023

Contra la presente resolución no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

### Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo procederá la interposición recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

3.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DÑA. MARÍA DE LAS NIEVES DÉNIZ FRANCÉS, CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚMERO Nº CAB/2022/9900 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 RELATIVA A BECAS CURSO 22/23. REFERENCIA: 2023/138. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

### Vista la propuesta firmada el 13.03.2023 por la Jefa de Servicio de Educación y Juventud Dª. Elsa Quesada Aguiar y el 17.03.2023 por el Sr. Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2023/138 CSV: 35600IDOC2FCF9C831FB181142A9 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Visto el escrito presentado por Dña. MARÍA DE LAS NIEVES DÉNIZ FRANCÉS, con DNI , con registro de entrada número 2023001848, de 18 de enero de 2023, mediante el que formula recurso potestativo de reposición contra la Resolución definitiva parcial I número CAB/2022/9900 de fecha 19 de diciembre de 2022, de la Consejera insular delegada de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, en el que solicita: “modificar la solicitud de beca para estudios de formación profesional superior a distancia en la isla”.

ANTENCEDENTES DE HECHO

### Vistas las Bases reguladoras de las becas y ayudas al estudio del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022, publicadas en el BOP de Las Palmas nº 55 de fecha 9 de mayo de 2022.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Vista la resolución nº CAB/2022/7100 de 6 de octubre de 2022, de la Consejera insular delegada de Educación y Juventud, en la que se convocan las becas de estudio para la realización de estudios oficiales presenciales, semipresenciales y a distancia en la isla de Fuerteventura y de estudios oficiales presenciales y semipresenciales fuera de la isla, curso 2022/2023.

### Vista la resolución de la Consejera insular delegada de Educación y Juventud nº CAB/2022/9744 de fecha 13 de diciembre de 2022, en la que designa al órgano colegiado, referente al artículo 13 de las bases reguladoras.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

En fecha 30 de diciembre de 2022, se publica la resolución definitiva parcial I concedidos de becas de estudios nº CAB/2022/9900 de fecha 19 de diciembre de 2022, de la Consejera insular delegada de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, donde figura la solicitante en la parte resolutoria que transcrita parcialmente dice:

#### “Primero. CONCEDER 736 becas para la realización de estudios en la isla por importe total de 215.150,00 euros, y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago a los siguientes beneficiarios que se indican con cargo a la aplicación presupuestaria 6240.3260U.481.01 del vigente presupuesto general del Cabildo de Fuerteventura:
31/03/2023
02/04/2023

DNI	Exp Apellidos Nombre	Puntos	Importe

        225 DÉNIZ FRANCÉS MARIA DE LAS NIEVES	11	1100

…”

Visto el recurso de reposición presentado por Dña. María de las Nieves Déniz Francés, en el que expone: “que por motivos de haber cancelado la matrícula de la UNED en el mes de noviembre y no estar matriculada en el curso 22/23 y que por error solicita beca en la isla de universitarios, solicita: “modificar la solicitud de beca para estudios de formación profesional superior a distancia en la isla”.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

# FUNDAMENTOS DE DERECHO

Dña. MARÍA DE LAS NIEVES DÉNIZ FRÁNCES, con DNI , cuya solicitud de beca figura CONCEDIDA por importe de 1.100 euros, sustenta su recurso potestativo de reposición en los siguientes hechos: “que por motivos de haber cancelado la matrícula de la UNED en el mes de noviembre y no estar matriculada en el curso 22/23 y que por error solicita beca en la isla de universitarios. Solicita: “modificar la solicitud de beca para estudios de formación profesional superior a distancia en la isla”.

### Revisado su expediente se comprueba que la solicitante con el expediente: 225.Id, solicitante: 5396 Solicita: beca para estudios en la isla de Fuerteventura. Tipo estudio: Universitarios semipresencial o distancia. Primer año: SI. Centro Académico: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Titulación: GRADO EN EDUCACION INFANTIL.

### Visto que en periodo de solicitud de convocatoria aporta copia de la matrícula de la UNED para el curso 22/23, y no figurando en el expediente documento que acredite la anulación de la matrícula, por lo tanto, no se aprecia error en la solicitud con RBE/137/2022 de fecha 27 de octubre de 2022.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Visto el artículo 3. a), c), f,), g), h) y k) de las Bases Reguladoras de las becas y ayudas al estudio del Cabildo de Fuerteventura, que transcrito parcialmente dice:

#### “a. Presentar la solicitud de beca en el modelo normalizado establecido al efecto en el plazo y canal que establece cada convocatoria.
c.	Consignar fielmente los datos exigidos en la solicitud, acompañando, en su caso, la
documentación exigida en las presentes bases.
…
Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios, el hecho de haber sido becario en años anteriores, así como de estar en posesión o en condiciones legales de obtener un título académico del mismo o superior nivel de estudios que aquellospara el que solicita la beca.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Comunicar inmediatamente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, especialmente la suspensión o modificación del curso o estudios para los que se otorgó la subvención.

Poner en conocimiento de la entidad concedente la anulación de la matrícula, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta parala concesión de la beca.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

#### k. Proceder al reintegro de los fondos en los casosprevistos en la normativa vigente.
…
El incumplimiento de las obligaciones mencionadas implicará la pérdida de la beca concedida y el reintegro de las cantidades debidamente percibidas.”

2023.
De conformidad con el informe emitido por el órgano colegiado de fecha 5 de marzo de

### A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
31/03/2023
02/04/2023

### Primero.- DESESTIMAR el recurso potestativo de reposición, interpuesto por Dña. MARÍA DE LAS NIEVES DÉNIZ FRANCÉS, con DNI , contra la resolución número nº CAB/2022/9900 de fecha 19 de diciembre de 2022, de la Consejera insular delegada insular de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, dado que ha sido revisado su expediente y comprobado la documentación que aporta la solicitante, solicita beca para el tipo de estudios universitarios semipresencial o a distancia, para el primer año, matriculada en el centro académico 22/23 en la UNED, no constando en el expediente documentación alguna referente a la anulación de la matrícula, en el periodo de convocatoria y de conformidad con lo regulado en el artículo 3, apartados a), c), f,), g), h) y k) de las Bases reguladoras de las becas y ayudas al estudio del Cabildo de Fuerteventura.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Segundo. - NOTIFICAR el acuerdo al interesado.

### Contra la resolución del recurso de reposición a que se refiere este acto, tal y como establece el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria será de dos meses contados desde el día siguiente de la notificación de este acto.

4.- EG 04/22 LA FLORIDA, SCP. SUBVENCIÓN A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRÍCOLAS (MEDIDA IV) AÑO 2022. REFERENCIA: 2022/5840. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

### Vista la propuesta firmada el 16.03.2023 por el Jefe de Servicio de Industria y Actividades Clasificadas, D. Mateo Aguiar Grimón y el 17.03.2023 por el Consejero delegado de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/5840 CSV: 35600IDOC2A7DF3A0FAAF3214BB5 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas Expte.: EG 2022/04
Ref.: MAG/jpg

### En relación con la subvención concedida por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 27.09.2022, a LA FLORIDA, SCP, con CIF J35645167, por importe de 6.352,35.-€, para SUBVENCION A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES
GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIDA IV- anualidad 2022, (BOP nº 23 de
23.02.2022) regulada por las Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 27.11.2020 (BOP nº 19 de 12.02.21).

### Visto que han finalizado los plazos de ejecución y justificación el día 30.09.2022 y que se han ejecutado dentro del plazo máximo establecido en la convocatoria, y justificado dentro del plazo de subsanación de la justificación.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

### Visto el informe emitido por la Técnica de la Unidad de Industria y Actividades Clasificadas, Dña. M. Montserrat González Alonso de fecha 16.03.2023, en sentido favorable, toda vez que se ha comprobado la finalidad que determinó la concesión.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Vista la cuenta justificativa presentada por el beneficiario, se han considerado válidas para la justificación económica de la subvención concedida las siguientes facturas:

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
MARESÍA SYSTEMS, SL	44/2021	29/11/2021	7.617,92 €
MARESÍA SYSTEMS, SL	019/2022	09/03/2022	5.086,78 €
TOTAL			12.704,70 €

# FUNDAMENTOS DE DERECHO
31/03/2023
02/04/2023

### En virtud del decreto del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura número 255/2023 de
### 30 de enero de 2023, por el que se designa a D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra como Consejero Insular Delegado en las materias de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, y de conformidad con la base 21 de las Bases Reguladoras, como el Órgano Colegiado y el Instructor del procedimiento.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Considerando que de acuerdo con la Base 37, el órgano competente para la declaración de la adecuada justificación es el Consejo de Gobierno Insular.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º) Declarar la justificación parcial de la subvención concedida a LA FLORIDA, SCP, con CIF J35645167, para la INSTALACION DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV) - anualidad 2022, por un
### importe de 5.809,33.-€ (50% con un máximo de 15.000,00 €). con una minoración en el importe concedido de 543,02.-€.

2º) Manifestar a LA FLORIDA, SCP, con CIF J35645167, que se han considerado válidas para la justificación económica de la subvención concedida las siguientes facturas:

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
MARESÍA SYSTEMS, SL	44/2021	29/11/2021	7.617,92 €
MARESÍA SYSTEMS, SL	019/2022	09/03/2022	5.086,78 €
TOTAL			12.704,70 €

### 3º) En el caso de haber recibido alguna otra subvención, ayuda, ingreso o recursos para la misma actividad, en la que deba aportar el justificante descrito, deberá adjuntar con el mismo el certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno a efectos de que se tenga constancia de que el mismo ha sido subvencionado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, no pudiendo en
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO
ningún caso la suma total de las ayudas percibidas, ser superior al coste total de la instalación que se subvenciona.

### 4º) El beneficiario estará sujeto a las condiciones de reintegro, infracciones administrativas y responsabilidades en materia de subvenciones, así como al control financiero, conforme a los dispuesto en las bases 44, 45 y 46 de las Bases Reguladoras.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

5º) Notificar al interesado la resolución que se dicte, y dar traslado de la misma al Servicio de Industria y Actividades Clasificadas y a la Intervención de Fondos a los efectos oportunos.

### La resolución que se dicta pone fin la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o ser impugnada directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F
### En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
31/03/2023
02/04/2023
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

5.- EG 14/22 FUERIBON, SL. SUBVENCION A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EN EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV) AÑO 2022. REFERENCIA: 2022/5941. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

### Vista la propuesta firmada el 16.03.2023 por el Jefe de Servicio de Industria y Actividades Clasificadas, D. Mateo Aguiar Grimón y el 17.03.2023 por el Consejero delegado de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/5941 CSV: 1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas Expte.: EG 2022/14
Ref.: MAG/jpg

### En relación con la subvención concedida por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 27.09.2022, a FUERIBON, SL, con CIF B35699917, por importe de 6.309,74.-€, para SUBVENCION A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIDA IV- anualidad 2022, (BOP nº 23 de
23.02.2022) regulada por las Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 27.11.2020 (BOP nº 19 de 12.02.21).

Visto que han finalizado los plazos de ejecución y justificación el día 30.09.2022 y que se han ejecutado dentro del plazo máximo establecido en la convocatoria.

### Visto el informe emitido por la Técnica de la Unidad de Industria y Actividades Clasificadas, Dña. M. Montserrat González Alonso de fecha 16.03.2023, en sentido favorable, toda vez que se ha comprobado la finalidad que determinó la concesión.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Vista la cuenta justificativa presentada por el beneficiario, se ha considerado válida para la justificación económica de la subvención concedida las siguientes facturas:

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
ELECTRIGRAN INSTALACIONES Y PROYECTOS, SL	171	21/06/22	2.362,96.-€
ELECTRIGRAN INSTALACIONES Y PROYECTOS, SL	195	07/07/2022	2.362,96.-€
PROYECTO DE DESARROLLO INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, SL	P21/22	22/09/2022	8.594,99.- €
TOTAL			13.320,91 €

# FUNDAMENTOS DE DERECHO
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### En virtud del decreto del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura número 255/2023 de
30 de enero de 2023, por el que se designa a D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra como Consejero Insular Delegado en las materias de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, y de conformidad con la base 21 de las Bases Reguladoras, como el Órgano Colegiado y el Instructor del procedimiento.

### Considerando que de acuerdo con la Base 37, el órgano competente para la declaración de la adecuada justificación es el Consejo de Gobierno Insular.
31/03/2023
02/04/2023

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º) Declarar la adecuada Justificación de la subvención concedida a FUERIBON, SL, con CIF B35699917, para la INSTALACION DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV) - anualidad 2022, por un
importe de 6.309,74.-€ (50% con un máximo de 15.000,00 €).

2º) Manifestar a FUERIBON, SL, con CIF B35699917, se ha considerado válida para la justificación económica de la subvención concedida las siguientes facturas:
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
ELECTRIGRAN INSTALACIONES Y PROYECTOS, SL	171	21/06/22	2.362,96.-€
ELECTRIGRAN INSTALACIONES Y PROYECTOS, SL	195	07/07/2022	2.362,96.-€
PROYECTO DE DESARROLLO INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, SL	P21/22	22/09/2022	8.594,99.- €
TOTAL			13.320,91 €

### 3º) En el caso de haber recibido alguna otra subvención, ayuda, ingreso o recursos para la misma actividad, en la que deba aportar el justificante descrito, deberá adjuntar con el mismo el certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno a efectos de que se tenga constancia de que el mismo ha sido subvencionado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, no pudiendo en ningún caso la suma total de las ayudas percibidas, ser superior al coste total de la instalación que se subvenciona.

### 4º) El beneficiario estará sujeto a las condiciones de reintegro, infracciones administrativas y responsabilidades en materia de subvenciones, así como al control financiero, conforme a los dispuesto en las bases 44, 45 y 46 de las Bases Reguladoras.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

5º) Notificar al interesado la resolución que se dicte, y dar traslado de la misma al Servicio de Industria y Actividades Clasificadas y a la Intervención de Fondos a los efectos oportunos.

La resolución que se dicta pone fin la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o ser impugnada
### directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
### El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

6.- EG 22/22 D. MILTIADE JEAN MICHEL. SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EN EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV) AÑO 2022. REFERENCIA: 2022/6509. ACUERDOS QUE PROCEDAN

### Vista la propuesta firmada el 16.03.2023 por el Jefe de Servicio de Industria y Actividades Clasificadas, D. Mateo Aguiar Grimón y el 17.03.2023 por el Consejero delegado de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/6509 CSV: 35600IDOC215445E7F38AA554BB1 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
31/03/2023
02/04/2023

Servicio de Industria y Actividades Clasificadas Expte.: EG 2022/22
Ref.: MAG/jpg

### En relación con la subvención concedida por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 27.09.2022, a D. MILTIADE JEAN MICHEL, con NIE X2546108P, por importe de 2.344,72.-€, para SUBVENCION A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIDA IV- anualidad 2022, (BOP nº 23 de
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura
23.02.2022) regulada por las Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 27.11.2020 (BOP nº 19 de 12.02.21).

Visto que han finalizado los plazos de ejecución y justificación el día 30.09.2022 y que se han ejecutado dentro del plazo máximo establecido en la convocatoria, y justificado dentro del plazo de subsanación de la justificación.

Visto el informe emitido por la Técnica de la Unidad de Industria y Actividades Clasificadas, Dña. M. Montserrat González Alonso de fecha 16.03.2023, en sentido favorable, toda vez que se ha comprobado la finalidad que determinó la concesión.

Vista la cuenta justificativa presentada por el beneficiario, se ha considerado válida para la justificación económica de la subvención concedida la siguiente factura:

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
MARESÍA SYSTEMS, SL	023/2022	22/03/2022	4.689,44 €
TOTAL			4.689,44 €

# FUNDAMENTOS DE DERECHO
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

### En virtud del decreto del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura número 255/2023 de
30 de enero de 2023, por el que se designa a D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra como Consejero Insular Delegado en las materias de Industria, Actividades Clasificadas, Artesanía y Comercio, y de conformidad con la base 21 de las Bases Reguladoras, como el Órgano Colegiado y el Instructor del procedimiento.

Considerando que de acuerdo con la Base 37, el órgano competente para la declaración de la adecuada justificación es el Consejo de Gobierno Insular.

### A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

1º) Declarar la adecuada Justificación de la subvención concedida a D. MILTIADE JEAN MICHEL, con NIE X2546108P, para la INSTALACION DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV) -
### anualidad 2022, por un importe de 2.344,72.-€ (50% con un máximo de 30.000,00 €).
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

2º) Manifestar a D. MILTIADE JEAN MICHEL, con NIE X2546108P, se ha considerado válida para la justificación económica de la subvención concedida la siguiente factura:

ACREEDOR	Nª FACTURA	FECHA	IMPORTE
MARESÍA SYSTEMS, SL	023/2022	22/03/2022	4.689,44 €
TOTAL			4.689,44 €

### 3º) En el caso de haber recibido alguna otra subvención, ayuda, ingreso o recursos para la misma actividad, en la que deba aportar el justificante descrito, deberá adjuntar con el mismo el certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno a efectos de que se tenga constancia de que el mismo ha sido subvencionado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, no pudiendo en ningún caso la suma total de las ayudas percibidas, ser superior al coste total de la instalación que se subvenciona.
31/03/2023
02/04/2023

4º) El beneficiario estará sujeto a las condiciones de reintegro, infracciones administrativas y responsabilidades en materia de subvenciones, así como al control financiero, conforme a los dispuesto en las bases 44, 45 y 46 de las Bases Reguladoras.

### 5º) Notificar al interesado la resolución que se dicte, y dar traslado de la misma al Servicio de Industria y Actividades Clasificadas y a la Intervención de Fondos a los efectos oportunos.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

La resolución que se dicta pone fin la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o ser impugnada directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.
En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

# 7.- INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA EN EL TRAMO DE SENDERO EXISTENTE EN LAS LAGUNITAS EN LA ISLA DE LOBOS. REFERENCIA: 2021 / 17816. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

### Vista la propuesta firmada el 17.03.2023 por la Jefa de Servicio de Medio Ambiente, Dª. Ana Bella Calero Estévez y por el Consejero Insular de Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Prom. Economica, D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2021/17816 CSV: 35600IDOC2E3C80BCC9C52D7469B en
http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Medio Ambiente FEADER-PDR 2014-2020
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
Expte. Nº2021/17816A Ref.: ACE/JSGM

### Primero.- Visto que por el Consejo de Gobierno Insular de la Corporación ha sido adoptado, en fecha 19 de octubre de 2022, el acuerdo de adjudicar a la «EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), con NIF A28476208, que
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F
ostenta la condición de medio propio personificado del Cabildo Insular de Fuerteventura, el encargo para la ejecución de las obras del proyecto denominado “INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA EN EL TRAMO DE SENDERO EXISTENTE EN LAS LAGUNITAS
EN LA ISLA DE LOBOS”, en el que se designa como responsable del contrato al Técnico del Servicio de Medio Ambiente Juan Santiago García Martín.

### Segundo.- Mediante Resolución número CAB/2022/7735 de fecha 26/10/2022 del Consejero Insular Delegado de Residuos y Gestión Medio Ambiental, se designa a Juan Santiago García Martín, Arquitecto Técnico funcionario de la Corporación, Dirección Facultativa y Coordinador de seguridad y salud de las obras del proyecto denominado “INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA EN EL TRAMO DE SENDERO EXISTENTE EN LAS LAGUNITAS EN LA ISLA DE LOBOS”.
31/03/2023
02/04/2023

Tercero.- Mediante Resolución número CAB/2022/8768 de fecha 18/11/2022 del Consejero Insular Delegado de Residuos y Gestión Medio Ambiental, se aprueba el Plan de seguridad y salud de la obra presentado por TRAGSA.

### Cuarto.- Con fecha 21/11/2022, se levanta Acta de comprobación de replanteo favorable, con un plazo de ejecución de 3 meses, contabilizado a partir del día siguiente a la fecha del acta de comprobación de replanteo, finalizando, por tanto, el plazo de ejecución el 22/02/2023.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Quinto.- Por el Consejo de Gobierno Insular de la Corporación, en fecha 15 de febrero de 2023, se adoptó el acuerdo de conceder a TRAGSA una ampliación del plazo de ejecución de las obras de 37 días naturales, estableciéndose como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución de las obras el 31 de marzo de 2023.

Sexto.- Con fecha 10/03/2023 y número de anotación 9154/2023 de registro de entrada en el Cabildo de Fuerteventura, la empresa TRAGSA, solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras “Instalación de pasarela de madera en el tramo de sendero existente en Las Lagunitas en la isla de Lobos” hasta el día 30 de abril de 2023, basándose en una serie de circunstancias, con el siguiente extracto, que entiende el contratista, han afectado al normal desarrollo de las obras:
#### “…
Que según acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura con fecha 19 de Octubre de 2.022 se encargó a la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A, SME, MP. la ejecución de la actuación “INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA EN EL TRAMO DE SENDERO EXISTENTE EN LAS LAGUNITAS EN LA ISLA DE
LOBOS”, con plazo de ejecución vigente hasta el 31.03.2023.
- Que con fecha 21 de noviembre de 2.022 se firma el acta de comprobación del replanteo de la actuación.
- Debido a que el tipo de madera en las secciones determinadas en el proyecto no se comercializan en Fuerteventura, ha sido necesario su suministro desde la península, retrasándose su puesta en obra por la operativa de transporte hasta la isla.
  NOMBRE:
  CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Por lo anteriormente expuesto,
S O L I C I T A:
1.- Que se amplíe el plazo de ejecución de la obra hasta el 30 de abril de 2.023.”

### Sexto.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en su artículo 32 no contempla la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos que constituyen el objeto del encargo efectuado por los poderes adjudicadores a medios propios personalizados. El artículo 32 apartado 6.b) de la LCSP indica:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
#### “El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.”

### En el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 19/10/2022 que formaliza el encargo, se establece en el apartado quinto:
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F
#### “El plazo de ejecución de las obras sólo podrá ampliarse por acuerdo expreso del Órgano encomendante y previa justificación de las causas dilatorias”.

### Séptimo.- Considerando las circunstancias esgrimidas por la empresa TRAGSA acerca del retraso de la obra; Teniendo en cuenta que la ejecución de las obras resulta muy importante para el mantenimiento y la conservación del saladar, objeto de protección con la ejecución de este proyecto, dado el gran valor natural y la fragilidad ecológica del lugar dotado de una notable endemicidad biológica; y que la ampliación del plazo de ejecución de las obras no afectará los plazos previstos para la justificación de la actuación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) correspondiente al periodo 2014-2020.
31/03/2023
02/04/2023

Octavo.- Por todo lo expuesto, se estima procedente conceder a la empresa «EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), una segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras, estableciéndose como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución de las obras el 30 de abril de 2023.

### En atención a lo anteriormente expuesto y de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de conformidad con los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de fecha 05 de abril de 2021, que modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2021, quedando atribuida la competencia para aprobar los encargos a medios propios en el Consejo de Gobierno Insular y el Decreto de la Presidencia de esta Corporación nº255/2023.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a la «EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.,
S.M.E., M.P.» (TRAGSA), con NIF A28476208, una segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras correspondientes al proyecto denominado “INSTALACIÓN DE PASARELA DE MADERA EN EL TRAMO DE SENDERO EXISTENTE EN LAS LAGUNITAS EN LA ISLA DE
LOBOS”, estableciéndose como nueva fecha de finalización del plazo de ejecución de las obras el 30 de abril de 2023.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la a la «EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), con NIF A28476208.

TERCERO.- De la presente Resolución se dará traslado a los diferentes Departamentos que han de intervenir en la tramitación del expediente y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.

# 8.- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA EL CABILDO DE FUERTEVENTURA. REFERENCIA: 2022/15796. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

### Vista la propuesta firmada el 23.03.2023 por la Técnica de Contratación, Dª. Julia Soto Lavandera y por el Jefe de Servicio de Contratación, D. Roberto Chinesta Oliva, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/15796 CSV: 35600IDOC263F670C81ACF384AB4 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Servicio de Contratación Expediente: 2022/00015796A Ref. RCHO/JSL/mcs

### Atendida la providencia del Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 23.03.2023, referente al expediente de contratación denominado “Suministro de elementos de transporte y maquinaria para el Cabildo Insular de Fuerteventura” mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, se emite la siguiente,
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

PROPUESTA DE ACUERDO

### Primero.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 11.11.2022 se aprobó el expediente de contratación denominado “Suministro de elementos de transporte y maquinaria para el Cabildo Insular de Fuerteventura”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de seis millones seiscientos dieciséis mil setecientos nueve euros con noventa y ocho céntimos (6.616.709,98€), incluido el IGIC, que asciende a la cantidad de cuatrocientos setenta y dos mil novecientos setenta y un euros con nueve céntimos (472.971,09€).
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de seis millones ciento cuarenta y tres mil setecientos treinta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos (6.143.738,89€).
31/03/2023
02/04/2023

Segundo.- Con fecha 11.11.2022 se publica anuncio de licitación en el perfil del contratante siendo la fecha de presentación de ofertas desde el día 12.11.2022 a las 0:00 al día 12.12.2022 a las 23:59.

Tercero.- En la Mesa de contratación celebrada el día 19.12.2022, se actuó lo siguiente:

#### “Por el Sr. Presidente se procede a la lectura del justificante del Registro de Entrada de Ofertas de Plyca (Plataforma de Licitación), que se incorpora al expediente, y en el que se recogen las ofertas presentadas, siendo los licitadores: CARUMAQ S.L. (LOTES Nº 12 Y 16); INTERTRAC S.A. (LOTE Nº 13); ITT CANARIAS S.L. (LOTES Nº 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Y 21); HENRIQUEZ LEY S.L. (LOTES Nº 11-14 Y 15); CORPORACION ALQUILERES Y VENTAS DE CANARIAS, S.L. (LOTE Nº 12); COMERCIAL EUROYEN S.L. ( LOTE Nº 12); FINANZAUTO
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura
S.L. (LOTES Nº 13-14- 15-17-18 Y 21); DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS NELEDA S.L. (LOTE Nº 12); JOVENES INDUSTRIALES METALÚRGICOS COMPONENTES ARAHALENSES S.L. (LOTES Nº 9 Y 22); ELIAS JADRAQUE S.A. (LOTES Nº 12 Y 23); MAQUINAS OPEIN S.L.U. (LOTES Nº 11 Y 18); JUAN ANTONIO RIVERA S.L. (LOTES Nº 15 Y 16); FRUEHAUF RECAMBIOS S.L.( LOTES Nº 9- 10-22 Y 23); ESPACIO TRUCKS CANARIAS S.L. (LOTE Nº 6).

Con respecto a los lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 no se recibe oferta alguna. Lote Nº 1: Vehículos todo terreno. Lote Nº 2: Furgoneta con caja abierta (pick up). Lote Nº 3: Vehículos de motor para transporte de menos de 10 personas. Lote Nº 4: Chasis doble cabina con caja abierta. Lote Nº 5: Chasis Completos. Lote Nº 7: Camiones articulados y Lote Nº 8: Camiones articulados.

#### En consecuencia, la mesa acuerda por unanimidad de sus miembros, elevar al órgano de contratación, la propuesta de declarar desierto los lotes: Lote Nº 1: Vehículos todo terreno. Lote Nº 2: Furgoneta con caja abierta (pick up). Lote Nº 3: Vehículos de motor para transporte de menos de 10 personas. Lote Nº 4: Chasis doble cabina con caja abierta. Lote Nº 5: Chasis Completos. Lote Nº 7: Camiones articulados y Lote Nº 8: Camiones articulados.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

(.…)”

### Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el órgano competente es el Consejo de Gobierno Insular.
A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

### PRIMERO.- Declarar desierto los lotes nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 7 y nº 8 del expediente de contratación denominado “Suministro de elementos de transporte y maquinaria para el Cabildo Insular de Fuerteventura”.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el perfil del contratante y en la Plataforma de Contratación del Estado.

### TERCERO.- De la presente resolución se dará traslado a los diferentes departamentos que han de intervenir en la tramitación del expediente y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
31/03/2023
02/04/2023

Contra la presente resolución no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo procederá la interposición recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

# 9.- SOLICITUD DE PRÓRROGA LEGAL DE LA CONCESIÓN V5201 GC 28 A LA ENTIDAD MERCANTIL TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, SL. REFERENCIA: 2021/860. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

### Vista la propuesta firmada el 24.03.2023 por la Jefe de Servicio de Transportes y Comunicaciones, Dª. Inmaculada Santana Pérez, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2021/860 CSV: 35600IDOC20EDB057B35DCF04A80 en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Servicio de Transportes
Ref: Solicitud prórroga concesión Exp: 2021/860E
MPSS/erb

###### Inmaculada del Carmen Santana Pérez, Técnico de Administración General, adscrita provisionalmente a la Jefatura de Servicio de Transportes, Movilidad y Accesibilidad, según resolución CAB/2021/7002, en relación al expediente 2021/860E, asunto “TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L COMO CONCESIONARIA DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA PRESENTA SOLICITUD DE PRÓRROGA LEGAL DE LA CONCESIÓN POR TIEMPO IGUAL AL 15% DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA MISMA”.

Visto el expediente de referencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el presente informe con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

###### La entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL, es titular de la concesión V5201 GC 28, según resolución de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, de fecha 29 de junio de 1987. La citada concesión recae sobre el servicio regular interurbano de viajeros de la isla de Fuerteventura y se halla en situación de continuidad del servicio en virtud del artículo 50.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 30 de diciembre de 2022.
###### Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional por un plazo de 15 días, así como sus prórrogas, debido a la pandemia producida por la COVID-19, y, consecuencia del mismo se aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este último Real Decreto-ley, en su artículo 34 regula las Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19 y en su apartado 4, regula las situaciones de las concesiones de obras y concesiones de servicios.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### Por Resoluciones del Consejero Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura CAB/2020/1235 de fecha 27/03/2020 y CAB/2020/1355 de fecha 07/04/2020 se acordó la reducción de los servicios a prestar a los usuarios del servicio público regular interurbano de viajeros por carretera de la Isla de Fuerteventura, y se ordenó con carácter temporal la suspensión del cobro de las tarifas aprobadas.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Mediante Resolución CAB2020/1845, de fecha 23/05/2020, se levantaron parcialmente las reducciones de servicios y se dejó sin efecto la suspensión del cobro de tarifas. Posteriormente, mediante CAB2020/2657, de fecha 19/06/2020 se ordenó el restablecimiento total de los servicios.

###### El día 02/06/2020 se suscribe la primera Adenda al Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura y la mercantil Transportes Antonio Diaz Hernández, S.L. para la financiación del servicio regular interurbano de viajeros por carretera en la Isla de Fuerteventura. Período 2019 – 2020, firmado el día 26/03/2020. Dicha Adenda contiene la liquidación definitiva del año 2019.
31/03/2023
02/04/2023

Mediante Resolución CAB2020/2657, de fecha 19/06/2020, se acordó el restablecimiento total de los servicios. Finalmente, teniendo en cuenta la exigencia de no mantener las medidas que se adopten durante el estado de alarma más allá de lo necesario y la situación de los territorios en que se haya completado la desescalada, según lo dispuesto en la Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, se acuerda dejar sin efecto las limitaciones establecidas y restablecer la totalidad de los servicios a prestar a los usuarios del servicio público regular interurbano de viajeros por carretera en las condiciones establecidas en el citado Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura y la mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández S. L.

Con fecha 20/07/2020, una vez restablecidos los servicios y el cobro de los importes correspondientes, el concesionario comunica que el impacto económico causado por las medidas adoptadas por la Administración le “obligará” a solicitar la aplicación de las medidas establecidas por el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, “para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato desde la fecha de la declaración del Estado de Alarma”. A tales efectos solicita que el Cabildo Insular “…extienda un acta en la que se documente que el período de suspensión parcial del contrato de la concesión V 5201 GC 28, comprende desde el día 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del Estado de Alarma- hasta el día que se corresponda con el de la fecha en que se le notifique a la empresa TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, S.L el levantamiento de la suspensión parcial del contrato de concesión”.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

###### Cabe señalar que en la instancia de presentación de este escrito se matiza el período estimado de “suspensión del contrato” ya que para el señalamiento de la fecha inicial se establece “el día 14 de marzo de 2020 o, en su caso, desde el día 28 de marzo de 2020”. Es decir, se plantea que quizás no sea correcto contar los supuestos perjuicios desde la fecha de declaración del Estado de Alarma y que puede resultar más correcto partir de la fecha en que se impusieron las primeras limitaciones a los servicios.

Asimismo, se solicita que, se haga constar que se ha apreciado imposibilidad parcial de ejecución del contrato como consecuencia de la situación de hecho y las medidas adoptadas por la Administración pública.

###### Con fecha 16/11/2020 se firmala Segunda Adenda al Convenio. Esta adenda, fija las condiciones de cumplimiento del contrato durante el Estado de Alarma e incluye el abono al concesionario de la liquidación de la “Oferta Básica de Servicio Público (OBSP) Estado de Alarma”.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Con fecha de 23/12/2020 y Registro de Entrada 20200418954, la concesionaria solicitó que se “dicte resolución por la que se acuerde la prórroga legal de la concesión por tiempo igual al 15% del tiempo de duración de la misma”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo.

###### Con fecha 15/02/2021, se emite Informe Técnico de la Jefa de Servicio de Transportes, Movilidad y Accesibilidad sobre la solicitud de ampliación de plazo, señalando que ni se había suspendido el contrato ni se había producido una imposibilidad de ejecución del mismo.
Con fecha 09/03/2021, se emite Informe de la Asesoría Jurídica sobre solicitud de ampliación.

Partiendo de la base del Informe de la Jefa de Servicio de Transportes, Movilidad y Accesibilidad y teniendo el desarrollo de los hechos y la legislación aplicable, la Directora de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio concluye que “no concurre el presupuesto legalmente establecido para acceder a la ampliación del plazo establecido, tal y como solicita la entidad concesionaria”.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### Con fecha 10/03/2021, se firma la tercera adenda al Convenio de Colaboración. Constituye la segunda y liquidación parcial de la OBSP 2020. Incluye dos períodos diferenciados para tener en cuenta las consecuencias de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma. Supone la liquidación definitiva de los periodos de enero y febrero; y del 1 al 27 de marzo y del 22 de junio al 31 de diciembre de la anualidad de 2020.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Con fecha de 29 /04/2021, el Despacho J&A Garrigues, S.L.P. emite informe, suscrito por D. Fernando Tejedor Jorge, sobre el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión conforme al artículo
###### 34.4 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y en especial respecto a la solicitud de ampliación del plazo de la concesión en un 15%. El informe se elabora a solicitud de la concesionaria, TIADHE a la vista de los informes negativos emitidos por la Jefa del Servicio y la Jefa de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Fuerteventura. El Informe incluye unas consideraciones jurídicas preliminares sobre la interpretación del artículo 34.4 del citado Real Decreto Ley, en las que rechaza la aplicabilidad del informe 394/2020 de la Abogacía del Estado de fecha 2 de abril de 2020, del que discrepa tanto desde el punto de vista de la letra de la ley, como desde la interpretación teleológica de la misma. Defiende la viabilidad de la solicitud de la concesionaria y, en particular de la prórroga de la duración del contrato y llega a la conclusión de que procede reconocer a la concesionaria el derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión y que ello se consiga mediante la ampliación de la duración del plazo contractual. El referido Informe, no entra a justificar por qué el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, debe tener lugar mediante la ampliación del plazo de duración de la misma, ni en la cuantificación del plazo de ampliación contractual, considerando que debe ser el 15% máximo previsto en la norma.
31/03/2023
02/04/2023

Con fecha 14/05/2021, se requiere al concesionario para que presente estudio económico financiero acreditando las pérdidas y gastos adicionales con la documentación correspondiente.

###### Con fecha 15/06/2021, el concesionario contesta al requerimiento aportando la documentación que considera necesaria.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Con fecha 10/11/2021, se emite Informe de la Jefa de Servicio de Transportes, Movilidad y Accesibilidad en el que se advierte “que se ha producido una quiebra del beneficio económico financiero del contrato de concesión” concluyendo que el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura, es el órgano competente para determinar si se opta por la ampliación de la duración del contrato o por la compensación económica.

Con fecha 11/05/2022, se emite Informe de la Asesoría Jurídica, en el que concluye que, “1. No ha quedado acreditada a través de informe del Servicio la concurrencia del presupuesto de hecho habilitante que permita la aplicación por esta Administración del artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 y, por ende, la estimación de la solicitud al respecto presentada por la entidad concesionaria del servicio de transporte interurbano de esta isla. 2. Sentado lo anterior, y para el caso que se justificara la aplicabilidad de dicho precepto, han de acreditarse de modo fehaciente la realidad, efectividad e importe de la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados. 3. Respecto a la decisión entre prórroga o modificación de las cláusulas de contenido económico, la misma debe estar suficientemente motivada”.

###### Con fecha 11/07/2022, se formula requerimiento para permitir adoptar la decisión al Consejo de Gobierno Insular en cuanto a la compensación solicitada por el concesionario.

Con fecha 08/08/2022, el concesionario presenta escrito solicitando una ampliación de plazo, para la aportación de la documentación requerida.

###### Con fecha 09/08/2022 en contestación al requerimiento el concesionario aporta las cuentas anuales de 2019 y 2020, que no se corresponden con la documentación solicitada.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Con fecha 12/08/2022, se dictó resolución ampliando el plazo de presentación de cuentas mensuales.

Con fecha 10/10/2022 el concesionario aporta documentación relativa a los “Resultados contables mensuales de la Línea Regular de Fuerteventura en los ejercicios 2019 y 2020” (suscrito por D. Javier Álvarez Cabrera, número de ROAC:16092, RMS SPAIN AUDITORES, SL, número de ROAC: S2158).
Con fecha 24/11/2022, se adjudicó a la entidad Domínguez Vila Abogados, S.L.P, contrato menor de servicio de asesoramiento jurídico, para entre otras cuestiones, reparar la documentación necesaria para la prórroga del contrato de concesión.

###### Con fecha 27/11/ 2022, se adjudicó a la entidad C&G Canarias, SL contrato menor de servicio de asesoramiento económico para evaluar entre otras cuestiones y desde una óptica económica, las condiciones bajo las que debe producirse la prórroga de la actual concesión, básicamente, como consecuencia de pérdidas sufridas por el concesionario como consecuencia de la pandemia.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### En relación a los referidos contratos menores y habida cuenta de la necesidad de coordinar la parte jurídica con la económica, se han realizado actuaciones conjuntas por parte de las citadas empresas, para dar asesoramiento oportuno que permita dar respuesta al concesionario.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Ante la proximidad a la fecha de expiración del plazo de vigencia de la concesión, sin que se hubiese adjudicado el Servicio Regular Interurbano de viajeros de la Isla de Fuerteventura y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias el día 30/12/2022 el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, acordó la continuidad de los servicios por espacio máximo de 12 meses para evitar la interrupción de los mismos.

###### De las actuaciones que con motivo de los contratos menores adjudicados en fechas 24 y 27 de noviembre de 2022 con las entidades Domínguez Vila Abogados, S.L. P y C&G Canarias, SL respectivamente, resultó informe emitido por la entidad Domínguez Vila Abogados, S.L.P, con fecha 23 de marzo de 2023, con Registro de entrada 11687/2023, cuyo contenido atiende quien suscribe, informando en absoluta concordancia con el contenido del mismo:
31/03/2023
02/04/2023

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Teniendo en consideración que, las relaciones jurídicas entre el Cabildo de Fuerteventura y la entidad mercantil Transportes Antonio Día Hernández, S.L, titular de la concesión V5201 GC 28, se rigen por lo establecido en el Pliego de Condiciones reguladoras de la concesión del servicio público de transporte público regular de viajeros en la Isla de Fuerteventura aprobado mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en su sesión de 13 de junio de 2008, y las condiciones económicas y de prestación del servicio, se concretan periódicamente mediante sucesivos convenios de colaboración y sus correspondientes adendas.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

El período correspondiente al Estado de Alarma, al que se circunscribe la solicitud del concesionario, se halla cubierto por el Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura y la mercantil Transportes Antonio Diaz Hernández, S.L. para la financiación del servicio regular interurbano de viajeros por carretera en la Isla de Fuerteventura. Período 2019 – 2020, de 26 de marzo de 2020. Las adendas al referido Convenio fueron suscritas el 02/06/2020, el 16/11/2020 y el 10/03/2021. La Segunda Adenda al Convenio fijó las condiciones de cumplimiento del contrato durante el Estado de Alarma e incluyó el abono al concesionario de la liquidación de la “Obligación Básica de Servicio Público Estado de Alarma”. Abundando sobre lo expuesto en los informes emitidos con anterioridad, se analiza a continuación la aplicación del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, y normativa reglamentaria dictada para su ejecución y desarrollo, desde tres puntos de vista.

###### En primer lugar y respecto a la concurrencia del supuesto de hecho previsto en el artículo 34.4:

Tanto en el Informe de la Jefa del Servicio de Transportes Movilidad y Accesibilidad, de fecha 15 de febrero de 2021, como en el Informe de la Directora de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio, de 09/03/2021 se llega a la conclusión de que no concurre el presupuesto legalmente establecido para originar el derecho a la compensación prevista en dicho artículo 34.4.

A esta conclusión se llega teniendo en cuenta el tenor literal del apartado final del epígrafe 4:

“La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.”
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

###### La clave para la aplicación del artículo 34.4 gira sobre el concepto de “imposibilidad de ejecución del contrato”, de acuerdo con la interpretación de la norma contenida en el informe 394/2020 de la Abogacía del Estado de fecha 2 de abril de 2020 sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020.
###### En el informe jurídico aportado por el concesionario y suscrito por el letrado D. Fernando Tejedor Jorge, se propugna una interpretación teleológica de este epígrafe que se base en el espíritu de la ley y tenga en consideración que el propio legislador ha matizado el precepto en el ulterior Real Decreto Ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. En el citado Informe jurídico no se tiene en cuenta que la disminución del volumen de operaciones no supone necesariamente una “imposibilidad de ejecución” ni siquiera parcial. En este sentido, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 15, de julio, 2 de noviembre y 16 de noviembre de 2021, reiteran su doctrina según la cual:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

“Como ya se indicó en la Sentencia recogida anteriormente, este tipo de contratos se caracteriza tanto por el principio de riesgo y ventura como por el hecho de que las ganancias y pérdidas se compensan a lo largo de los años de duración del contrato y tres meses dentro de un período de sesenta y cinco años se considera prácticamente irrelevante. A todo ello se suma que no se ha acreditado la imposibilidad, ni si quiera parcial, de ejecutar el contrato, habiendo aportado sólo una serie de documentos que demuestran el descenso de viajeros y un informe pericial que no recoge las ganancias y pérdidas obtenidas durante todo el contrato”
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

###### El hecho de que se hayan reducido los servicios no significa que se produjera una “imposibilidad de ejecución”, como evidencia el hecho de que los servicios de transporte se han venido prestando durante todo este período. La reducción de los servicios, aun siendo forzosa, no determina una imposibilidad de ejecución, simplemente modifica los términos de la misma. En este sentido se pronuncia la Sentencia del TSJ País Vasco de 30 de septiembre de 2021, en su Fundamento Jurídico Octavo afirma que:
31/03/2023
02/04/2023

“Por lo tanto, cuando el legislador alude tan solo a la imposibilidad (total o parcial) de ejecución del contrato y no, específicamente, a la imposibilidad de ejecutarlo en las condiciones económicas estipuladas (como causa de su resolución; v.g. los preceptos citados por la recurrente) no puede extenderse tal supuesto a otros distintos al de paralización de la ejecución contractual por la imposible realización de las prestaciones propias de su objeto.
En el caso de la recurrente no se ha producido esa paralización, ni total ni parcial, ya que la explotación del aparcamiento se ha mantenido en funcionamiento durante el estado de alarma, no en vano las medidas restrictivas de la movilidad y otras no han incidido en dicho objeto o afectado a la oferta (prestaciones) de la contratista, sino repercutido en la demanda y, por lo tanto, en el resultado de la explotación económica en que consiste la concesión.
Y dichas medidas tampoco han alterado las condiciones económicas de la concesión, a no ser que confundamos las cláusulas de la concesión con los resultados económicos de su explotación por razones ad extra; esto no quiere decir, y no se discute, que no se haya producido una disminución importante de los ingresos de la concesionaria, particularmente, por la fuerte caída en la demanda de plazas de uso rotacional.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura
La interpretación de la recurrente tampoco puede aceptarse al socaire de la inclusión de la imposibilidad tan solo "parcial" en el supuesto del artículo 34.4 del RDL, tan lógica o fácil de inferir de los términos de ese precepto como contemplada en normas posteriores (v.g. la suspensión parcial de la ejecución post RDL 11/2020 de 31 de mayo), y menos al amparo del RDL 26/2020 de inaplicación a las concesiones para la explotación de aparcamientos, como ha resaltado el apelado.”

###### A estas consideraciones debe añadirse que la mención que hace el informe del letrado, aportado por el concesionario al RDL 26/2020 como muestra del cambio de orientación del legislador a efectos interpretativos, carece de todo valor en un caso en que el propio legislador se ha preocupado de delimitar expresamente el ámbito de aplicación de su norma, restringiéndola a las concesiones otorgadas por el Estado. No cabe hacer extensión de este precepto al ámbito autonómico y local, ni siquiera analógicamente, cuando las competencias están claramente definidas. El legislador estatal deja en manos del autonómico la regulación de esta materia y éste, en el caso de Canarias, ha optado por no modificar ni modular el contenido del RDL 8/2020. El hecho de que no haya introducido legislación propia hay que interpretarlo en el sentido de que no lo ha considerado necesario, a diferencia de lo que ha sucedido en otras Comunidades Autónomas que si han adoptado legislación de urgencia en el mismo sentido que la estatal.

###### En definitiva, hay que reiterar los informes jurídicos emitidos anteriormente por la Administración del Cabildo en el sentido de que no concurren las circunstancias de “imposibilidad de ejecución del contrato” a que se refiere el artículo 34.4 del RDL 8/2020.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

En segundo lugar, en cuanto a las modalidades de restablecimiento del equilibrio económico si procede y dejando aparte el hecho de que no se considere aplicable el artículo 34.4, no puede obviarse que la actividad del concesionario se ha visto afectada por las medidas adoptadas para hacer frente al COVID 19.

Esto supone que podría considerarse procedente arbitrar alguna fórmula para compensar al concesionario por los perjuicios y los daños incurridos.

###### Tanto en la legislación extraordinaria relacionada con el COVID como en la legislación general sobre contratos del sector público, se reconocen dos posibles vías de compensación para el restablecimiento del equilibrio económico. Una pasaría por la prórroga de la duración del contrato por un período no superior al 15 por ciento de su duración inicial, y la otra consistiría en la modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### Ni en la solicitud de prórroga presentada por el operador ni en el informe jurídico posterior que pretende soportarla se incluye justificación alguna de porqué debería aplicarse una u otra modalidad, y ni siquiera se especifica el plazo por el que se pretende extender el contrato. Más bien hay que entender que lo único que se contempla es la prórroga contractual y que ésta deberá ser equivalente al 15 por ciento del plazo de duración del contrato. Tampoco dicen nada sobre la fecha inicial del contrato de concesión, lo que permitiría afirmar, si se contemplara este supuesto, que el “dies a quo” debería situarse en la fecha inicial de la concesión, en 1987 y no en el año 2008, cuando se aprobó su adaptación a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del transporte por Carretera en Canarias.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

###### En cualquier caso resulta muy dudoso que teniendo en cuenta la duración que ya acumula la concesión, pudiera justificarse la viabilidad jurídica de una ampliación de la duración del contrato que llevara a superar por mucho el plazo máximo de diez años previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo.
31/03/2023
02/04/2023

En tercer lugar y respecto a la elección, en su caso, de la modalidad de compensación, en la solicitud presentada por el concesionario se alude sólo a la prórroga de la duración del contrato, sin mencionar la posibilidad de modificar las condiciones económicas del mismo. Con ello se obvia la realidad de que no corresponde al concesionario elegir la modalidad compensatoria que, en su caso, pudiera corresponderle, sino que se trata de una prerrogativa que pertenece claramente a la Administración concedente, tal como se establece expresamente en el artículo 261 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

###### En lo que respecta al restablecimiento del equilibrio económico, señala el artículo 34.4 del RDL8/2020 la ampliación del plazo contractual solicitada por la concesionaria, como uno de los posibles medios para restablecer el equilibrio económico de la concesión.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

La viabilidad de la pretensión de ampliar el plazo concesional, se condiciona también a la acreditación de la imposibilidad de ejecución del contrato, siendo una imposibilidad que, como ya se ha manifestado, no se considera acreditada en este caso concreto.

No obstante y siendo suficiente esta falta de acreditación relativa a la imposibilidad de ejecución contractual para desestimar la pretensión del solicitante, se considera conveniente examinar si, por lo menos se cumple el segundo de los requisitos que debe exigirse a esta solicitud, es decir, que resulte necesario restablecer el equilibrio económico de la concesión.

Para ello se analiza, en primer lugar al régimen económico aplicable a la concesión y, en segundo lugar, a la realidad económica de la misma durante el período al que se refiere la reclamación.

1. Régimen económico financiero aplicable a la concesión
###### El régimen económico financiero aplicable a la concesión V5201 GC28, no se atiene al patrón habitual en este tipo de concesiones, en las que se trata de una materia regulada en el correspondiente pliego de condiciones.

En este caso, el pliego de condiciones aprobado en el momento de la convalidación de la concesión V5201 GC28 aprobado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura el 13 de junio de 2008 se limita a establecer lo siguiente:

“CONDICIONES ECONÓMICAS
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

TARIFAS: De conformidad con la Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 de la misma, el Cabildo lnsular de Fuerteventura revisa anualmente la tarifa del transporte regular interurbano de viajeros, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BONIFICACIONES: El Cabildo de Fuerteventura dentro del marco de sus competencias, posibilita una política tarifaria que permita la mejor adecuación posible entre los ingresos y gastos operativos, además de mantener la política subvencionadora iniciada por el Gobierno de Canarias desde 1987, destinada a
reducir el precio del transporte regular interurbano de viajeros mediante la bonificación de los títulos, siendo los destinatarios finales de la bonificación los adquirentes de los citados títulos.”

###### Como puede apreciarse, el Pliego de Condiciones no fija tarifas, ni establece los criterios para estimarlas. El silencio del Pliego ha venido siendo suplido por la firma de Convenios entre el operador y el Cabildo Insular.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Del contenido del convenio aplicable a este caso para el período 2019-2020, puede leerse que mediante el mismo se establece:

“el régimen de colaboración entre CF y el Operador para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en la isla de Fuerteventura, cubriendo, mediante el procedimiento que ulteriormente se definirá, tanto los gastos razonables derivados de la explotación del servicio, como las inversiones en flota y todo tipo de activos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, así como el beneficio industrial para el período 20192020 con el fin de garantizar la prestación satisfactoria del servicio público de transportes.”
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

###### El Convenio señala los parámetros a tener en cuenta para la revisión anual de las tarifas, concreta la oferta básica de servicio público (OBSP), que deberá realizar el operador y fija los parámetros para calcular las aportaciones a recibir por el concesionario, basados en la estructura de costes e ingresos de las anualidades 2011 al 2016.

Las aportaciones del Cabildo “se calcularán una vez finalizado el ejercicio que corresponda teniendo en cuenta los siguientes datos: viajeros totales transportados, kilómetros reales ejecutados a los que se añadirán un 2% de kilómetros en vacío, el importe de la recaudación real obtenida por el operador en el ejercicio, y en cuanto a los costes, los mismos se obtendrán actualizando los costes liquidados en 2018 con el indicador del IPC Canario de 2019 y 2020 para la rúbrica Transporte Público Interurbano”.
31/03/2023
02/04/2023

###### Además, el Convenio establece que para las referidas anualidades el operador garantizará que transportará un número mínimo de viajeros y que la recaudación real será superior a una cifra determinada (500.000€), viniéndose a garantizar por ende al operador, unos ingresos mínimos.

Estas previsiones tienen carácter flexible ya que se establece también que:

“Kilómetros reales: Para el caso de que la OBSP sufriera alguna modificación durante la vigencia del presente CI, los criterios señalados respecto a la misma se modificaran, previo informe favorable de la Comisión de Seguimiento del presente Convenio.”
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Además, en la estipulación Decimocuarta se prevé que el convenio pueda revisarse “cuando circunstancias de carácter excepcional y no previsible impidan el logro de sus objetivos.”

###### El Convenio establece también, unas obligaciones para el operador en cuanto a la flota e inversiones a realizar, fijando los servicios a prestar y estableciendo un régimen de infracciones y sanciones.

En resumen, las relaciones económicas entre el Cabildo y el concesionario vienen, fundamentalmente, reguladas en los Convenios, a los que se ha hecho referencia -el último de los cuales es el correspondiente al período 2019-2020. Estos convenios son objeto de liquidaciones periódicas, normalmente anuales, aunque en los ejercicios 2020 y 2021, fruto de la pandemia, se realizaron por semestre, para no dañar la posición financiero-patrimonial del operador ni afectar (en la medida de lo posible) al equilibrio económico concesional.

###### Para valorar hasta qué punto el Convenio, con sus respectivas liquidaciones, ha podido salvaguardar, durante el período de pandemia, la rentabilidad de la concesión, se analiza el informe elaborado por la empresa de auditoría RSM Spain Auditores, SLP, que se incorpora al presente expediente administrativo, en el que se exponen los “Resultados contables mensuales de la Línea regular de Fuerteventura en los ejercicio 2019 y 2020”, que puede arrojar luz sobre el impacto de la COVID sobre las finanzas del operador, al evaluar la situación prepandémica en relación con la que se dio durante el período de reducción parcial de servicios, comparando los resultados contables, adicionalmente, con las resultas de la liquidaciones suscritas por el concesionario y la Administración con el fin de determinar si tales liquidaciones pudieron coadyuvar a sobrellevar, por parte de TADHE, los efectos económicos de la COVID.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Del informe de RSM Auditores, SLP, al que se ha hecho referencia en el párrafo precedente, se puede extraer algunas interesantes conclusiones:

1. En lo referente a la evolución de los costes, comparando el ejercicio 2020 con el 2019, se observa:
  1. Costes totales 2019	6.004 miles de euros
  2. Costes totales 2020	6.067 miles de euros

De donde se concluye que aquéllos apenas se incrementaron un 1%, como consecuencia de la COVID.

1. Por lo que hace a la evolución de los ingresos, comparando el ejercicio 2020 con el 2019, se observa:
  1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
  34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
  1. Ingresos totales 2019 8.000 miles de euros
Ingresos totales 2020 7.183 miles de euros

###### De donde se concluye que los ingresos cayeron del orden de un 10% en el bienio. En relación a los ingresos hay que indicar que éstos incluyen tanto la recaudación directa percibida por el operador como las bonificaciones al precio del billete de las que se benefician los usuarios, así como todo tipo de subvenciones (explotación y capital) e ingresos publicitarios, sin que sea posible deslindar ni el monto de cada uno de estos componentes ni la periodificación de los mismos, por falta de detalle en el informe.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

De lo expuesto se colige que el “margen” del operador pasó de los 1.997 miles de euros del ejercicio 2019 a los 1.116 miles de euros del 2020, lo que supuso una caída del beneficio del 44%, pero que, en ningún caso, afectó a la solidez de la situación financiero-patrimonial de este, sino que simplemente redujo su rentabilidad.

###### Este comportamiento de los resultados en buena medida obedece a un sistema de liquidación, contemplado en los Convenios, que resulta bastante beneficioso para el operador; así, si se analiza la liquidación del ejercicio 2019 y se compara ésta con los resultados auditados, se observa que los gastos elegibles y subvencionables, según el Convenio, ascendieron en dicho ejercicio a 7.141 miles de euros, mientras que los gastos reales incurridos fueron, como ya se ha visto, de 6.004 miles de euros; ello obedece a que las liquidaciones se realizan sobre costes estándar, que se fijaron en el año 2010 y que se han ido actualizando sin valorar su posible ajuste a los datos reales auditados (entre otras razones, por la falta de disponibilidad de éstos), y que se ha traducido en que se acaben subvencionando costes no incurridos. El anterior análisis no se ha podido realizar para el ejercicio 2020 debido a que en la liquidación correspondiente al estado de alarma (28/3-22/6) no se explicita cómo se llega al importe liquidado, con lo que no se puede saber los gastos liquidables por el período de alarma; en cualquier caso, se ha realizado el ejercicio de efectuar el cálculo anual de éstos, llegando a un importe de 6.299 miles de euros, monto un 3% superior al coste real auditado, que anteriormente se mostró.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura
31/03/2023
02/04/2023

De lo expuesto podría concluirse que, aunque la caída en la demanda soportada por el operador ha sido importante, lo que ha afectado a sus ingresos, el colchón de subvenciones y bonificaciones recibidas ha sido lo suficientemente generoso como para permitirle sortear, sólo con una merma en su rentabilidad, el período de pandemia, sin que en ningún momento se haya visto comprometida su viabilidad económica.

El órgano competente en materia de contratación a tenor de la previsión de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611714643044760 en http://sede.cabildofuer.es 26 de febrero de 2014, en su disposición adicional segunda, al establecer las Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, dispone que: “4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales. 11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo”.

##### CONCLUSIÓN

###### A la vista de los hechos y fundamentos jurídicos expuestos y razonados en el presente informe, por parte del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura, procede desestimar la solicitud de prórroga legal de la concesión V5201 GC 28, debiendo ser notificado el acuerdo que se adopte a la entidad mercantil TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, SL, con la advertencia que, por tratarse de un acto que pone fin a la vía administrativa conforme establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 114 LPACPA, cabe interponer los siguientes RECURSOS:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

- Potestativo de Reposición: ante el mismo órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo (artículo 123 y 124 LPACPA).
- Contencioso-administrativo: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en […] (artículo 8.1º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa [LJCA]), en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a la notificación del presente acto (artículo 46.1º LJCA) o desde el día siguiente a aquel en que se notifique la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado (artículo 46.4º LJCA), teniendo en cuenta que durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo (artículo 128.2º LJCA).
  1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
  34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
- Cualquier otro que estime oportuno (artículo 88. 3º LPACPA).

###### Este es mi informe que someto a otro mejor fundado en derecho.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

### A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA desestimar la solicitud de prórroga legal de la concesión V5201 GC 28, debiendo ser notificado el acuerdo que se adopte a la entidad mercantil TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ, SL, con la advertencia que, por tratarse de un acto que pone fin a la vía administrativa conforme establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 114 LPACPA, cabe interponer los siguientes RECURSOS:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

- Potestativo de Reposición: ante el mismo órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo (artículo 123 y 124 LPACPA).
  31/03/2023
  02/04/2023
- Contencioso-administrativo: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en […] (artículo 8.1º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa [LJCA]), en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a la notificación del presente acto (artículo 46.1º LJCA) o desde el día siguiente a aquel en que se notifique la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado (artículo 46.4º LJCA), teniendo en cuenta que durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo (artículo 128.2º LJCA).
- Cualquier otro que estime oportuno (artículo 88. 3º LPACPA).
  PUESTO DE TRABAJO:
  Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

10.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, ADOPTADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2023, REATIVO A ENCARGO TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA RED INSULAR DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. REFERENCIA: 2022/11882. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la propuesta firmada el 28.03.2023 por el Jefe de Servicio de Carreteras, D. Antonio Kilian Carreño Peña y el 30.03.2023 por el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Antonio Sergio Lloret López, cuyo texto íntegro figura en el Exp.2022/11882 CSV: 35600IDOC238A75712C60F7349A3 http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Visto el Certificado del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, de fecha 16 de marzo 2023, mediante el cual, entre otros se ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del encargo denominado “Trabajos de mejora y mantenimiento de elementos funcionales de la Red Insular de carreteras del Cabildo de Fuerteventura”, suscrito con la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,
### S.A (TRAGSA) con CIF A28476208, en fecha 29.07.2022, por un plazo de DOS MESES (2), comenzando el mismo el 1 de abril de 2022 y finalizando el 31 de mayo de 2022.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Atendido que se ha detectado error tipográfico en cuanto al periodo de ampliación del plazo de ejecución, tal que, donde dice “comenzando el mismo el 1 de abril de 2022 y finalizando el 31 de mayo de 2022”, debe decir “comenzando el mismo el 1 de abril de 2023 y finalizando el 31 de mayo de 2023”

### En virtud del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, por lo expuesto, se eleva a conocimiento del Sr.
### Presidente para que en virtud de los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de fechas 15 de marzo de 2021 y 21 de diciembre de 2022, y de las atribuciones conferidas por el Decreto de la Presidencia nº CAB/2021/1183 de fecha 12 de marzo de 2021, modificado por el Decreto número 255/2023 de fecha 31 de enero de 2023
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Rectificar el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en fecha 16 de marzo de 2023, de modo que:

# donde dice:
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

“PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del encargo denominado “Trabajos de mejora y mantenimiento de elementos funcionales de la Red Insular de carreteras del Cabildo de Fuerteventura”, suscrito con la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,
### S.A (TRAGSA) con CIF A28476208, en fecha 29.07.2022, por un plazo de DOS MESES (2), comenzando el mismo el 1 de abril de 2022 y finalizando el 31 de mayo de 2022.”

diga:
31/03/2023
02/04/2023

“PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del encargo denominado “Trabajos de mejora y mantenimiento de elementos funcionales de la Red Insular de carreteras del Cabildo de Fuerteventura”, suscrito con la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,
### S.A (TRAGSA) con CIF A28476208, en fecha 29.07.2022, por un plazo de DOS MESES (2), comenzando el mismo el 1 de abril de 2023 y finalizando el 31 de mayo de 2023.”

SEGUNDO.- Mantener el resto del contenido del Acuerdo adoptado en fecha 16 de marzo de 2023, en sus mismos términos.

TERCERO.- Notificar a la entidad EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A
### (TRAGSA) con CIF A28476208 para su conocimiento y efectos oportunos.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Tesorería, Intervención, Servicio de Contabilidad, Contratación y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado esta resolución.
Contra la resolución de un recurso de reposición, no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

11.- REQUERIMIENTO DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS. REFERENCIA: 2023/6976. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la propuesta firmada el 29.03.2023 por el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Antonio Sergio Lloret López.

### Vista la propuesta de acuerdo firmada el 30.03.2023 por el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Antonio Sergio Lloret López, cuyo texto íntegro figura en el Exp.2023/6976 CSV: 34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5 http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

###### Visto que en fecha 15 de marzo del presente (registro de entrada 9912/2023) se remite por la Delegación del Gobierno en Canarias requerimiento de anulación en el plazo de un mes, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas en fechas 30 de diciembre de 2022 y el 12 y el 27 de enero de 2023, por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

Atendido que mediante Providencia de la Presidencia de fecha 20 de marzo se solicita a la Dirección de la Asesoría Jurídica el correspondiente informe jurídico.

###### El día 22 de marzo se solicita a la Delegación del Gobierno en Canarias la remisión del escrito recibido en la misma en fecha 17 de enero de 2023 que, conforme al antecedente primero del mencionado requerimiento de anulación, se erige en denuncia que motiva la formulación del mismo, así como copia de los informes recabados al respecto por la Delegación.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Atendido que en fecha 24 de marzo por la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Insular se comunica a la Dirección de Asesoría Jurídica, previa petición de ésta, las referencias de los expedientes relativos a la sesiones celebradas en fechas 30.12.2022 y 12.01.2023 comunicando que no consta que se haya celebrado sesión alguna el 27.01.2023.

###### Atendido oficio remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias de fecha 24 de marzo (r. e. nº11816/2023) por el que se remite la documentación solicitada. Sin embargo, se advierte que la misma es incompleta pues no se aporta informe suscrito por funcionarios integrantes de los Servicios de la Delegación del Gobierno en Canarias.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Considerando el informe jurídico emitido en el 29 de marzo del presente por la Directora de la Asesoría Jurídica cuyo tenor literal se consigna expresamente,

“INFORME JURIDICO

En cumplimiento de la providencia del Sr. Presidente de fecha 20 de marzo del presente se emite el siguiente informe relativo al requerimiento de anulación de determinados acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias en fecha 15 de marzo del presente.
31/03/2023
02/04/2023

ANTECEDENTES

En fecha 15 de marzo del presente (registro de entrada 9912/2023) la Delegación del Gobierno en Canarias remite requerimiento de anulación, en el plazo de un mes, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas en fechas 30 de diciembre de 2022 y el 12 y el 27 de enero de 2023, por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

Mediante providencia del Sr. Presidente de fecha 20 de marzo se solicita a la Dirección de la Asesoría Jurídica la emisión de informe jurídico.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

El 22 de marzo por el Sr. Presidente se solicita a la Delegación del Gobierno en Canarias la remisión del escrito recibido en la misma en fecha 17 de enero de 2023 que, conforme al antecedente primero del mencionado requerimiento de anulación, se erige en denuncia que motiva la formulación del mismo, así como copia de los informes recabados al respecto por la Delegación.

El 23 de marzo esta suscribiente gira despacho a la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Insular al objeto de acceder a los expedientes relativos a las sesiones del citado órgano objeto de la pretensión anulatoria.

En fecha 24 de marzo por la dicha Secretaria se comunica que la sesión celebrada el 30.12.2022 puede ser consultada en el expediente MyTao con número 2022/23111G, la sesión celebrada el 12.01.2023 puede ser consultada en el Expediente MyTao con número 2023/468C, y respecto a la solicitud del expediente de la sesión de fecha 27.01.2023 pone en conocimiento que no consta que se haya celebrado sesión alguna en dicha fecha.

En la misma fecha por la Delegación del Gobierno en Canarias (r. e. nº11816/2023) se remite la documentación solicitada. No obstante, en la misma no consta informe alguno emanado de los funcionarios integrantes de los Servicios de la Delegación del Gobierno en Canarias.

###### NORMATIVA APLICABLE

La legislación aplicable para la emisión del presente informe se concreta en las siguientes normas:
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

-Constitución española.
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
-Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (LCI).
-Ley Territorial 2/2019, de 30 de enero para la aplicación del Régimen Especial de Organización de los Cabildos Insulares Canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Cabildo Insular de Fuerteventura (BOC núm. 27, de 8 de febrero).
-Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP).
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
-Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Cabildo de Fuerteventura (ROF).
-Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Cabido de Fuerteventura (BOP número 143, de 27 de noviembre de 2019) (ROFCI).
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### CONSIDERACIONES JURIDICAS PREVIA. CONCEPTUALIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN.
El artículo 65 de la LBRL bajo cuya invocación efectúa la Delegación del Gobierno en Canarias el requerimiento de anulación a este Cabildo, establece expresamente que,
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

“1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

(…)”
31/03/2023
02/04/2023

Este precepto ha de ponerse en relación, necesariamente, con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, que obliga a las entidades locales a remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, “copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas”:

“Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber”.

De estos preceptos resultan los requisitos que ha de reunir el requerimiento previo los cuales han sido matizados por la jurisprudencia:
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

1.- Actos objeto de requerimiento

La LBRL habla en su artículo 65.1 de los actos y acuerdos adoptados por los órganos de las Entidades Locales. Específicamente el artículo 56.1 dispone que ha de remitirse “copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas”.

De las expresiones “actos y acuerdos” (distinción establecida en función de que los mismos sean dictados por un órgano unipersonal o colegiado) y “copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos…” parece inferirse dos consecuencias:

-Una, que el legislador ha concebido el objeto del control de legalidad sobre los actos y acuerdos con carácter singular y no sobre la generalidad de los adoptados en una sesión.

-Otra, que el legislador ha limitado el control a la legalidad material de los actos, dejando fuera del mismo los aspectos relativos a la legalidad formal.

A este respecto, merece especial consideración el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo de fecha 15 de abril de 1988 ha precisado que (FD Séptimo) “… efectivamente las Corporaciones Locales no están obligadas a enviar a la Administración del Estado las copias de las «actas de sus sesiones», sino solamente «copia o en su caso extracto de sus actos y acuerdos» según determina el citado artículo 56.1 de la Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, por cuya razón debemos admitir esta interpretación…” .
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Ello, no obstante, desde la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Insular se han remitido copias de las actas, tal y como se aprecia en los expedientes de las sesiones del citado órgano.

2.- Infracción del ordenamiento jurídico que afecte a su ámbito competencial material

Según dicción literal del artículo 65, cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico…”.

Dos son los requisitos para que pueda ejercitarse esta impugnación, uno, que se produzca una infracción del ordenamiento jurídico, dos, que se produzca en el ámbito de sus respectivas competencias, es decir, en la esfera material donde tienen conferidas sus competencias tanto normativas como de ejecución, siendo este el interés legítimo de su intervención y lo aleja del control de pura legalidad (“conexión entre el acto impugnado y el ámbito competencial” a que hacen referencia las Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera-Sección 4ª de 25 de octubre de 2005 o 17 de abril de 2007) (LA LEY 2753/2008).
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Al respecto es concluyente la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) de 20 de octubre de 2005 (RJ 2005/53), que analiza el supuesto contemplado en el artículo 65 de la Ley 7/1985, poniéndolo en conexión con el artículo 66 de la misma Ley, señalando el Alto Tribunal que,
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

“El art. 65 contempla la posible infracción por los Entes Locales del Ordenamiento Jurídico, en general, con la delimitación expuesta (ámbito de las respectivas competencias de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas), y con la excepción de las cuestiones de competencia que surjan entre, de una parte la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y de otra los Entes Locales, pues obviamente, el menoscabo, la interferencia o el exceso competencial por los Entes Locales, siempre será una infracción más o menos grave del Ordenamiento Jurídico.

Este art. 65 debe ponerse en relación con el art. 63 del mismo Texto Legal que confiere una muy amplia legitimación a la Administración del Estado y «a la de las Comunidades Autónomas para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales, que incurran en infracción del ordenamiento Jurídico, obviamente desde la perspectiva de sus respectivas competencias, lo cual implica que dicha legitimación no es una acción pública de carácter general, en defensa de la legalidad, pese a su extraordinaria amplitud»
31/03/2023
02/04/2023

En el mismo sentido, se pronuncian otras Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por ejemplo, las de la Sección 7ª de 21 de noviembre de 1997 (RJ 1997\1691) y la de 27 de enero de 1998 (RJ 1998\306)

3.- Plazo para formular el requerimiento

Respecto al plazo para formular el requerimiento, según el artículo 65.2 LBRL, este debe formularse en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acto. Dicho plazo ha sido calificado por la doctrina (Sanz Rubiales, op. cit.. p. 85; Sosa Wagner, op. cit. P. 493) como de prescripción (habida cuenta que puede ser objeto de interrupción en caso de que la Administración requirente solicite una ampliación de la información).
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 de febrero de 2011 (recurso 8/2010) ha fijado como doctrina legal que:

"A los efectos del art. 65.2 de la Ley 7/1985, el cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley".

En el Fundamento de Derecho segundo el Alto Tribunal liga el comienzo del plazo con el deber de comunicación que recoge el artículo 56.1 de la LBRL, al señalar que,

“(…)

En una interpretación literal del plazo para realizar el requerimiento quizá bastaría con remitirnos a lo que expresamente señala el artículo 65.2 de la LBRL, " in fine ", cuando nos dice que el requerimiento se formulará en el plazo de quince días contados " a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo ". Es decir, que ha de haberse realizado antes la comunicación que previene el artículo 56.1 de la misma Ley, pues su recepción determina el " dies a quo ".

Sin detenernos en esa constatación sobre el tenor literal del precepto y centrándonos ahora en una interpretación sistemática y finalista del mentado artículo 65.2 de la LBRL, debemos añadir que resulta esencial en un modelo de organización territorial de un Estado compuesto, como el autonómico, establecer los principios y las normas a los que han de ajustarse las relaciones interadministrativas. Estos principios previstos legalmente y con carácter general en el artículo 4 de la Ley 30/1992, encuentran su plasmación concreta, en el ámbito de las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración local, en la legislación básica en materia de régimen local, a cuyo régimen jurídico nos remite el propio artículo 9 de la Ley 30/1992.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO
De modo que es la LBRL la norma legal de aplicación, concretamente los principios de establece el artículo 55 de dicho texto legal --la coordinación, respeto mutuo, facilitar información, la cooperación y la asistencia activa--, y sólo se aplicará supletoriamente, por tanto, lo dispuesto al respecto en la Ley 30/1992.

Lo anterior viene a cuento porque uno de los mecanismos esenciales para que la información sea efectiva es, precisamente, hacer cumplir el deber que el artículo 56.1 de la LBRL impone a las Entidades locales de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas copia de los actos y acuerdos de las mismas. Estamos ante un deber legal --" deber de remitir " señala la ley-- " copia o, en su caso, extracto compresivo de los actos y acuerdos ", haciendo responsables del cumplimiento de ese deber a los secretarios y presidentes de la Corporación.”
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

###### PRIMERO. SOBRE EL REQUERIMIENTO FORMULADO A ESTE CABILDO EN FECHA 15 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Expuesto lo anterior procede el análisis del requerimiento de anulación dirigido al Presidente de este Cabildo, recibido en fecha 15 de marzo del presente.

El mismo pretende de esta Administración la anulación de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en sesiones de fecha 30 de diciembre de 2022 y 12 y 27 de enero de 2023 fundamentado en la infracción de los artículos 17.2 de la LRJSP y 113.1 c) del ROF. Al efecto, el mismo hace una invocación expresa al artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local.
31/03/2023
02/04/2023

En su Antecedentes primero y segundo se alude expresamente a la denuncia recibida en la Delegación del Gobierno en Canarias en fecha 17 de enero del presente, determinante, conforme al artículo 64 de dicha Ley, de que por la Delegación del Gobierno se solicite a este Cabildo la remisión de todas las actas de los Consejos de Gobierno Insular de fechas 28.11.2022, 12.12.2022, 16.12.2022, 21.12.2022, 30.12.2022,12.01.2023 y 27.01.2023 (esta última no existe por no celebración de la sesión).

Sentado lo anterior y considerando los extremos o requisitos con que la LBRL (amén del ROF) y la jurisprudencia han previsto el control de legalidad de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales (artículo 65) expuestos en la consideración jurídica previa, se formulan las siguientes objeciones respecto al requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno:

En primer lugar, si bien se solicita expresamente la anulación de todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en sesiones de fecha 30 de diciembre de 2022 y 12 y 27 de enero de 2023, ha de indicarse el error manifiesto en que incurre la Delegación del Gobierno al solicitar la anulación del acuerdo adoptado por Consejo celebrado el día 27 de enero del presente puesto que en dicha fecha no celebró sesión dicho órgano.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

La pretensión anulatoria contenida en el mismo tiene un marcado carácter genérico, al no individualizar los acuerdos adoptados en las referidas sesiones; esto es, se solicita una anulación en bloque de los acuerdos adoptados en cada una de las sesiones del referido órgano colegiado (30.12.2022 y 12.01.2023) que no viene amparada por la legislación básica de régimen local, en una suerte de confusión entre sesión y acuerdos. Sin ánimo de ser reiterativos, tanto los artículos 56 como el 65 de la LBRL se refieren a “actos y acuerdos”. En este sentido huelga profundizar en el concepto de acto administrativo, apelando a la regulación que del mismo se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La clara y patente extemporaneidad del mismo.

Como se ha señalado la Delegación del Gobierno dispone de un plazo de 15 días hábiles para formular el requerimiento (artículo 65.3 LBRL). Dicho plazo comenzará a computarse desde la comunicación de los actos y acuerdos en cumplimiento del artículo 56 de la LBRL.

Tal y como se aprecia en el expediente referenciado 2022/23111G en el aplicativo de gestión mytao, el acta de la sesión del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 30 de diciembre de 2022 fue remitida a la Delegación del Gobierno el día 5 de enero del 2022 (REGAGE 23e00000949592) y el acta correspondiente a la sesión celebrada en fecha 12 de enero del presente fue remitida el día 31 de enero (REGAGE23e00006162379).
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

De lo anterior se colige la evidente extemporaneidad de que adolece el mismo, habiendo superado el plazo establecido para ello, sin que ello sea interpretado por esta suscribiente en el sentido de que la Delegación del Gobierno no haya ejercitado en el plazo legalmente previsto el control de legalidad de los acuerdos remitidos, sino que no advirtió ningún vicio de legalidad en los mismos en el plazo conferido por el legislador.
La absoluta falta de legitimación de la Delegación del Gobierno para a formular el requerimiento, al amparo del artículo 65 de la LBRL, una vez transcurrido el plazo legal por la denuncia recibida de un tercero. El artículo 65 de la LBRL señalado acota claramente el ámbito del mismo, regulando un procedimiento especial acotado en todos sus extremos, sin que, en modo alguno pueda activarse este procedimiento mediante instancia o denuncia de particular. Ello supondría dejar al arbitrio de terceros el ejercicio de la potestad de control del Estado, incurriendo en una evidente arbitrariedad, al margen de la violación del principio de seguridad jurídica que ampara a este Cabildo.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Sobre el alcance de la legitimación resulta muy esclarecedora la STS de 13 de octubre de 1998 (LA LEY JURIS 9931/1998) (citada por la STSJ del País Vasco sentencia de 19 de diciembre de 2003, recurso n.º 844/2001. Ponente: Murgoitio Estefanía, Luis Javier) acerca de la posición del Estado y las CCAA ante los actos y acuerdos de las Entidades Locales. Según dicha sentencia “los arts. 65 y 66 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 abril, prevén la legitimación tanto de la Administración del Estado como de las Comunidades Autónomas para impugnar los actos y acuerdos de la entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico. Esta duplicidad de Administraciones legitimadas que tiene su explicación en la estructura compleja del Estado Español, en el que las entidades locales son elementos de la organización territorial del Estado y de las Comunidades Autónomas, y constituye, en el Derecho comparado, una peculiaridad del sistema de control de legalidad de los actos de dichas entidades, no supone, sin embargo el reconocimiento de una legitimación absoluta e indiferenciada de ambas Administraciones. Es, por el contrario, una legitimación que responde a la naturaleza bifronte del régimen jurídico de las entidades locales, en cuanto Estado y Comunidades Autónomas concurren a su determinación. De esta manera, se legitima a uno y otras en función del ordenamiento eventualmente infringido, bien por ser materia en la que es competente el Estado o la Comunidad Autónoma (art. 65 LBRL), o bien por invasión del respectivo ámbito de competencias (art. 66 LBRL). Éste es, en definitiva, el criterio que inspira a ambos preceptos cuando se refieren al ámbito de sus respectivas competencias y a los actos y acuerdos de las entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas entidades...».
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
31/03/2023
02/04/2023
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Entrando en el fondo de la cuestión objeto de requerimiento, y atendida su Consideración primera, el mismo pretende la anulación de todos los acuerdos del órgano colegiado adoptados con vulneración del quórum mínimo de constitución, celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos establecido expresamente en el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura y, por remisión expresa del artículo 4 de dicho Reglamento, en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Sin embargo, del tenor literal de ambos preceptos puede colegirse un error ya que ambos preceptos no contemplan las mismas reglas para la constitución, celebración de sesiones, deliberaciones y toma de decisiones: así, mientras el artículo 42 del ROFCI exige mayoría absoluta en primera convocatoria y, en segunda, la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un numero no inferior a tres, el artículo 17.2 de la Ley estatal, requiere la presencia del Presidente y Secretario y la mitad, al menos de sus miembros.

Se asevera de esta manera el error y la confusión que genera la cuestión debatida, y la clara apuesta de la Delegación del Gobierno en Canarias por mantener y alinearse con una postura favorable a la tesis de que el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura está compuesto por un número mínimo de tres miembros, aunque en su defensa y construcción se realice una utilización perversa de la normativa aplicable. Su articulación se realiza en algunos extremos sobre la base de disentir del parecer de esta suscribiente manifestada en informe emitido en fecha 27 de diciembre del 2022 sobre el número mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular.

Asimismo ha de ponerse de manifiesto la incoherencia en que incurre la Delegación del Gobierno, al admitir expresamente en su Consideración Jurídica 4 que “…los artículos 113 del ROF y 42 del ROCIF, ya mencionados en los Fundamentos de Derecho, coinciden en exigir un número mínimo de 3 miembros para la válida constitución del órgano en segunda convocatoria,…” (aunque seguidamente alude a un criterio tradicional en la legislación y la jurisprudencia, que no cita).

En la defensa de su tesis, la Delegación del Gobierno, en ausencia de norma legal que determine el número mínimo de miembros del referido órgano colegiado de gobierno realiza, a juicio de quien suscribe, una utilización perversa de las legislación básica de régimen local y la LRJSP (Ley 40/2015). Así,
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

-Se otorga prioridad a la aplicabilidad del artículo 4 del ROCIF que propugna la aplicabilidad del artículo 17 de dicha Ley, frente al respeto del mandato contendido en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 40/2015, (a la sazón legislación estatal) que excluye categóricamente la aplicación de las disposiciones previstas en dicha Ley relativas a los órganos colegiados a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales, vulnerándose de esta manera el principio de jerarquía consagrado en el artículo 103 de la Constitución española.

-La vulneración de la disposición final decimo catorce de la Ley 40/2015 al pretender la aplicación del artículo 20 de dicha Ley (siquiera de manera analógica) al Consejo de Gobierno Insular cuando aquella establece su aplicación exclusivamente a la Administración General del Estado y su sector público. Por tanto, no cabe apelar a su aplicación analógica propugnada en la consideración segunda por expreso mandato del legislador.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

- La omisión de la consideración de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de octubre de 2.000, que, en su fundamento de derecho tercero, admite la adopción de acuerdos en primera convocatoria con quórum inferior al requerido para la segunda y defiende la interpretación literal del artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Frente a este pronunciamiento judicial aboga de manera genérica el Delegado del Gobierno por la opinión doctrinal unánime. Pronunciamiento judicial del que no es ajeno al ser citado expresamente en el informe de esta Dirección ya citado.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

###### SEGUNDO. CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR EN EL RÉGIMEN DE GRAN POBLACIÓN.

La cuestión relativa al número mínimo de miembros y quórum del Consejo de Gobierno Insular ha de abordarse desde la regulación de los municipios de gran población introducida en la LBRL por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local que introdujo, entre otros, el Título X en aquella (“Régimen de organización de los municipios de gran población”) y, especialmente, de la Disposición Adicional Undécima de la LBRL que establece que “Las disposiciones contenidas en el Título X para los municipios de gran población prevalecerán respecto de las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten contradictorias”.
31/03/2023
02/04/2023

La Ley 57/2003 dispuso un nuevo régimen orgánico y de funcionamiento de los “municipios de gran población”. En su diseño, la misma siguió la Ley 50/1997 reguladora del Gobierno en la parte relativa a la organización funcional del Alcalde (Presidente) y Junta de Gobierno Local y, para la parte relativa a los órganos de gobierno y órganos directivos, a la derogada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Prescindiendo del análisis de otras cuestiones, esta Ley contiene una nueva “forma de gobierno local”. Así, el Pleno pierde parte de sus competencias administrativas o ejecutivas y limita su función al control (del Alcalde/Presidente y de la Junta de Gobierno Local) y a las decisiones normativas o estratégicas del Ayuntamiento/Cabildo. El Alcalde pierde funciones administrativas en favor de la Junta de Gobierno Local y la Junta de Gobierno Local recibe las competencias administrativas que en los municipios de régimen común corresponden al Pleno y al Alcalde.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Tal como ha acuñado la doctrina administrativa autorizada (J. Colás (La organización municipal…p.370;
A. Galán, “El régimen especial de los municipios de gran población en Anuario del Gobierno Local 2003, Marcial Pons, Barcelona y Madrid, 2004, p. 156) puede afirmarse que la Ley 53/2003 ha culminado la “parlamentarización” del gobierno local (si bien no perfecta por la ausencia de potestad legislativa de las Entidades Locales). Así en las entidades acogidas a este régimen especial (Cabildo de Fuerteventura) la organización y funciones del Pleno emulan a las del Parlamento; El Alcalde (Presidente) y la Junta de Gobierno Local (Consejo de Gobierno Insular en los Cabildos), se asemejan al Presidente y Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

Precisamente en la Junta de Gobierno Local radica la clave y la esencia del régimen contenido en el Título X de la LBRL. Ya no se trata de un mero órgano de apoyo al Alcalde con posible ejercicio de funciones delegadas sino que viene a erigirse en un órgano de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas.

Como unánimemente señala la doctrina, este órgano de gobierno, libremente configurado por el Alcalde o Presidente, es distinto de la antigua “comisión de gobierno”. La misma ejerce ahora la mayoría de las funciones administrativas del Ayuntamiento/Cabildo. Basta observar la índole de las funciones que el artículo 62 de la Ley de Cabildos atribuye al Consejo de Gobierno Insular (concesión de cualquier tipo de licencia, desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el pleno, y la gestión del personal. aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el pleno, de la oferta de empleo público, de las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, del número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del cabildo insular y el despido del personal laboral del mismo, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano, ejercicio de la potestad sancionadora…)
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Es precisamente en el trasvase de funciones administrativas del Pleno al Consejo de Gobierno Insular lo que determina el reforzamiento de los gobiernos en minoría que opera la Ley 57/2003.
El catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco Caballero, en informe relativo al “Nuevo Régimen Jurídico- Organizativo de los “Municipios de Gran Población” señala al respecto que,

“18. La LMMGL también refuerza el gobierno local en minoría. Como ya se ha dicho, gran parte de las competencias “administrativas” del Pleno pasan ahora a la Junta de Gobierno Local. Ello es tanto como extraer del Pleno la administración ordinaria o cotidiana del Ayuntamiento, y atribuírsela a la Junta de Gobierno Local. De esta manera, un Alcalde en minoría no está ya sometido a un posible cuestionamiento ordinario del Pleno. Ocurre en el régimen municipal común que el ejercicio de una competencia administrativa del Pleno del Ayuntamiento (como el otorgamiento de una concesión) se convierte en ocasión idónea para mostrar la posición minoritaria del Alcalde (y de su grupo municipal). Esa debilidad estructural del Alcalde en minoría se corrige en el nuevo régimen de los “municipios de gran población”. En efecto, ya se ha dicho que las competencias administrativas del Pleno del Ayuntamiento han pasado ahora a la Junta de Gobierno Local. Se limita así la posibilidad de que el Pleno trabe de forma ordinaria la labor de gobierno del Alcalde y la Junta de Gobierno Local. Obviamente, a través de ciertas competencias decisorias del Pleno (como la aprobación de los Presupuestos anuales, o las Ordenanzas municipales) la Junta de Gobierno Local en minoría sigue experimentando su posición de debilidad. Mas esto es bien diferente de una posición de inestabilidad y debilidad ordinarias del Alcalde en minoría frente al Pleno, como aún puede darse en los municipios de régimen común”
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

El otorgamiento de un ámbito competencial propio constituye una clara diferencia respecto de la antigua Comisión de Gobierno, a la que dicha Ley sólo le afecta en el cambio de nomenclatura.
31/03/2023
02/04/2023

La propia Exposición de Motivos de la Ley 57/2003 declara expresamente la sustitución de la Comisión de Gobierno por la Junta de Gobierno Insular, al señalar en su exponendo IV que,

“El Alcalde así configurado ostenta menos atribuciones gestoras o ejecutivas que el Alcalde de régimen común, porque en el caso de los municipios contemplados en el título X de la LRBRL se viene a perfilar una Junta de Gobierno Local «fuerte», que sustituye a la Comisión de Gobierno, dotada de amplias funciones de naturaleza ejecutiva, y que se constituye como un órgano colegiado esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento.”

Esta nueva configuración de la Junta de Gobierno como un auténtico Gobierno deviene inaplicable, a juicio de esta suscribiente, a la misma las normas que regulan el funcionamiento de la Comisión de Gobierno, concretadas en el artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, como propugna la Delegación del Gobierno en su requerimiento de anulación. Amén del otorgamiento de funciones preceptivas. Ello abundado por consideración de la prevalencia de las normas contenidas en el Título X establecida en la D.A.11ª de la LBRL respecto de las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten contradictorias (DA 11ª LBRL) que ha de ponerse en relación con el mandato contenido en el artículo 89.2 de la Ley de Cabildos Insulares que prevé la garantía del ejercicio de la acción de gobierno.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Así a modo ilustrativo puede señalarse, respecto del Gobierno de la Nación, que la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, después de señalar en su artículo 1 la composición del Gobierno, dedica el artículo 18 al funcionamiento del Consejo de Ministros sin hacer alusión alguna a composición mínima ni quórum de constitución, deliberación o celebración de acuerdos. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en su artículo 14 determina el número máximo de miembros del Gobierno al disponer que su número no excederá de once. Respecto a su funcionamiento, el artículo 26 requiere para su constitución y válida adopción de acuerdos, la presencia del Presidente (o quien le sustituya) y al menos la mitad de los miembros del Gobierno. La adopción de acuerdos se hará por mayoría simple otorgando al Presidente voto de calidad, en caso de empate.

Si bien se comparte el criterio de que las normas que regulan los referidos órganos de gobierno, incluido el Consejo de Gobierno Insular, están redactados en términos de pluralidad ello no puede llevar a la conclusión de que el número mínimo de un gobierno sea el de tres.

###### TERCERO. CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Tal y como señala el requerimiento de anulación, en su antecedente tercero, el Consejo de Gobierno Insular ha pasado a estar compuesto de ocho miembros, incluido el Presidente, a conformarse por sólo dos con la estructura de Presidencia y Consejero-Secretario a partir de la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2022.

Por esta Dirección se emitió informe en fecha 27 de diciembre de 2022, sobre el número mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular. En el mismo se concluía que ni la ni la LBRL ni la LCI fijan un número mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular, pero sí una estructura mínima constituida
por el Presidente y el Consejero-Secretario. Tampoco son aplicables los preceptos contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relativos a los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas por expresa determinación de su disposición adicional vigesimoprimera de dicha Ley que establece que, “Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales”.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

A modo de recapitulación cabe indicar, a este respecto, que:

1º. El artículo 126.2 de la LRBRL, que dispone que “Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local – aquí Consejo de Gobierno Insular -, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde”.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

La LCI específicamente para el Consejo de Gobierno Insular y, dentro del respecto de la legislación básica estatal, consigna en el artículo 60.2,

“El consejo de gobierno insular está integrado por el presidente del cabildo insular y los consejeros insulares electos, nombrados y separados libremente por el presidente del cabildo insular. El reglamento orgánico del cabildo insular podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a un tercio de los integrantes del mismo”.
31/03/2023
02/04/2023

2º. El artículo 42 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de este Cabildo, redactado en términos similares a los establecidos para la Comisión de Gobierno en el artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, establece que,

“1. Para la válida constitución, celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.

2. Si no existiese quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

3º. Lo anterior determina que la fijación de un número mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura viene establecido en el número de tres, para una eventual segunda convocatoria, en el Reglamento Orgánico de esta Corporación. Para la primera convocatoria, el apartado primero del referido precepto exige la asistencia de la mayoría absoluta, entre los que ha de encontrarse el Presidente y el Consejero-Secretario.

4º Esta determinación del número mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo por una norma de carácter reglamentario no puede considerarse ajustada al orden constitucional de reparto de competencias, invadiendo la competencia exclusiva del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18ª Constitución española). Así lo ha consignado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias.

La STC 33/1993, de 1 de febrero, FJ 3 señala que: “es evidente que uno de los aspectos sustanciales del modelo de autonomía local garantizado en todo el Estado atañe al funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales y, dentro de él, en concreto, a lo que afecta al quórum y mayorías necesarias para la adopción de acuerdos de los órganos colegiados superiores, ya que los preceptos relativos a estas cuestiones definen precisamente un modelo de democracia local”. Partiendo de este razonamiento, dicha sentencia, declaró la competencia estatal para regular “un sistema acabado de mayorías precisas para la adopción de acuerdos por parte de las Corporaciones locales”.

Asimismo, la STC 103/2013, de 25 de abril, FJ 4 señala “A este respecto, una temprana doctrina constitucional precisó que la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.18 CE, comprende la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de general aplicación en todo el Estado, (i) por ser el Estado un concepto que comprende todas las organizaciones propias de las nacionalidades y de otros entes territoriales autónomos, (ii) por vincular sus principios por igual a todas las organizaciones que forman parte del mismo y (iii) por ser la garantía constitucional de la autonomía local de carácter general y configurado de un modelo de Estado ( STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5).
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Reconociendo la amplitud del ámbito material de los Reglamentos Orgánicos de las Corporaciones Locales, reconocida jurisprudencialmente ha de sostenerse que ello no enerva la obligatoriedad del sometimiento de los mismos a los principios constitucionales, entre ellos los de jerarquía y legalidad.
A mayor abundamiento, el artículo 89.2 de la Ley de Cabildos Insulares impone a éstos, en el desarrollo encomendado de dicha Ley, la obligatoriedad de garantizar la acción de gobierno.

Y además vulnera lo establecido en la Disposición Adicional Undécima de la LBRL que establece una clausula de prevalencia de las normas contenidas en el Título X, al disponer expresamente que,
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

“Las disposiciones contenidas en el título X para los municipios de gran población prevalecerán respecto de las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles.”

No puede sostenerse la aplicabilidad al Consejo de Gobierno Insular de las normas relativas a los órganos administrativos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por proscripción expresa de la disposición adicional vigésimo primera de dicho cuerpo legal, y ello aunque el artículo 4 del Reglamento Orgánico determine, la aplicabilidad del artículo 17 de aquella Ley.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

6º Tampoco puede admitirse la aplicabilidad del artículo 20 de la Ley 40/2015 relativo a los requisitos para constituir órganos colegiados, propugnada si quiera a modo de pauta en la Consideración Segunda, párrafo segundo del requerimiento por estar reservada exclusivamente su aplicación a la Administración General del Estado por mor de la disposición transitoria decimo cuarta de dicha Ley.

No acierta la Delegación del Gobierno cuando afirma en dicha Consideración que dicho artículo no es aplicable de forma directa según deriva del literal de la disposición adicional vigesimoprimera de la misma norma, propugnando su aplicación analógica conforme al artículo 4.1 del Código civil.
31/03/2023
02/04/2023

La interpretación literal el artículo 42.1 del ROFCI responde a los criterios interpretativos previstos en el artículo 3.1 del Código Civil ( “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.) y a lo indicado en el artículo 89.2 de la Ley de Cabildos Insulares, que establece que el funcionamiento de los órganos de los cabildos insulares se ajustará a lo establecido en los Reglamentos Orgánicos que, en todo caso, “garantizará el ejercicio de la acción de gobierno”. Dicha interpretación es acorde con el postulado contenido en la DA 11ª de la LBRL.
Ello entronca con el problema que se plantea respecto de los órganos colegiados administrativos relativo a si su número mínimo de composición es también necesario para la validez de la constitución y actuación del órgano colegiado a efectos de las sesiones y que ha zanjado el Tribunal Supremo.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Pese a reconocer que las normas relativas a los órganos colegiados administrativo no son aplicables a los órganos de gobierno, se considera necesario, apuntar dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, la nº 1.791/2017, de fecha 22 de noviembre de 2.017 y la nº 1.998, de fecha 18 de diciembre de 2.017, declaran que la cuestión planteada en varios recursos contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (STSJ-AND 1.4571/2.016; STS-AND 1.791/2017 y STSJ-AND 4.564/2.017), relativas a
sanciones impuestas por el Tribunal de la Competencia de Andalucía a los Colegios de Odontólogos de Jaén, Almería y Granada (por acuerdo de dos miembros de los tres exigidos para su formación, por haber cesado uno de los vocales y no haber sido designado uno nuevo), presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consistente en determinar si incurren en un supuesto de nulidad de pleno derecho, al amparo del art. 62.1.e) de dicha norma, los actos administrativos emanados de órganos colegiados que, actuando y adoptando sus acuerdos con el quorum legalmente exigido, no se hallan integrados por todos sus miembros, por el cese de alguno de ellos.

Dichas sentencias han sentado jurisprudencia en este aspecto, indicando el Tribunal que no cabe acoger la interpretación realizada por el Tribunal de instancia, que parte de una diferenciación no contemplada en la ley, entre la composición previa del órgano colegiado con sus tres miembros, de la constitución y actuación del órgano colegiado a los efectos de las sesiones, pues, con arreglo a la normas invocadas, tanto la estatal como la autonómica, el criterio para la válida constitución del órgano colegiado a los efectos de la válida formación de la voluntad, es el de la suficiencia de la presencia de la mitad de sus miembros.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Sostiene el TS que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 establecía como quórum mínimo para la válida constitución de los órganos colegiados la asistencia en todo caso de “un número no inferior a tres” (art. 11.Dos), esta regla sin embargo no se incorporó al art. 26.1 de la LRJPAC (ni al art. 17.2 de la LRJSP), que no establece un número mínimo para el funcionamiento de los órganos colegiados, siendo por tanto el criterio de aplicación a los efectos del quórum imprescindible el de la presencia de al menos la mitad de los miembros.

De todo lo anterior, quien suscribe formula las siguientes CONCLUSIONES:

Primero. El requerimiento de anulación incurre en causa de inadmisión por no ajustarse a los requisitos que la legislación básica de régimen local establece para el control de legalidad de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre los actos y acuerdos de las Entidades Locales, por lo que procedería su rechazo.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Segundo. Habida cuenta que el mismo no obedece al mecanismo previsto por la legislación básica de régimen local, encontrándonos ante un procedimiento incoado tras denuncia de tercero que se aparta en todos sus extremos de los contornos con los que el legislador ha diseñado y previsto este particular mecanismo de control por la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas de la legalidad de los actos dictados por las Entidades Locales, dicha actuación pudiera ser calificada como incursa en arbitrariedad y en desviación de poder.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Este es mi informe que, no obstante, someto a otro mejor fundado en derecho. Puerto del Rosario, fecha de firma electrónica.”

###### Atendido que el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local regula el control de legalidad de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales estableciendo expresamente que:

“1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
31/03/2023
02/04/2023

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

###### Considerando el artículo 126 de la Ley referenciada que establece que,

“1. La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta ley.

2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

(…)”

###### Considerando que de la documentación obrante en el expediente el requerimiento de anulación no cumple los requisitos que la Ley de Bases de Régimen Local establece para el control de legalidad de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre los actos y acuerdos de las Entidades Locales.

Considerando que, a mayor abundamiento, el requerimiento de anulación no fundamenta adecuadamente la pretensión anulatoria de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en sesiones de fecha 30.12.2022 y 12.01.2023.

Considerando el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura que expresa y literalmente establece respecto al régimen de sesiones del Consejo de Gobierno Insular.

“1. Para la válida constitución, celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.

2. Si no existiese quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

(…)”

###### Considerando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 3 de octubre de 2000 (REC 802/1998) que, en su fundamento de derecho tercero, admite la adopción de acuerdos en primera convocatoria con quórum inferior al requerido para la segunda:

“Abordando el estudio de las consideraciones jurídico-formales, se impugna el Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Escalante por entender defectuosamente constituida la
voluntad de dicho órgano colegiado, toda vez que el mismo no reunía el quórum suficiente, al haberse ausentado el Sr. Alcalde de la reunión de la Comisión de Gobierno, al concurrir en él causa de abstención que le impedía pronunciarse sobre la cuestión sometida a debate y quedar formada aquélla tan sólo por dos miembros, con vulneración de lo dispuesto en el art. 113.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que exige un quórum mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, según la interpretación que de dicho precepto ofrece la parte recurrente.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

La tesis actora no es compartida por esta Sala por cuanto que el mencionado precepto señala que «para la válida constitución de la Comisión de Gobierno se requiere la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y en todo caso, un número no inferior a tres.»
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

Su correcta exégesis obliga a tener por válidamente constituida la Comisión de Gobierno en primera convocatoria, única que se llevó a cabo y a la que concurrieron el Alcalde y los otros dos miembros de aquélla, por lo que el quórum era más que suficiente, al haber asistido la totalidad de sus miembros, con independencia de la ausencia posterior del Sr. Alcalde, ya que el quórum mínimo de tres miembros se exige tan sólo para la segunda convocatoria que nunca se llevó a cabo.”

Considerando la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que expresamente dispone que “las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales”.
31/03/2023
02/04/2023

###### Considerando igualmente la disposición final décimo catorce, dos a) de la Ley anteriormente referenciada que determina que no tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado lo previsto en la subsección 2ª referida a los órganos colegiados de la Administración General del Estado de la sección 3ª del capítulo II del Título preliminar (artículos19-22)

###### Considerando asimismo la disposición adicional undécima de la Ley de Bases de Régimen Local que establece la prevalencia de las disposiciones contenidas en el Título X respecto de las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles.
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Considerando, en suma, que las sesiones del Consejo de Gobierno Insular adoptados en sesiones de fecha 30.12.2022 y 12.01.2023 se han ajustado a la legalidad vigente.

Considerando el artículo 9.3 de la Constitución española que expresamente garantiza los principios de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Considerando la obligación constitucionalmente impuesta por el artículo 103 de la Constitución española a las Administraciones Públicas de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho a cuya satisfacción y defensa el artículo 89.2 de la Ley de Cabildos Insulares mandata la garantía de la acción de gobierno.

Por todo lo anterior, se propone

###### Primero. Rechazar el requerimiento de anulación remitido en fecha 15 de marzo del presente (registro de entrada 9912/2023) por la Delegación del Gobierno en Canarias de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas en fechas 30 de diciembre de 2022 y el 12 y el 27 de enero de 2023 por no ajustarse a los requisitos que la legislación básica de régimen local establece para el control de legalidad de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre los actos y acuerdos de las Entidades Locales y considerar ajustados a derecho los acuerdos objeto del mismo.
NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO

Segundo. Notificar la presente a la Delegación del Gobierno en Canarias.

Frente al presente acuerdo se podrá interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/1998.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

NOMBRE:
CABRERA SAAVEDRA, JUAN NICOLÁS LLORET LÓPEZ,ANTONIO SERGIO
PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Presidente del Cabildo de Fuerteventura
### Primero. Rechazar el requerimiento de anulación remitido en fecha 15 de marzo del presente (registro de entrada 9912/2023) por la Delegación del Gobierno en Canarias de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas en fechas 30 de diciembre de 2022 y el 12 y el 27 de enero de 2023 por no ajustarse a los requisitos que la legislación básica de régimen local establece para el control de legalidad de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre los actos y acuerdos de las Entidades Locales y considerar ajustados a derecho los acuerdos objeto del mismo.
1A48075672295F532A37854FE95DDF89FC6730CC
34FD3DFEF440EE93DE70AE140996B1C6668F08F5

Segundo. Notificar la presente a la Delegación del Gobierno en Canarias.

### Frente al presente acuerdo se podrá interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/1998.
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2B94068EC81939F4C9F

### Fin de la sesión. - Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos.
31/03/2023
02/04/2023