## Table_1
OBRAS EN EJECUCIÓN : DEL AÑO 2023. 1º TRIMESTRE
Nª DE EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN OBRA	DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ADJUDICATO		IMPORTE MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	FINANCIADORES	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA RECEP/RECONOC	TITULAR	VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN	IMPORTE PENALIDADES
2019/00002041L	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL 1 Y 2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO "FRANCISCO MELIÁN". LOTE Nº 1: CAMPO SUR. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO	Se trata de una solución medioambientalmente responsable que apuesta por una tecnología que permite la reutilización del césped existente y el reciclaje del relleno reduciendo así el impacto ambiental.	775.449,42 €	534.749,92 €		644.783,97	558.249,82	CABILDO	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (O.P.S.A.)	22/10/2021- / 15/03/2022		CABILDO	Ampliación plazo hasta 15/06/2022
2019/00005177G	ACONDICIONAMIENTO ESPACIAL A NECESIDADES ACTUALES Y MEJORAS EN DOTACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN ESPACIO LIBRE DELANTERO DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE MORRO JABLE	"El programa que plantea la propiedad consiste en crear un aprovechamiento espacial del espacio libre delantero de la estación de guaguas con varias plataformas que puedan / desarrollar actividades diversas para posible inclusión de aparatos de ejercicios al exterior anclados a solera base y terminación de pavimento en caucho continuo, debido a esta nueva concepción del espacio libre las rampas para acceso de discapacitados se reorganizarán siendo éstas el recorrido principal y estando las plataformas antes mencionadas ligadas a las mismas, la unión entre plataformas que se desarrolle a través de escaleras en los tramos que sean adecuados podrán albergar asientos en gradas para la asiento de público en caso de desarrollo de actividad lúdica en las plataformas. Deberá estudiarse la inclusión de especies vegetales de mbellecimiento y que aporten sombra al espacio además de pérgola en lugar cercanos a asientos."	419.418,77 €	378.274,23 €		435.015,36	472.000,53	57,5% CABILDO / 42,95% RECURSOS AGE	MAXODIVER S.L.	03/03/21 00:00	22/04/22 00:00	CABILDO	02/03/22 00:00
2019/00001157D	PROYECTO REFORMADO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL	El proyecto se desarrolla en 4 plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie de la parcela, más una planta de la edificación sobre rasante es de abanico, ajustándose a los linderos Este y Sur, de tal forma que genera una plaza urbana. La distribución de usos de edificio se organiza en planta sótano con los aparcamientos, almacenes, camerinos, depósito de libros y los aseos públicos. En planta baja alberga el acceso principal, hall que puede ser utilizado como espacio de exposiciones, salón, salón de actos, sala polivalente y la sala de estudios. En la planta primera se ubica la biblioteca infantil y la mediateca. En la planta segunda contiene la biblioteca general y los fondos especializados y en la última planta ( planta cuarta) alberga la zona administrativa. Superficie construida sobre rasante 2.569,76 m2 y bajo rasante 1.915,49 m2.	5.605.788,92 €	4.763.577,95 €		5.239.512,09	5.698.553,97 €	CABILDO	SATOCAN,S.A.	17/06/17 00:00	31/05/2022. PARCIAL FINAL	CABILDO	31/12/21 00:00
2019/00013889V	PICOS 2020-2024: ZONA DE RECREO Y DEPORTIVA EN GUISGUEY, T.M. PUERTO DEL ROSARIO	La necesidad de construir una zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente con aseos adaptados y una zona de recreo con la instalación de un campo de bola canaria para el disfrute y la práctica deportiva de los vecinos.		147.362,09 €			123.524,60 €	CABILDO	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	21/01/22 00:00	24/01/23 00:00	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	11/10/2022 / Hasta el 12/04/2023
2019/00000517W	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VILLA DE BETANCURIA FDCAN 2019	El objeto principal del presente proyecto es: Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento y mejora paisajística de un / espacio público compuestos por un sendero en tierras existente así como una pequeña plataforma anexa al mismo, / actuándose sobre la misma traza que ocupan ambos espacios actualmente, tal y como se detalla en el presente proyecto	155.175,07	151.433,28 €			155.526,33	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CRISPAL ISLAS, S.L.	27/01/22 00:00	30/11/22 00:00	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA	Ampliación de plazo 27/10/2022
2020/00025540A JUNTO CON / 2019/13067T	PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL EN CORRALEJO PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA	El objeto del presente contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la "Pista de atletismo y edificación anexa en Corralejo, de ocho calles con zona de juego central con pacimento de césped natural, además del tratamiento de la superficie que la rodea para acondicionar dicho espacio a la práctica del atletismo, y las obras de un edificio deportivo de apoyo a la pista de atletismo, anexo a la piscina municipal en Corralejo.	2.569.160,77 €	2.145.249,24 €		Modificado trámite	1.368.325,28 €	CABILDO	UTE PISTA DE ATLETISMO CORRALEJO	26/01/22 00:00		AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA	Ampliación de plazo hasta el 26/04/2023
2020/00022850G	PICOS (20-24) - RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES CALLE ARAGÓN, PUERTO DEL ROSARIO	La Red que se proyecta, tendrá capacidad para drenar la escorrentía superficial de los viales, aceras, azoteas y demás. Y la red de saneamiento tendrá capacidad suficiente para evacuar las aguas negras, tanto de locales como de viviendas.	651.429,52 €	569.023,69 €			327.144,24	GOBIERNO DE CANARIAS	OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	22/11/22 00:00		AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	Ampliación de plazo hasta el 22/06/2023
2021/00001877Y	FDCAN ACONDICIONAMIENTOS DE ACERAS VALLE DE SANTA INÉS	El presente tiene por objeto el ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS VALLE DE SANTA INES, diseñando los diferentes elementos que la integran según criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.	150.822,72 €	133.176,46 €			138.901,61	CABILDO	CRISPAL ISLAS S.L	21/06/2022. 1ª SUSPENSIÓN REANUDACIÓN: 21/09/2022		AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA	22/01/23 00:00