## Table_1
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS : OBRAS EN EJECUCIÓN DEL AÑO 2023. 3º y 4º trimestre

Nª DE EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN OBRA	DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO ADJUDICADO	IMPORTE MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	FINANCIADORES	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA RECEP/RECONOC	TITULAR	VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN	IMPORTE PENALIDADES
2020/00025540A JUNTO CON / 2019/13067T.	PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL EN CORRALEJO PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA	El objeto del presente contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la "Pista de atletismo y edificación anexa en Corralejo, de ocho calles con zona de juego central con pacimento de césped natural, además del tratamiento de la superficie que la rodea para acondicionar dicho espacio a la práctica del atletismo, y las obras de un edificio deportivo de apoyo a la pista de atletismo, anexo a la piscina municipal en Corralejo.	2.569.160,77 €		2.145.249,24 €	1.009.756,93 €	1.701.432,06 €	CABILDO	UTE PISTA DE ATLETISMO CORRALEJO	26/01/22 00:00		AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA	Ampliación de plazo hasta el . Acta de renudación obras. / 20.10.23.
2020/00022850G	PICOS (20-24) - RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES CALLE ARAGÓN, PUERTO DEL ROSARIO	La Red que se proyecta, tendrá capacidad para drenar la escorrentía superficial de los viales, aceras, azoteas y demás. Y la red de saneamiento tendrá capacidad suficiente para evacuar las aguas negras, tanto de locales como de viviendas.	651.429,52 €		569.023,69 €	0,0	618.966,58 €	GOBIERNO DE CANARIAS	OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	22/11/22 00:00	03/08/23 00:00	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	Acta de entrega de las obras al Ayto. / 21/11/2023
2021/00001877Y	FDCAN ACONDICIONAMIENTOS DE ACERAS VALLE DE SANTA INÉS	El presente tiene por objeto el ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS VALLE DE SANTA INES, diseñando los diferentes elementos que la integran según criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.	150.822,72 €		133.176,46 €	0,0	138.901,61 €	CABILDO	CRISPAL ISLAS S.L	21/06/2022. 1ª SUSPENSIÓN REANUDACIÓN: 21/09/2022	16/02/23 00:00	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA	Acta de entrega de las obras al Ayto. / 08/03/2023
2020/9088T	CANALIZACIÓN DE IMPULSIÓN EDAM PUERTO DEL ROSARIO - DEPÓSITOS DE LA HERRADURA	El objetivo es mejorar el comportamiento en cuanto rendimiento hidráulico de la infraestructura existente alargando su vida útil, evitar pérdidas incontroladas, dimensionado e instalación de la nueva conducción para la producción actual y tener reserva suficiente a futuro para una mayor producción de agua.	0,0		3.232.405,90 €	484.243,80 €	3.943.164,54 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	UTE PÉREZ MORENO, / S.A.U. - CRISPAL ISLAS, S.L.	11/06/22 00:00	13/12/23 00:00	CAAF	Ampliación de plazo hasta el 15/11/2023
2019/00023775J	PICOS (20-24) - REFORMA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ANTIGUA, T.M. DE ANTIGUA	Se proyecta la demolición de las instalaciones deportivas existentes( pista atletismo + campom de fútbol) y el vaciado total de la parcela reutilizando parte del material excavado como relleno lateral. Se ejecutará una nueva pista de atletismo, campo de fútbol y un edificio polivalente que incluye un módulo cubierto de atletismo, oficinas , vestuarios, aseos, salas de reuniones, aulas y graderío - superficie suelo afectada, 21954,m"	6.994.470,60 €		5.198.989,99 €	0,0	2.437.570,37 €	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE / CABILDO	UTE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SA (TECOPSA) Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	22/12/22 00:00		AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
2020/00004613X	FDCAN ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES Y ACCESOS EN EL BARRANCO DE BÁCHER. MONTAÑA HENDIDA. T.M. DE TUINEJE	La citada peculiaridad especial atención requiere en la conexión entre la parte media y baja del diseminado de Montaña Hendida, donde la conexión entre éste y la localidad de Cardón, así como con la carretera FV-618, sólo es posible atravesando dicho barranco, cuestión ésta que se torna compleja al quedar las más de 30 viviendas ubicadas en dicha zona totalmente aisladas, ante la presencia de las avenidas de aguas de escorrentía en épocas con episodios lluviosos, sin disponer de otro acceso alternativo hasta que finaliza la escorrentía y se restablece el camino.	1.716.818,70 €		1.338.260,18 €	0,0	585.940,98 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	12/01/23 00:00		AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
2020/00025155D	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO	El objetivo principal de este proyecto es disminuir el consumo eléctrico de la EDAM y aumentar su Eficiencia Energética, por lo tanto, es obvio que la puesta en servicio de las instalaciones / y obras proyectadas, no supondrá la ampliación de la demanda de energía, por lo tanto, tampoco la modificación del contrato de suministro eléctrico actual, puesto que con los 1.150 kW contratados por cada uno de los 6 tramos que contempla el tipo de tarifa, es suficiente para el futuro suministro a las dos plantas existentes modificadas por el presente. Además, esta justificación se ve avalada dada la simultaneidad de su funcionamiento.	3.205.581,27 €		1.895.496,67 €	0,0	165.132,38 €	CABILDO	UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, SL-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	16/12/22 00:00		CAAF	INFORME NO COMIENZO DE LAS OBRAS 12/03/2023. / Prórroga: 28/03/2024
2020/23112J	REMINERALLILZACIÓN DEL AGUA DESALADA DE LA PLANTA DESALADORA DE CORRALEJO PARA UN CAUDAL DE 4.000M3/DIA	Se elabora al objeto de llevar a cabo las obras de construcción de la remineralización del permeado (agua tratada de salida / de las membranas de ósmosis inversa), y con ello corregir la dureza y el equilibrio iónico del agua, dando cumplimiento con mayor garantía la legislación vigente que establece los criterios sanitarios del agua de consumo humano.	0,0		289.150,37 €	344.488,87 €	131.743,18 €	GOBIERNO DE CANARIAS / CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR / DE FUERTEVENTURA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE / INFRAESTRUCTURA	UTE ERBANIA REMINERALIZACIÓN EDAM CORRALEJO (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.)	30/09/22 00:00		CAAF	Prórroga: 07/02/2024
2020/23137S	REMINERALIZACIÓN DEL AGUA DESALADA DE LA PLANTA DESALADORA DE GRAN TARAJAL PARA UN CAUDAL DE 4.000 M3/DIA	Se elabora al objeto de llevar a cabo las obras de construcción de la remineralización del permeado (agua tratada de salida / de las membranas de ósmosis inversa), y con ello corregir la dureza y el equilibrio iónico del agua, dando cumplimiento con mayor garantía la legislación vigente que establece los criterios sanitarios del agua de consumo humano.	0,0		287.636,31 €	344.545,80 €	161.101,17 €	CONVENIO DE / COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICAS	UTE ERBANIA REMINERALIZACIÓN EDAM GRAN TARAJAL (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.)	30/09/22 00:00		CAAF	Prórroga : 08/02/2024 08/04/2024
2021/10249A	VIAL PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SEMI-ENLACE CON LA LOCALIDAD DE PARQUE HOLANDÉS	El objeto del presente contrato de obras es la ejecución de la actuación para la pavimentación y acondicionamiento de un camino vecinal existente del término municipal de La Oliva de forma que se mejore la conexión entre el semienlace de la autovía FV-1 recientemente abierto al público y la zona urbana de Parque Holandés.	0,0		1.791.039,67 €	0,0	1.445.683,75 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	UTE CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ, S.A (CORORASA) Y TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA),	10/05/23 00:00
2021/15074K	PASEO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TESEJERAGUE	El proyecto de obras tiene por objeto la ejecución de las obras del paseo peatonal al aire libre, disponiendo de zonas pavimentadas y zonas no pavimentadas (vegetación). El paseo peatonal viene a dar respuesta a la necesidad de dotar al trayecto comprendido entre el CEIP Tesejerague y la Ermita de Tesejerague de un espacio de tránsito peatonal lo suficientemente seguro y adaptado, a fin de evitar que los usuarios, principalmente los estudiantes del centro educativo, se vean obligados a caminar demasiado cerca de la carretera con riesgo, por un lado, de ser atropellados, y por otro, de caídas a distinto nivel hacia el lado del terraplén de la carretera	0,0		315.071,71 €	0,0	1.687,20 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	14/09/23 00:00
2021/18548E	DEMOLICIÓN DEPÓSITO AGUA EN C/BETANCURIA	Obras de demolición y obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación. / Se trata de obras de demolición en cuanto al depósito existente, y además contiene obras de primer establecimiento para la ejecución del nuevo cuarto de instalaciones.	0,0		147.932,66 €	0,0	1.582,26	CABILDO	TRASGORO	21/11/23 00:00			Ampliación de plazo: 16/03/2024
2021/8105R	MUROS DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE CORONEL EN EL VALLE DE SANTA INÉS	Es objeto del presente proyecto de ejecución es el diseño, cálculo, descripción, / medición y valoración de las obras necesarias para la ejecución de los muros de contención / y acondicionamiento del espacio público en la Calle Coronel, en el Valle de Santa Inés en el / término municipal de Betancuria, con el objetivo de crear un itinerario peatonal accesible / y seguro en el ámbito de actuación de este proyecto	0,0		343.271,26 €	0,0	342.634,36 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CRISPAL ISLAS S.L	09/05/23 00:00	14/12/2023 con incidencias	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA	16/11/23 00:00
2021/5720P	REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN C200203 EDAM CORRALEJO T.M. LA OLIVA	el objeto del proyecto es la instalación de los elementos necesarios de control y medida que permita al CAAF controlar pormenorizadamente el consumo de energía eléctrica de su planta desaladora y la producción eléctrica del aerogenerador. Además, se sustituyen los transformadores y algunas celdas del Centro de Transformación, que están en condiciones no adecuadas debido a la corrosión por ambiente marino en el que se encuentran y se sustituyen elementos de protección y acceso del Centro de Transformación, que también están en avanzado estado de corrosión.	0,0		223.576,50 €	0,0		20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN, S.L.	31/01/23 00:00		CAAF	Ampliación de plazo hasta el 29/02/2024
2022/506R	ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE APARCAMIENTOS DEL MUSEO DEL QUESO Y DEL MOLINO DE ANTIGUA	El Museo del Queso Majorero, se encuentra situado en el centro de visitantes del Molino de Antigua. En su parte trasera dispone de una superficie aproximada de 15.000 m2 , para aparcamiento e instalaciones, necesarias para la actividad propia del centro, la cual presenta un aspecto bastante deteriorado, con el pavimento asfáltico con bastantes irregularidades, parcheados con hormigón y algún socavón y es por lo que el Cabildo Insular de Fuerteventura encarga este proyecto para la rehabilitación de esta superficie. / El objeto del proyecto es definir, medir y valorar todas las acciones necesarias para ejecutar las obras de “Acondicionamiento y mejora del equipamiento de la plataforma de aparcamiento del Molino de Antigua y Museo del Queso.	701.426,42 €		696.165,72 €	0,0	765.620,14 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	UTE TECOPSA - CRISPAL	10/01/23 00:00	25/09/23 00:00	CABILDO	28/08/23 00:00
2022/1806B	MEJORA DEL TRAMO DE LA CARRETERA FV-618 DESDE CARDÓN HASTA SU ENCUENTRO CON LA FV-605	El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de mejora del firme, la ejecución del sistema de contención de vehículos y la reposición de la señalización horizontal y vertical, así como la mejora del drenaje, de la carretera FV-618 desde el Cardón hasta su encuentro con la FV605 en los términos municipales de Pájara y Tuineje.El estado actual de la carretera FV- 618 en el tramo comprendido entre el pueblo de Cardón y su encuentro con la carretera FV-605, presenta actualmente importantes daños superficiales de forma general, y estructurales de forma localizada.	0,0		1.605.165,55 €	0,0	430.532,69 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	10/05/23 00:00		AYTO. TUINEJE
2022/16583P	RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE SALUD MENTAL EN PUERTO DEL ROSARIO	La construcción de esta residencia, conlleva la creación de 30 plazas residenciales para personas con trastorno mental para Fuerteventura, plazas que estarían incluidas en el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Isla de Fuerteventura, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma y la Administración Insular.	3.930,529,89 €		3.785.493,34 €	0,0	421.061,46 €	II PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS DE CANARIAS CABILDO 29% / G.C. 71%	UTE TALLER DE CONSTRUCCION TMR / S.A. Y TROP OBRAS Y PROYECTOS S.L.	07/08/23 00:00		CABILDO
2022/3030G	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL FARO DEL TOSTÓN, T.M. DE LA OLIVA	La piedra de la fachada es el elemento más singular del faro y sufre un grado de deterioro muy avanzado presentando patologías como disgregación, fisuración y pérdida de material. / El objeto del contrato es el encargo consiste en la realización una serie de ensayos de laboratorio y posterior la elaboración de una propuesta de intervención con los tratamientos y materiales de restauración más adecuados según los daños existentes en los elementos pétreos de las fachadas del edificio de conformidad con la Ley de 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.	282.735,21 €		274.253,14 €	0,0	73.432,13 €	CABILDO	DESARROLLOS JAIFA, S.L.	11/01/23 00:00		CABILDO	12/11/2023, / 25/01/2024, / 25/04/2024
2021/6716	EDAR PARA LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE CASILLAS DEL ÁNGEL	Al objeto de ejecutar una nueva estación depuradora de aguas residuales (en adelante EDAR) en la Residencia Socio Sanitaria de Casillas del Ángel para cumplir con los parámetros mínimos establecidos en el marco legal aplicable, dado que el sistema actual no cumple con los requerimientos mínimos regulados por la normativa sectorial, siendo la EDAR actual inadecuada para las características del agua que se está tratando	88.531,75 €		83.787,15 €	0,0		CABILDO	NERVION MONTAJES Y MANTENIMIENTOS,S.L.	11/10/23 00:00			21/03/24 00:00
2021/11559W	TORRE EL TOSTON: PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN	Las actuaciones que se proponen solo afectan a la fachada exterior del edificio y su entrada, pero se trata de una intervención integral de estas zonas por lo que se requiere acceso constante a toda la superficie de fachada, para de este modo evitar parcheados y empalmes visibles, a la vez que permite una mejor organización del trabajo.	163.120,92 €		126.260,00 €	0,0	77.171,31	FONDOS NEXT GENERATION	TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO S.L.	23/10/23 00:00
2023/21288	(PICABAS 20-25) FTV III SUSTITUCIÓN DE LOS MÓDULOS Nº 1 Y Nº 2	Acometer la reforma de los módulos de desalación de agua de mar por ósmosis inversa Nº1 y Nº2 de la planta desaladora Fuerteventura III sustituyendo los equipos de alta presión y recuperación de energía por otros nuevos y de mayor eficiencia, además de nuevas membranas que producen más caudal y de menor consumo energético, y adecuando las actuales instalaciones hidráulicas y eléctricas que permitan tener un nuevo módulo de desalación que produzca entre los 2.500/ 3.000 m3/día, con un consumo específico de 2,11 kW/m3, todo ello motivado para minimizar los riesgos que actualmente presentan los módulos de desalación de la planta desaladora Fuerteventura III por su obsolescencia. Ante la declaración de emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura por parte del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y ante la urgente necesidad de contar, en el mayor corto plazo posible de dos módulos de desalación por ósmosis inversa que permita garantizar entre 2.500 / 3.000 m3/día más, es necesaria la ejecución de la reforma de los módulos Nº1 y Nº2 de la planta desaladora Fuerteventura III en la EDAM de Puerto del Rosario.	0,0		2.474.988,43 €	0,0	19.712,35	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	FCC AQUALIA S.A.	31/08/23 00:00
2021/9909	PROYECTO NUEVO SONDEO DE CAPTACIÓN AGUA DE MAR EDAM PUERTO DEL ROSARIO	La EDAM de Puerto del Rosario produce en la actualidad un 33% de la desalinización de agua marina de toda la isla de Fuerteventura (21.500 m3/día de 65.280 m3/día). En vista del aumento de la población de la isla en los últimos años, casi un 16% desde el 2010 (esto es un 1,6% anual de media), se hace necesaria la ampliación de la misma.	0,0		1.889.956,87 €	0,0	22.124,00	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	FCC AQUALIA S.A.	01/09/23 00:00
2023/21270	(PICABAS 20-25) REFORMA DE DEPÓSITOS HERRADURA CUADRADOS	La isla de Fuerteventura se encuentra en emergencia hídrica y con una capacidad de almacenamiento de agua escasa para su población actual, por lo que es necesario tener la totalidad de la capacidad de almacenamiento del depósito de La Herradura Cuadrado disponible. El estado actual de la cubierta presenta un riesgo sanitario alto por contaminación del agua por ello es necesario cambiar la cubierta con carácter inmediato, puesto que la alternativa de dejar de utilizarlo no es posible sin afectar al suministro de agua ya en situación de mínimos	0,0		2.743.299,40 €	0,0	763.103,06	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	ECOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN FESUMAR S.L	31/08/23 00:00
2023//21272	(PICABAS 20-25) CUARTO DE INSTALACIONES DE DEPÓSITOS HERRADURA CUADRADOS	El presente proyecto tiene por objeto la definición y justificación de los aspectos de diseño, cálculo y construcción necesarios para la realización de las instalaciones. De esta forma se podrá obtener la preceptiva autorización y aprobación por parte de los organismos oficiales competentes, y así dotar de todas las instalaciones necesarias a la infraestructura descrita y así, se presenten las óptimas condiciones para desempeñar su cometido.	0,0		2.143.887,17 €	0,0	1.048.044,29 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	ECOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN FESUMAR S.L.	31/08/23 00:00
2022/3801	(PICABAS 20-24) Modificación y ampliación de Centro de Transformación para Estación de Bombeo La Herradura	El programa de necesidades consiste en la implantación de un nuevo centro de entrega (ce), en sustitución del actual, en la reforma de la configuración eléctrica de las cabinas de mt del ct privado existente, así como en la implantación de un nuevo ct, también de carácter privado. además, será necesario el tendido de una línea privada de mt que conecte el actual ct privado con el nuevo. La ampliación de potencia eléctrica es necesaria para poder abastecer a los nuevos equipos de impulsión a instalar en la sala de bombeo mencionada anteriormente	0,0		14.053,58 €	0,0		20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	Telecomunicaciones JRM 3.0, S.L.	01/09/23 00:00
2023/21236	(PICABAS 20-24) REPARACIÓN DEL SEGUNDO VASO DEPÓSITO TAMARAGUA	El objeto de la ejecución de la reparación del segundo vaso del depósito de Tamaragua, resulta necesario ante la posibilidad de interconectar el sistema de abastecimiento independiente (Morro Francisco Alto y Bajo, y Tamaragua) que depende del centro de Producción adscrito al CAAF situado en Corralejo, para dar fiabilidad y con nuidad al servicio de suministro de agua potable.	0,0		31.030,00 €	0,0	31.030,00 €	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CONSTRUCCIONES JUNTIN, S.L.	01/09/23 00:00	31/10/23 00:00	FINALIZADA
2022/946	(PICABAS) CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD LA OLIVA -TINDAYA	El presente proyecto tiene por objeto estudiar las características técnicas de la nueva tubería de abastecimiento, así como la valvulería y accesorios necesarios, teniendo en cuenta los consumos de la zona, definiendo el trazado de la nueva tubería para colocarla en una situación que permita el abastecimiento a las zonas que actualmente suministra la red existente.	0,0		1.233.351,69 €	0,0	204.285,45	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	ELEXTRAN CANARIAS, S.L.	02/09/23 00:00
2023/21238	(PICABAS 20-24) CONDUCCIÓN GRAVEDAD DEPÓSITO LA OLIVA A DEPÓSITO DE LAJARES	Actualmente existe un depósito de distribución en La Oliva, y otro en Lajares. La capacidad de estos depósitos es insuficiente para satisfacer las demandas y proporcionar un servicio de suministro de agua potable con las condiciones adecuadas. / Frente a este escenario actual de déficit de recurso de garantía, y con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en alta, se hace evidente la necesidad de contar con una capacidad de transporte suficiente para conducir el agua desde el depósito de La Oliva hasta el Depósito de Lajares, comunicando así ambos subsistemas. / Consciente de esto, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura ha decidido proceder a la construcción de una nueva conducción que satisfaga esta necesidad, y cuyo trazado será sensiblemente paralelo al trazado de la tubería actual de transporte existente. Dicho trazado parte del depósito de la oliva y discurre por caminos locales entre La Oliva y Villaverde hasta llegar a Lajares. Aquí discurre por la calle La Cancela hasta llegar al cruce de ésta con la FV-10, conectando con el depósito de Lajares justo después del citado cruce con la FV-10. La longitud aproximada de esta conducción es de 10 kilómetros.	0,0		1.194.500,00 €	0,0	250.820,33	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	SATE CANARIAS S.L.	02/09/23 00:00
2023/21242	(PICABAS 20-24) CONEXIÓN DEPÓSITO MORRO FRANCISCO EXISTENTE CON LAJARES	conseguir la finalidad principal que no es otra que la construcción de una nueva conducción por gravedad que conduzca el agua desde el depósito existente en el Morro Francisco (Corralejo) hasta el depósito existente en Los Lajares.	0,0		1.765.800,00 €	0,0	37.533,53	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	TECNOLOGÍA / DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A. (TECOPSA)	02/09/23 00:00
2023/21285	(PICABAS 20-25) SUSTITUCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DESDE EL DEPÓSITO CALDERETILLA AL DEPÓSITO TISCAMANITA	La finalidad del servicio a contratar abarca la redacción del proyecto técnico de ejecución que solvente las necesidades prescritas y definan las obras e instalaciones que se han de ejecutar para conseguir la finalidad principal que no es otra que la construcción de una nueva conducción a presión que conduzca el agua desde el depósito de cabecera de Calderetilla al hasta el depósito de cabecera de Tiscamanita.	0,0		4.545.375,00 €,	0,0	75.985,87	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S.A.	02/09/23 00:00