2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

# BORRADOR ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, CELEBRADA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

A S I S T E N T E S:

PRESIDENTE: Doña Dolores Alicia García Martínez

CONSEJEROS/AS: Doña Nuria Cabrera Méndez
Doña Nereida Calero Saavedra
Don Adargoma Hernández Rodríguez Don Rayco León Jordán
Doña Marlene Figueroa Martín

No asisten, don Blas Acosta Cabrera y don Víctor Modesto Alonso Falcón

En Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas, siendo las 13:06 horas del día veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro, se reunió el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en las dependencias de la Casa Palacio Insular bajo la Presidencia de doña Dolores Alicia García Martínez, concurriendo los/as Consejeros/as reseñados ut supra, asistidos del Consejero-Secretario suplente, don Adargoma Hernández Rodríguez, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para este día, y realizada en primera convocatoria.

# ORDEN DEL DÍA

1.- CONTINUIDAD DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO ORIGINARIO DE LA CONCESIÓN V5201; GC 28, PARA EL SERVICIO REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA. EXPEDIENTE 2022/19196.

Vista la propuesta firmada el 19/12/2024 por la Jefa de Servicio de Transportes, Comunicaciones y Accesibilidad, doña Inmaculada Santana Pérez, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2022/19196 con (CSV:35600IDOC25A870F6D1A46024E9B7DE8) en
http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Servicio de Transportes
Exp: Continuidad del servicio de transporte regular de viajeros Ref: 2022/19196E
ISP/erb

Visto que la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL fue adjudicataria de la concesión “V5201: GC 28”, para el Servicio Regular Interurbano de Viajeros de la Isla de Fuerteventura, mediante Resolución de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias de fecha 29 de junio de 1987.

Visto que por acuerdo Plenario en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2008, entre otros se acordó:

“Aprobar inicialmente el reglamento del servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera en la isla de Fuerteventura.
Someter a información Pública y audiencia por un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
En caso de que no hubiera presentado ninguna reclamación, se entenderá definitivamente aprobado.”
…
“Adaptar a la regulación prevista en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación	del Transporte por Carretera de Canarias la Concesión Administrativa de Servicio Transporte Regular de Viajeros por Carretera otorgada a la Entidad Transportes Antonio Díaz Hernández, SL, Concesión V5201 GC28.”
…
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
“Convalidar la citada concesión administrativa para el servicio con las modificaciones anteriormente citadas y con una vigencia hasta el año 2022, condicionada a la aprobación definitiva del reglamento.”
…
Como quiera que no fue presentada reclamación alguna a la aprobación inicial del reglamento, el mismo fue aprobado definitivamente procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

“Cuando finalice el plazo establecido y no haya sido adjudicado el servicio, podrá disponerse con carácter excepcional y atendido el carácter de servicio público de este transporte, la continuidad de los efectos del contrato originario hasta que concluya el procedimiento de adjudicación del nuevo sin que esta continuidad pueda prolongarse por plazo superior a doce meses. Esta circunstancia no dará al transportista derecho o preferencia alguna respecto a la nueva adjudicación, no pudiendo invocarla en ningún caso.”

De conformidad con lo expuesto, y teniendo como plazo de vencimiento la duración de la concesión el día 31 de diciembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC) el día 30 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura acordó:

“Disponer por un plazo de doce meses la continuidad de los efectos del contrato originario de la Concesión V5201: GC 28, para el Servicio Regular Interurbano de viajeros de la Isla de Fuerteventura, sin que tal circunstancia otorgue al transportista derecho o preferencia alguna respecto a la nueva adjudicación que con motivo del transcurso del plazo de vigencia proceda.”

Habida cuenta que, dentro de los referidos doce meses a partir de la finalización del plazo de vigencia de la concesión, no fue adjudicado el Servicio Regular Interurbano de Viajeros en la Isla de Fuerteventura y resultando necesaria la continuidad de los efectos del contrato originario hasta que, concluyera la nueva adjudicación, el día 14 de noviembre de 2023, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura acordó:

“Disponer por un plazo máximo de un año, la continuidad de los efectos del contrato originario de la Concesión V5201; GC 28, para el Servicio Regular Interurbano de viajeros de la Isla de Fuerteventura, sin que tal circunstancia otorgue al transportista derecho o preferencia alguna respecto a la nueva adjudicación que con motivo del transcurso del plazo de vigencia proceda. Resulta de aplicación la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 debiéndose emitir informe por el titular de la Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) de la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

Previo los trámites oportunos, en sesión celebrada el 30 de enero de 2024, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura acordó:

“PRIMERO: Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones que corresponden al titular de la concesión del transporte regular interurbano de viajeros por carretera de la Isla de Fuerteventura, la mercantil TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L., quedando subrogada la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la misma y por tanto autorizar el cambio de titularidad de la concesión V5201 GC 28, para el Servicio regular interurbano de viajeros por carretera de la Isla de Fuerteventura.
SEGUNDO: La presente autorización no otorga a la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U derecho o preferencia alguna respecto a la nueva adjudicación que con motivo del transcurso del plazo de vigencia de la continuidad de los efectos del contrato
originario de la Concesión V5201 GC 28, para el Servicio regular interurbano de viajeros por carretera de la Isla de Fuerteventura, se lleve a cabo por el Cabildo Insular de Fuerteventura.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
TERCERO: La transmisión debe formalizarse, entre el adjudicatario y el nuevo titular, en escritura pública, siendo a partir de ese momento cuando NEX CONTINENTAL HOLDINGS,
S.L.U quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
CUARTO: Notificar la presente resolución a las mercantiles TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, SL y NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U, a los efectos oportunos”.

Habiendo sido comunicado por las entidades mercantiles TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, SL y NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U , la subrogación y cambio de titularidad de la Concesión V5201 GC 28, con efecto 22 de abril de 2024 , mediante escritos con registros de entrada números 18775/2024 y 18802/2024, de la referida fecha y viniendo acompañados los mismos de copia simple, relativa a la escritura de subrogación en los derechos y obligaciones que corresponden al titular de la concesión del transporte regular interurbano de viajeros por carretera de la isla de Fuerteventura.

# El día 14 de mayo de 2024, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura, entre otros, acordó:

“PRIMERO: Tomar conocimiento de escritura pública de subrogación por parte	de la entidad mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U en los derechos y obligaciones que corresponden al titular de la concesión TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, SL del Servicio de transporte regular interurbano de viajeros por carretera en la isla de Fuerteventura y, por tanto cambio de titular de la concesión V5201 GC 28 DEL TRANSPORTE REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LA ISLA DE
FUERTEVENTURA a favor de entidad NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U., ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, D. Pedro Javier Viñuela Sandoval al número 919 de su protocolo, las partes comparecientes e intervinientes proceden mediante el presente escrito a	comunicar a la Administración la subrogación y cambio de titularidad de la Concesión V5201 GC 28 con efecto 22 de abril de 2024 y a los efectos oportunos, que vino acompañada de la siguiente documentación:

INSTANCIAESCRITOCOMUNICACIONCESIN.pdf (CSV:35600IDOC288FF3734F3FDCF4E9344EF)

EscritoComunicacincesinConsecinV5201GC281FDO.pdf (CSV:35600IDOC2B8E92FD7A17B9343AF523D)

CopiasimpleOR012400919CONCESIONV5201GC28.pdf (CSV:35600IDOC28169A582CF25CA4BBC05D2)

solicitudTelematica num 18775_2024.pdf (CSV:35600IDOC2906BDBEFC7DCB24CB25769)

INSTANCIACOMUNICACINCESINnexconfirmada.pdf (CSV:35600IDOC2FC9452C458825C4394463A)

EscritoComunicacincesinConsecinV5201GC281FDO2.pdf (CSV:35600IDOC23F80E0B822C9FA49A1E02A)

CopiasimpleOR012400919CONCESIONV5201GC28.pdf (CSV:35600IDOC2B6FB18180472C94F8BB617)

Poder o documento que acredite la representacidf (CSV:35600IDOC2257F52A60BC6BA4C84203E)

Documento identificativo del representado.pdf (CSV:35600IDOC2569C698935BBE043804E2C)
solicitudTelematica num 18802_2024.pdf (CSV:35600IDOC2F5B1156BCEB79948BFFFB5)
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

SEGUNDO: Dar cuenta del acuerdo que se adopte a la Intervención General, Servicio de Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y Asesoría Jurídica, del Cabildo	Insular	de Fuerteventura, a los efectos oportunos.”

En relación a lo que antecede constando en el expediente informe de la Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre de 2023 (Exp. 22978/2023), en el que concluye que no procede incoar el procedimiento de revisión de oficio del mencionado acuerdo, por aplicación de los límites previstos en el artículo 110 de la Ley 39/2005, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El día 17 de noviembre de 2023, con Registro de Salida 29192/2023, fue remitido anuncio relativo a información pública del Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

El día 14 de noviembre de 2023, se acordó por el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura:

“Someter a Información Pública EL PROYECTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, durante el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, pudiendo aportar las alegaciones que estimen oportunas en el registro general o registro electrónico del Cabildo de Fuerteventura, dirigidas al Servicio de Transportes”.

El día 24 de noviembre de 2023, en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, nº 142 fue publicado el Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura, en los siguientes términos:

“En cumplimiento de lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a Información Pública EL PROYECTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR
DE VIAJEROS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, durante el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas; plazo en el que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, a través del portal web www.cabildofuer.es (Área temática/Transportes, Movilidad y Accesibilidad/Transportes y Movilidad/Proyecto de servicio de transporte público regular de viajeros en la isla de Fuerteventura), en el tablón de anuncios electrónico de esta Corporación, o en el enlace siguiente, pudiéndose aportar las alegaciones que estimen oportunas en el registro general o registro electrónico del Cabildo de Fuerteventura, dirigidas al Servicio de Transportes.

Enlace de sitio web:
http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/transportes-movilidad- yaccesibilidad/transportes-y-comunicaciones/

Certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 14 de noviembre de 2023: http://www.cabildofuer.es/documentos/Transportes/proyecto_servicio_viajeros/c ertificado_acuerdo_gobierno_14-11-2023.pdf

Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la isla de Fuerteventura:http://www.cabildofuer.es/documentos/Transportes/proyecto_servicio_viajeros/pr oyecto_servicio_viajeros.pdf”

Finalizado el plazo de información pública, fueron presentadas las siguientes alegaciones:
Dña. Alicia Roger Viera, en calidad de Presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica (ADIVIA), con registro de entrada número 53751/2023, de fecha 12 de diciembre de 2023.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

Dña. Alicia Roger Viera, en calidad de Presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica (ADIVIA), con registro de entrada número 53752/2023, de fecha 12 de diciembre de 2023.

D. Marcelino Cerdeña Ruíz, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Betancuria, con registro de entrada número 54020/2023, de fecha 14 de diciembre de 2023.

D. Óscar Díaz Reyes, en representación de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L., con registro de entrada número 55187/2023, de fecha 22 de diciembre de 2023.

D. José Ángel Hernández Ponce, en calidad de Secretario General de la Asociación de Concesionarios de Servicios Públicos Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera, con registro de entrada número 55308, de fecha 22 de diciembre de 2023.”

Habiendo recibido propuestas de Dña. Josefina de los Ángeles Ascasibar Armada, en representación de la mercantil C & G Canarias, S.L., con registro de entrada número 7206/2024, de fecha 08 de febrero de 2024 y de D. Antonio Marcelo Domínguez Vila, en representación de la entidad mercantil Domínguez Vila Abogados, S.L.P., con registro de entrada número 7331/2024, de fecha 09 de febrero de 2024, en virtud de contratos menores de servicios adjudicados por esta Corporación, relativos a la valoración de aspectos económicos y jurídicos del proyecto y pliego para la concesión del transporte regular de viajeros en la isla de Fuerteventura, respectivamente, cuyos objetos entre otros fue el de Preparar respuesta a las alegaciones que puedan plantearse en el ámbito económico/jurídico al Proyecto (de servicio).

El día 20 de febrero de 2024, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, se da respuesta a la totalidad de alegaciones presentadas frente al Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura. En la referida fecha Consejo de Gobierno adoptó, entre otros los siguientes acuerdos:

“5.-Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. Alicia Roger Viera, en calidad de Presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica (ADIVIA), D. Marcelino Cerdeña Ruíz, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Betancuria, D. Óscar Díaz Reyes, en representación de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández,S.L., y de D. José Ángel Hernández Ponce, en calidad de Secretario General de la Asociación de Concesionarios de Servicios Públicos Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera, por los motivos expuestos en los apartados del 1 al 4 del presente acuerdo.

6.- Notificar la presente resolución a Dña. Alicia Roger Viera, en calidad de Presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica (ADIVIA), D. Marcelino Cerdeña Ruíz, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Betancuria, D. Óscar Díaz Reyes, en representación de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, S.L., y de D. José Ángel Hernández Ponce, en calidad de Secretario General de la Asociación de Concesionarios de Servicios Públicos Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera.”

El día 20 de marzo de 2024, fue presentado por D. Oscar Cristo Diaz Reyes, en representación de la mercantil TRANSPORTES ANTONIODIAZ HERNANDEZ, S.L (TIADHE), recurso de reposición frente al acuerdo el Consejo de Gobierno Insular de fecha 20 de febrero de 2024, en el que se desestimaban las alegaciones presentadas frente al Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura.

El día 26 de marzo de 2024, entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno Insular adoptó:
“PRIMERO: Someter a Información Pública la estructura de costes resultante del proceso descrito, a los efectos de que todos aquellos interesados puedan tener conocimiento de la misma y, en su caso, presentar las alegaciones que consideren oportunas, durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contado a partir del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, pudiendo aportar las alegaciones que estimen oportunas en el registro general o registro electrónico del Cabildo de Fuerteventura, dirigidas al Servicio de Transportes.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

SEGUNDO: Publicar anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, relativo a dicha información.

TERCERO: Publicar el presente acuerdo, en el tablón de anuncios de esta Corporación y en la página web www.cabildofuer.es (Área temática/Transportes, Movilidad y Accesibilidad/Transportes y Movilidad).”

El día 05 de abril fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas la Estructura de Costes de la Actividad, que permite adaptar los coeficientes de la fórmula de revisión utilizada a la realidad insular (nº de boletín 42).

El 16 de abril de 2024, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición presentado frente al acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura celebrado el día 20 de marzo de 2024, mediante el que se desestimaron entre otras las alegaciones presentadas por D. Oscar Cristo Díaz Reyes, en representación de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL por los motivos expuestos en el apartado QUINTO del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Desestimar expresamente la solicitud de la suspensión de la tramitación del procedimiento de Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la isla de Fuerteventura y desestimar, asimismo también, la solicitud de la suspensión del referido Proyecto.

TERCERO.- Notificar la presente a D. Óscar Cristo Díaz Reyes, en calidad de representante de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL.”

El día 25 de abril del 2024, fue presentado escrito de alegaciones por Adivia con registro de entrada 19429/2024 frente al Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura, siendo inadmitidas las mismas en fecha 02 de mayo de 2024, Registro de Salida 12736/2024.

El 29 de abril de 2024, fueron presentadas sendos escritos de alegaciones a la publicación de anuncio de fecha 05 de abril de 2024, relativo a la Estructura de Costes de la Actividad.

El día 13 de mayo de 2024, con Registro de entrada 22458/2024, la entidad mercantil C& G Canarias, SL presenta el Proyecto de Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros en la Isla de Fuerteventura actualizado.

El día 04 de junio de 2024, el Consejo de Gobierno Insular, acuerda:

“1.- Desestimar las alegaciones presentadas el día 29 de abril de 2024, con registro de entrada número 19745, por Don Oscar Cristo Díaz Reyes, en representación de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL y las alegaciones presentadas el día 29 de abril de 2024, con registro de entrada número 19927, por Don Isaac Álvarez Menéndez, en representación de la entidad mercantil Nex Continental Holdings, S.L.U, por los motivos expuestos.

2.- Notificar la resolución a Don Oscar Cristo Díaz Reyes, en calidad de representante de la entidad mercantil Transportes Antonio Díaz Hernández, SL y a Don Isaac Álvarez Menéndez, en calidad de representante de la entidad mercantil Nex Continental Holdings, S.L.U.”

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
En la referida fecha 04 de junio de 2024, fue remitido escrito a la Comisión de Precios de Canarias, de la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos (Registro de Salida 16688/2024).

El día 14 de junio, se comunica por la Comisión de Precios de Canarias, de la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos, en el sentido de indicar que el informe debe recabarse al órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera.

El día 20 de junio de 2024, fue solicitado a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, de la Consejería de Hacienda y Relaciones de la Unión Europea, solicitud de informe valorativo de la estructura de coste (Registro de Salida 18510/2024). El referido escrito fue complementado con escrito de fecha 10 de julio de 2024 (Registro de Salida 21391/2024).

El día 04 de septiembre, se solicita al Servicio de Transportes, por la Junta Consultiva de Contratación Pública documentación consistente en:

“1. De acuerdo con el artículo 9.7 del R.D. 55/2017, este informe procede siempre y cuando el precio del contrato en cuestión sea igual o superior a cinco millones de euros y sea posible la revisión periódica y predeterminada de dicho precio.

2. Memoria del expediente de contratación a la que se refiere el artículo 9.2 del Real Decreto 55/2017, en la que se deberá justificar el carácter recurrente de la variación de los distintos componentes de coste a considerar en la fórmula de revisión de precios, el cumplimiento de los principios y límites contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el período de recuperación de la inversión del contrato.
Por lo que deben aportarse los siguientes documentos:

  1. La Estructura de costes del contrato.
  2. El estudio del periodo de recuperación de la inversión.
  3. La propuesta de fórmula de revisión de precios con justificación de los índices seleccionados. Y en la concesión de servicios el estudio económico financiero de la concesión.

Propuesta de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conteniendo los precios o tarifas o el sistema para su determinación y la fórmula o fórmulas de revisión de precios que se proponga aplicar, en el que figure la calificación y el régimen jurídico del contrato, el precio del contrato y en el que se haga constar que la revisión de precios no podrá efectuarse una vez transcurrido el período de recuperación de la inversión, de conformidad con el art. 9.5 del RD 55/2017.

Propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas que vayan a regir el contrato conteniendo los medios necesarios para el desarrollo del contrato.

Las consultas y relación de operadores económicos consultados, así como las respuestas de los operadores económicos consultados. (Es recomendable diseñar un modelo o formulario de respuesta a la consulta, en aras a garantizar la ulterior comparativa de estructuras homogéneas).

El anuncio del trámite de información pública.

Las alegaciones presentadas en el trámite de información pública e informe del órgano de contratación sobre su aceptación o rechazo, o documento	acreditativo	de	no presentación de alegaciones.

Cualquier información que el órgano de contratación estime relevante o que deba ser tenida en cuenta.”

En relación al referido requerimiento, con fecha 23 de septiembre de 2024, fue aportada la totalidad de documentación solicitada (Registro de Salida 28356/2024), sin que se haya recibido respuesta alguna, por parte de la referida Junta Consultiva.

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
En la actualidad se está trabajando y recabando los documentos preceptivos para sustanciar la oportuna incoación del expediente de Contratación.

A la vista de lo anteriormente expuesto y no habiéndose culminado las actuaciones que, propician la adjudicación de la nueva licitación del Servicio Regular Interurbano de Viajeros en la Isla de Fuerteventura, existe un riesgo inminente de cesación del servicio, que solo puede ser enervado, mediante la prórroga del contrato originario hasta que concluya la nueva adjudicación de la concesión y puesta en funcionamiento de los servicios, por el operador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del Reglamento (CE) nº1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y Carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº1191/69 Y (CEE) nº 1107/70 del Consejo:

“5. En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público. El operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de imponer la prestación de determinadas obligaciones de servicio público.

La adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como medida de emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos años.”

Habiéndose dado trámite de audiencia al Operador Nex Continental Holdings, S.L, con registro de salida número 35402 de fecha 18 de noviembre de 2024 y, habiendo recibido su contestación el día 11 de diciembre de 2024, con sendos registros de entrada 59340/2024 y REGAGE 24e00092705973, en términos de conformidad con la prestación del servicio, de acuerdo al contrato originario de la Concesión, hasta que se adjudique y ponga en funcionamiento el servicio.

Visto el Informe Jurídico, emitido por la Directora de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio, Dña. Dña. Mª del Rosario Sarmiento Pérez, de fecha 19 de diciembre de 2024.

En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda 4) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, por la que se Transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127.1 l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local es órgano competente el Consejo de Gobierno.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA: Disponer por el tiempo imprescindible, y hasta que se adjudique y ponga en funcionamiento el servicio la nueva Concesión del Servicio Regular Interurbano de Viajeros en la Isla de Fuerteventura, la continuidad de los efectos del contrato originario de la Concesión V5201; GC 28, sin que tal circunstancia otorgue al transportista derecho o preferencia alguna respecto a la nueva adjudicación que con motivo del transcurso del plazo de vigencia proceda.

# 2.- RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN PRESENTADOS FRENTE A RESOLUCIONES SANCIONADORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES. EXPEDIENTE 2024/33521.

Vista la propuesta firmada el 12/12/2024 por la Jefa de Servicio de Transportes, Comunicaciones y Accesibilidad, doña Inmaculada Santana Pérez, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2024/33521 con (CSV:35600IDOC259B11F36AF8EED4995AE16) en
http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Servicio de Transportes y Comunicaciones
Ref: 5ª Rel. Recursos de reposición (prescripción de la sanción) Exp:2024/33521
ISP/erb

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
Vistos los recursos de reposición formulados frente a las resoluciones sancionadoras recaídas por la comisión de infracciones de carácter grave en los expedientes sancionadores que se detallan.

Teniendo a la vista los siguientes:

# ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Que por órgano competente fueron dictadas las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se relacionan:

GC/200364/O/20; GC/200100/O/21; GC/200123/O/21; GC/200133/O/21; GC/200156/O/21; GC/200177/O/21; GC/200235/O/21; GC/200256/O/21; GC/200257/O/21; GC/200286/I/21; GC/200290/I/21; GC/200321/I/21; GC/200341/O/21; GC/200346/O/21; GC/200411/O/21; GC/200416/O/21; GC/200422/O/21; GC/200441/O/21; GC/200503/O/21; GC/200560/O/21; GC/200061/I/22 y GC/200084/O/22

SEGUNDO.- Que las referidas resoluciones fueron notificadas de conformidad con las exigencias establecidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo presentados ante las mismas, recursos de reposición, sin que conste resolución expresa relativa a los mismos.

TERCERO.- Habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 124.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la resolución de los recursos.

# FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: El Consejo de Gobierno es competente, en virtud de lo dispuesto en el artículo
  1. l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEGUNDO.- Del examen de la documentación que obra en cada uno de los expedientes, se desprende que, los mismos guardan entre sí identidad sustancial e íntima conexión, considerándose por ende oportuno, de acuerdo a los principios de economía procesal y agilidad del procedimiento, acumular los recursos planteados de manera que se sustancien en un único procedimiento y resolución.

TERCERO.- El recurso potestativo de reposición, cuyo régimen se encuentra previsto en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares es admisible, habiéndose interpuesto en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, entendiéndose desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo.

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución.

En el presente caso, ha transcurrido el plazo de un mes sin que la Administración haya dictado y notificado la resolución del recurso. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, la Administración está obligada a dictar resolución expresa. Dado el carácter desestimatorio del silencio, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna del sentido del silencio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24.3b) de la citada Ley 39/2015.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

CUARTO.- A la vista de los recursos de reposición presentados y habiéndose procedido a efectuar las comprobaciones oportunas sobre las causas que afectan a la tramitación de cada uno de los expedientes y que deben ser apreciadas de oficio, resulta probado que, ha transcurrido el plazo establecido para la prescripción de la sanción, sin que de la documentación que obra en los mismos, pueda desprenderse que, se haya iniciado o procedido al cobro en la vía ejecutiva de las sanciones impuesta por resolución firme en la vía administrativa, en el plazo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 13/2007 de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO.- Acumular la resolución de recursos presentados frente a las resoluciones sancionadoras de los expedientes relacionados a continuación, sustanciándose en un único procedimiento y en una sola resolución.

NÚMERO EXP. SANCIONADOR	NÚMERO EXP. ELECTRÓNICO	ENLACE AL INDICE Y FOLIADO
GC/200364/O/20	2021/1250	(CSV:35600IDOC2F03A4411C20B3D408F2FC0)
GC/200100/O/21	2021/9970	(CSV:35600IDOC24DA8A6BDF1279849AF8A8B)
GC/200123/O/21	2021/9623	(CSV:35600IDOC2A559902C6D3EC14D865EB6)
GC/200133/O/21	2021/9688	(CSV:35600IDOC2004B9C6E22E5244ABE2222)
GC/200156/O/21	2021/11808	(CSV:35600IDOC264D598DAE5C0BA4D963DCD)
GC/200177/O/21	2021/11844	(CSV:35600IDOC2D905BFC4304C5745B0A91F)
GC/200235/O/21	2021/17488	(CSV:35600IDOC28148B395BC28C9408F2C4F)
GC/200256/O/21	2021/17675	(CSV:35600IDOC20EFED4D80066E540851A32)
GC/200257/O/21	2021/17676	(CSV:35600IDOC21DE6BE26C56C104399C1F3)
GC/200286/I/21	2021/19877	(CSV:35600IDOC2A18912D3AAFA16418B51B6)
GC/200290/I/21	2021/19992	(CSV:35600IDOC2BFABEE6147D9B644A0E6C7)
GC/200321/I/21	2021/21775	(CSV:35600IDOC2514A07C682F8A84E96E662)
GC/200341/O/21	2021/22469	(CSV:35600IDOC2C953305520CE8B4F88F349)
GC/200346/O/21	2021/23338	(CSV:35600IDOC2A527AC47230010459637A1)
GC/200411/O/21	2021/24136	(CSV:35600IDOC2E8F97BC97825544FBA7A9F)
GC/200416/O/21	2021/24222	(CSV:35600IDOC219F868E7D50DF442B6CCF5)
GC/200422/O/21	2021/24260	(CSV:35600IDOC2C2799DA1CE197E40A375F1)
GC/200441/O/21	2022/174	(CSV:35600IDOC25BD8A2B910567145BEE079)
GC/200503/O/21	2022/1192	(CSV:35600IDOC2A798DBDD0DCA3A4883629A)
GC/200560/O/21	2022/2937	(CSV:35600IDOC27716DEA317153441B8B06A)
GC/200061/I/22	2022/3082	(CSV:35600IDOC20E76C2B569B4E04C82D81C)
GC/200084/O/22	2022/4454	(CSV:35600IDOC28ABEA290F4ED3A49B5E70B)

SEGUNDO.- Estimar los recursos de reposición presentados frente a las resoluciones sancionadoras relativas a los expedientes relacionados, por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO.- Declarar la prescripción de la sanciones en los expedientes sancionadores referenciados.

CUARTO.- Notificar a los interesados y a la Intervención General del Cabildo la presente resolución.
Contra la resolución del recurso de reposición a que se refiere este acto no podrá imponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de las Palmas de Gran Canaria será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

# 3.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON DAVID AGUILAR CASANOVA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA “UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L. - VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. CONTRA EL APARTADO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1502/2024 DE FECHA 15/3/2024 DEL CONSEJERO DE ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL. EXPEDIENTE 2020/25155.

Vista la propuesta firmada el 19/12/2024 por la Técnica de Infraestructuras, doña Beatriz Suárez Bosa, por la Directora Insular del Área de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, doña Francisca Pulido Alonso y por el Consejero de Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, don Blas Acosta Cabrea, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2020/25155 con (CSV:35600IDOC2F167CA66282B194B9E42B7) en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

En cumplimiento de las providencias del Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal D. Blas Acosta Cabrera, de fechas 11, 19 y 29 de noviembre de 2024, relativas al recurso de reposición interpuesto por D. David Aguilar Casanova, con DNI nº ***08264*, actuando en nombre y representación de la “UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A.” con CIF U67962845, en su condición de Gerente de la entidad según tiene acreditado en el expediente nº 25155/2020, con registro de entrada en esta Administración nº 18317/2024 el día 18 de abril de 2024, contra el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución nº 1502/2024 de fecha 15 de marzo de 2024, dictada por el Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal en el citado expediente.

PRIMERO.- Prescindiendo de todos los antecedentes relativos a la modificación del contrato de obras, que constan en el expediente del contrato de referencia, en fecha 15 de marzo de 2024 con r.s. nº 7532/2024 (recibida el 19/03/2024) se notificó a la entidad VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA
SL (CIF U67962845), la resolución nº 1502/2024 de 15 de marzo de 2024, adoptada por el Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, D. Blas Acosta Cabrera, que acuerda:

‘… PRIMERO.- Conceder a la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE,
RESIDUOS Y AGUA MAREA SL con CIF U67962845, una ampliación del plazo de ejecución de las obras de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO” quedando fijada la nueva fecha de finalización de la obra para el día 30 de agosto de 2024.

SEGUNDO.- Aprobar el plan de obras de la obra denominada “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO”, elaborado por la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE,
RESIDUOS Y AGUA MAREA SL, presentado el 04/03/2024 con registro nº 11072/2024, e informado el 07/03/2024 con carácter favorable por el Director Facultativo de las obras, Don Ramón David Navarrete Ramajo, con fecha de finalización de las obras el 30 de agosto de 2024.

TERCERO.- Imponer a la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE,
RESIDUOS Y AGUA MAREA SL con CIF U67962845, a partir del 15 de junio de 2024, una penalidad diaria de mil seiscientos sesenta y seis euros con siete céntimos (1.666,07 €), a razón de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, por retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras por motivos imputables al contratista, de acuerdo con lo informado por el Director facultativo de las obras, Don Ramón David Navarrete Ramajo, en informes emitidos en fechas 16/02/2024 y 07/03/2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se deducirá del abono de la siguiente certificación mensual de obra…’
SEGUNDO.- En fecha 18 de abril de 2024 con registro nº 18317/2024 D. David Aguilar Casanova, en nombre y representación de la empresa UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., interpuso recurso de
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
reposición contra el apartado tercero de la parte dispositiva de la citada Resolución nº 1502/2024 de fecha 15 de marzo de 2024, solicitando, en consecuencia, se resuelva revocar y dejar sin efecto la decisión de imponer a la empresa a partir del 15 de junio de 2024, una penalidad diaria de mil seiscientos sesenta y seis euros con siete céntimos (1.666,07 €), a razón de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, por retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras por motivos imputables al contratista. Y solicitando asimismo la valoración del contenido del “INFORME PERICIAL DEL CONTRATO DE OBRA “AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO” emitido por D. Julio
Molo Amorós, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (colegiado nº número 16.229) el día 18.04.2024, el cual se adjunta como Anexo al recurso de reposición.

Consta en el expediente poder notarial bastanteado por la Asesoría Jurídica del Cabildo mediante diligencia de bastanteo de poderes notariales de fecha 18 de marzo de 2022, que acredita que D. David Aguilar Casanova actúa en nombre y representación de la entidad VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA SL (abreviadamente AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM CORRALEJO UTE) con CIF U67962845,
quedando acreditada la representación y legitimación para interponer este recurso, cumpliendo este los requisitos legales establecidos en el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.- Dada la extensión de la argumentación contenida en el recurso de reposición interpuesto por la entidad AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM CORRALEJO UTE se recoge a continuación únicamente un esquema / resumen de lo expuesto:

    1. Circunstancias concurrentes que deben tenerse en cuenta para valorar si la demora en el plazo de ejecución de las obras se debe a la administración contratante o a la UTE.
    2. Juicio erróneo de la dirección facultativa
      1. Sobre la ejecución del emisario
      2. Sobre el plazo de suministro de equipos
      3. Sobre la planificación de obra
      4. Sobre el incumplimiento de plazos parciales
    3. Inexistencia de culpa del contratista
    4. La modificación del contrato solo es viable con la conformidad del contratista
    5. La imposición de penalidades por la administración solo resulta legitima si se ejercita dentro del marco legal establecido

CUARTO.- Al respecto de lo expuesto por el contratista, tanto en el recurso de reposición como en el informe pericial aportado, se ha emitido informe el 08 de mayo de 2024 por el Director Facultativo (registro nº 21440/2024 de 08/05/2024), a petición del órgano de contratación (r.nº 12498/2024 de 30/04/2024 obrante en expte. nº 7099/2023), en el que se hace constar de manera expresa:

## “… 2 SOBRE EL RECURSO DE REPOSICIÓN
En su escrito, el contratista argumenta, respecto a cada uno de los asuntos debatidos, lo siguiente:
1. La conducción de vertido de Salmuera no contaba con la disponibilidad de los terrenos, ni la aprobación de unidad de obra de colocación de la escollera, alegando la imposibilidad de comienzo de los trabajos.
2. Los pedidos de los equipos hidráulicos. No se había culminado el trámite del proyecto modificado y no se podían pedir los equipos, así como que era necesaria la conformidad del contratista a los nuevos precios y a la variación del plazo total.
3. Las modificaciones que ha sufrido la Obra Civil. Se alega que no se puede proponer una penalización por un incumplimiento parcial de plazos de unidades de obra que no forman parte del camino crítico.

Mencionar, en primer lugar, que todo lo acontecido hasta la aprobación del proyecto modificado constituye una
completa dejación de sus obligaciones por parte de la contrata, que trata ahora de justificar aquello que
no ha hecho durante meses cuando se le solicitó por esta DF. Procedemos a continuación a contestar a cada uno de estos asuntos.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

  1. Conducción de Vertido
La conducción de vertido que se va a ejecutar a fecha de hoy, tras comunicar la contrata el suministro de los tubos y proporcionar una fecha de comienzo de los trabajos y estando ya firmado el acta de comprobación de replanteo con fecha del pasado día 25 de abril de 2024 (obrando dicha Acta en poder del contratista), es exactamente la misma conducción que constaba en la autorización de vertido y de ocupación del DPMT original y en el proyecto de AT Hidrotecnia.

Ante las reiteradas órdenes verbales y escritas de la DF para entregar una planificación de las obras y datar el comienzo de la conducción de desagüe, desde antes incluso de la solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado, el contratista ha hecho caso omiso a las mismas, no por los motivos invocados por la contrata, sino porque no tenía ningún interés en esta obra hasta que se viera cumplido el hito de modificación del proyecto, más por un “miedo” o incertidumbre económica de la UTE, que por infactibilidad de ejecución de absolutamente ninguna partida. Prueba de ello es que a fecha de hoy, tras la aprobación en diciembre y tras haber dispuesto los recursos necesarios en obra, la obra se encuentra en condiciones de terminarse en 4 meses. Si el esfuerzo que se ha hecho desde la aprobación del proyecto modificado en diciembre de 2023, se hubiera hecho desde el comienzo de la obra, estaríamos en una situación bien distinta, y esto es imputable única y exclusivamente a la desidia en la planificación y estudio de la obra por parte del contratista. Lo sucedido no responde a ninguna de las causas invocadas por el contratista ni por su perito, sino a la nula disposición de recursos humanos de la contrata en obra, y la consecuente ausencia de estudio de la realidad de la misma, que era conocido de antemano que se trataba de rehabilitación de una obra existente, que incorpora una complejidad superior a una obra nueva por las posibles imprevisiones que puedan surgir por desconocimiento de circunstancias de explotación o de estado de los equipos existentes, que son imprevisibles.

La conducción de vertido a ejecutar se puede construir tal y como fue proyectado por AT Hidrotecnia, como así han reconocido los técnicos del contratista. La autorización estaba disponible desde el inicio y nunca comenzó, ni se firmó el acta de comprobación de replanteo porque, a pesar de las reiteradas solicitudes desde la DF da la contrata para dar una fecha de comienzo, la contrata contestó siempre con evasivas tratando de esconder la realidad, que no era otra que no eran capaces de encontrar en Fuerteventura un modo de ejecutar la obra que no supusiera una pérdida económica, obviando deliberadamente sus obligaciones contractuales de planificación y su riesgo y ventura cuando ofertaron una baja económica próxima al 40%.

La escollera alegada ahora como “excusa” para el no comienzo de las obras, fue incluida por la D.F. en el proyecto modificado ante la negativa a comenzar por parte del contratista alegando el clima marítimo de la zona de trabajo como impedimento para ello. La inclusión de esta partida en el proyecto modificado es una mera previsión para proteger la canalización durante la ejecución en caso necesario, lo cual, según palabras de los técnicos de la contrata tras la firma del acta de comprobación de replanteo, no creen que sea necesario.

## En base a todo lo expuesto, no se considera justificable ningún retraso por este motivo.

  1. Equipos hidráulicos
Se alega respecto a los pedidos de los equipos necesarios en este punto, en el informe pericial al Recurso interpuesto, que “es la Administración la que debe impulsar de oficio los procedimientos administrativos y medidas concretas que se incorporen en dicha declaración”, Sin embargo, al igual que en el punto anterior, es necesario remarcar que no se planificó por parte de la contrata absolutamente nada, ni los equipos que estaban incluidos en el proyecto original y no cambiaron, ni los que se incluyeron en la orden de continuidad y por supuesto tampoco los que se encontraban en el proyecto modificado y fuera de la orden de continuidad. No se planificó absolutamente nada. Es decir, una conducta diligente del contratista, hubiera planificado, como lo ha hecho ahora para justificar su conducta, toda la obra, estableciendo hitos con fechas de pedido y una red de precedencias, que hubieran establecido un camino clítico, que hubieran advertido, de ser así, de los equipos que producían una imposibilidad de finalización en el plazo inicialmente pactado. La planificación reiteradamente solicitada a la contrata, con la inclusión de los hitos necesarios, tanto aprobados en el proyecto original y en la orden de continuidad, así como los pendientes de aprobación del proyecto modificado, los cuales eran minoritarios, nunca se produjo. De haberse hecho la planificación en la fecha solicitada se podrían haber adelantado todos los pedidos y la fecha final de la obra.
Como ya se indicó en el informe de autorización de la ampliación de plazo, no se puede pretender responsabilizar a la administración de falta de impulso, cuando en la reunión mantenida para la autorización del proyecto modificado, ya se manifestó por parte del Órgano de Contratación en presencia de la contrata la imperiosa necesidad de impulsar esta obra.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

## Ante esto, es fácil entender la única causa de la situación de retraso en la ejecución acontecida, corresponde a la negligente gestión del plazo y la deficiencia de estudio de la obra por parte del contratista que, de haber procedido diligentemente, como solicitó esta DF en reiteradas ocasiones, habría advertido la situación que obvió de manera negligente, desatendiendo las órdenes de la D.F. y sus obligaciones contractuales.

Por tanto, no se puede aceptar el argumento de que debió ser la administración la que impulsara el procedimiento, cuando ya la D.F. advirtió a la contrata de que debía planificar adecuadamente la obra y estudiar los suministros para poder adoptar las decisiones adecuadas, que obvió de manera negligente en pro de sus propios intereses.
## En base a esto se considera que no se pueda justificar retraso alguno por este motivo, más allá del ya argumentado en el informe de ampliación del plazo anteriormente informado.

  1. Modificaciones en la obra civil
En cuanto a lo argumentado, no corresponde retraso alguno debido a la obra civil, por lo que no debió argumentarse como causa del retraso por parte del contratista, por lo que no existe retraso alguno provocado por ninguna de las cuestiones argumentadas por él.

  1. Conclusiones
Todo lo expuesto en el recurso y en el informe pericial del contratista constituye un ejercicio de “malabarismo” para tratar de justificar lo ya expuesto por esta D.F. en el informe inicial y ahora en este.

Todas las circunstancias invocadas en el recurso y en el informe pericial, respecto al plazo de solicitud de las distintas unidades de obra, han surgido después de la aprobación del proyecto modificado, que ha sido cuando la contrata ha incorporado los recursos necesarios en la obra, y ha estudiado en profundidad la realidad y las necesidades a satisfacer de su propia ingeniería de detalle, que no es objeto del encargo de esta
D.F. El retraso en este estudio se debe a las causas ya extensamente relatadas en este informe, por lo que no se puede aceptar, por extemporáneo y ventajista, invocar causas que, aunque parcialmente ciertas, han sido puestas de manifiesto a partir de marzo de 2024, cuando se incorpora la Jefa de Producción y el encargado de Marea a la obra y se estudian en profundidad las necesidades reales de montaje que debieron ser estudiadas desde un comienzo, como solicitó esta D.F. desde el comienzo de la obra.

## En base a la argumentación expuesta en los apartados anteriores, a juicio de esta D.F., todas las cuestiones invocadas por la empresa contratista en su recurso y en el informe pericial, son imputables a la empresa contratista por su negligente proceder durante la ejecución en la obra.

Dicho esto, aunque no se menciona en el recurso ni en el informe pericial, con posterioridad a la aprobación del proyecto modificado, y fruto del estudio profundo de la obra, que no se hizo en sus comienzos negligentemente, se han puesto de manifiesto necesidades adicionales y afecciones a la obra, que sí afectan a las canalizaciones e instalaciones eléctricas, que repercuten concretamente a las siguientes unidades:

1. BOQ permeados PPR: El proyecto modificado no contemplaba esta unidad, que finalmente ha resultado ser necesaria su sustitución.
2. Reparación patas filtros: Se ha detectado al ejecutar las bancadas de los nuevos filtros, la necesidad de reparar las patas de los filtros existentes.
3. BOQ Conexiones PRFV: depósito agua tratada y BOQ tuberías aspiración agua producto: Al ejecutar la impermeabilización del depósito de agua tratada, se detectó la necesidad de ejecutar nuevos pasamuros, para evitar futuras intervenciones en el vaso de hormigón que afectasen a la nueva impermeabilización. Al ejecutar dichos pasamuros, se hace necesario ejecutar nuevos los colectores de salida y aspiración de las nuevas bombas de agua producto inicialmente no considerados.
4. De la implantación de los centros de control de motores (CCM), han debutado imprevisiones y nuevas necesidades que han sido incorporadas al proyecto, como la incorporación de las
unidades de desalación contenerizadas, entre otras.
En previsión de estas circunstancias, se incorporó en el proyecto modificado una partida alzada a justificar de afecciones, que daría cabida a las circunstancias enumeradas.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

Estas circunstancias, si se considera que han incorporado un retraso no imputable al contratista en el pedido de los cuadros y de las canalizaciones de la planta, por lo que, en base a lo anterior,
## SOLICITA
Al Órgano de Contratación:
La aprobación del programa de trabajos entregado por la empresa contratista con fecha de finalización 30 de agosto de 2024 sin imposición de penalidades…’

QUINTO.- Atendiendo las manifestaciones realizadas por la entidad AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM CORRALEJO UTE, así como por D. Ramón David Navarrete Ramajo en calidad de director facultativo y responsable del contrato de obra, con ocasión del recurso de reposición referenciado, y que obran en el expediente, por la técnico responsable del ‘contrato de servicio de dirección facultativa, responsable del contrato y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras’ se hace constar:

  1. Existiendo en expediente desde el 20 de octubre de 2022 (acta comprobación replanteo negativa) manifestaciones tanto del director facultativo como de la empresa contratista de la necesidad de modificar el proyecto, no se presentó una propuesta técnica hasta el mes de abril de 2023 (21/04/2023 con r.nº 16293/2023), esto es más de cinco meses después de la primera visita a obra. Habiéndose suscrito en fecha 16 de diciembre de 2022 el acta de comprobación de replanteo que autorizó el inicio de las obras, recogiéndose en la misma que no existían impedimentos para el comienzo de las obras, y dejándose constancia de la necesidad de redacción de un proyecto modificado de las obras, que tendría por objeto, en esencia:
    1. Garantizar la continuidad del funcionamiento de las instalaciones eléctricas para evitar el desabastecimiento de la población debido al estado de deterioro de las instalaciones actuales.
    2. Introducir mejoras tecnológicas en eficiencia energética en las instalaciones proyectadas.
    3. Garantizar el completo funcionamiento del nuevo edificio y sus instalaciones.
    4. Otras actuaciones que garanticen la seguridad estructural y de los trabajadores (ya subsanadas).

Hasta principios del mes de marzo de 2023 no comenzaron los trabajos en obra, no ejecutándose hasta dicha fecha ninguna unidad de obra, aprobándose las certificaciones nº 1, 2 y 3 correspondientes a los meses de diciembre 2022 y enero y febrero 2023 por un precio de cero (0) euros. Y respecto a la certificación nº 4, correspondiente al mes de marzo de 2023, únicamente se acreditó la ejecución de algunas unidades de obra civil general, relativas a adecuación de accesos, acondicionamiento del taller, picado de fachadas y tratamiento superficial de protección anticorrosión. No ejecutándose obra en los meses de abril y mayo de 2023 (certificaciones a cero euros), ni siquiera la unidad de obra relativa al conducto de vertido de salmuera, cuya ejecución no se había informado requiriera una modificación. Y habiendo informado en diversas ocasiones los técnicos del Departamento de Producción del CAAF que las unidades relativas al emisario de evacuación de salmuera debían ejecutarse y no podían retrasarse más, ya que se podía perder la autorización de vertido de salmuera por incumplimiento de los plazos de ejecución de dicho emisario.

  1. Habiéndose incoado el expediente de modificación del contrato de obras por Decreto nº 3672/2023 de 07 de junio de 2023 del Sr. Presidente, acordándose la suspensión temporal total de la ejecución de las obras, y requiriéndose al DF la redacción de una propuesta técnica motivada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.5 de la LCSP, mediante Resolución nº 5538/2023 de 24 de agosto de 2023 del Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, se aprobó la propuesta técnica motivada redactada el 29 de junio de 2023 por el director facultativo de la obra, D. Ramón Navarrete Ramajo, se levantó la suspensión temporal total de la ejecución de las obras, y se autorizó la continuación provisional de la ejecución de las obras de acuerdo con dicha propuesta, ampliándose el plazo de ejecución de las obras en tres meses más, estableciéndose la fecha de finalización de las obras en 28 de marzo de 2024.

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
Dicha resolución recoge en su apartado expositivo cuarto que ‘…Siendo el plazo de ejecución previsto en contrato de obras de diez (10) meses, el DF informa necesario un incremento del plazo para la ejecución de los trabajos de obra civil de 3 (tres) meses, según programa de trabajos valorado que se adjunta en el anexo 5 incluido en la propuesta técnica motivada…’. Y asimismo, en el apartado expositivo quinto se menciona de manera expresa ‘… la situación de emergencia hídrica existente que apremia la ejecución de las obras, y la necesidad de abordar cuestiones de seguridad para los trabajadores y de estabilidad estructural del edificio, entre otras, entendiéndose sobradamente justificada la modificación del contrato de obras en base a la posibilidad de desabastecimiento de agua potable a la población, lo que constituiría un evidente y grave perjuicio para el interés público…
…el director facultativo propone una modificación del contrato de obras de ‘Ampliación y Mejora de la Edam de Corralejo’, estimando que la modificación del contrato supondrá una alteración en su cuantía de setecientos un mil seiscientos setenta y tres euros con catorce céntimos (701.673,14 €), no excediendo por tanto del 50% del precio inicial, manifestando que el supuesto que justifica la modificación del contrato, no prevista en el PCAP, es el recogido en el apartado 2.b del artículo 205 de la LCSP, esto es modificaciones que derivan de circunstancias sobrevenidas y que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. Asimismo, propone la continuidad de las obras con la ejecución, en esencia, de nuevas unidades de obra para los trabajos de obra civil necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y estanqueidad de los edificios o como complemento indispensable para acometer las actuaciones de proyecto inicial, que ascienden a trescientos setenta y siete mil quinientos nueve euros con ochenta y siete céntimos (377.509,87 €), no superando el importe máximo previsto el 20% del precio inicial del contrato…’

# Conociendo por tanto el contratista que con la continuación provisional de las obras se pretendía evitar graves perjuicios para el interés público, y por tanto la necesidad del cumplimiento de la fecha de finalización de las obras el 28 de marzo de 2024, así como el alcance estimado por el director facultativo de la modificación del contrato de obras.

  1. Consta en el expediente los siguientes planes de obra (programa de trabajos) presentados por el contratista:
• Plan de obras (r.nº 37459/2023 de 07/09/2023 y r.nº 39768/2023 de 25/09/2023): Informado desfavorable por DF (r.nº 40717 de 29/09/2023)
- Plan de obras (r.nº 42555/2023 de 11/10/2023) con fecha prevista para terminación de las obras el 26 de abril de 2024, y sin incluir trabajos relativos al emisario de vertido de salmuera.
- Plan de obras (r.nº 47053/2023 de 06/11/2023) con visto bueno del Director Facultativo de fecha 03/11/2023, que recoge de forma expresa unidades o capítulos afectadas por el proyecto modificado (aún no aprobado en ese momento).
- Plan de obras (r.nº 8112/2024 de 15/02/2024) con fecha de finalización el 15/07/2024.
• Plan de obras (r.nº 11072/2024 de 04/03/2024) informado el 07/03/2024 con carácter favorable por el DF con fecha de finalización el 30/08/2024.
- Plan de obras (r.nº 35698/2024 de 23/07/2024) con hitos para terminación de las obras hasta finales de noviembre de 2024.
- Plan de obras presentado el 14/08/2024 con r.nº 39454/2024 por el DF con fecha finalización el 15 de octubre de 2024.

  1. Aprobado en fecha 11 de diciembre de 2023 por resolución nº 8925/2023 del Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, el ‘PROYECTO MODIFICADO’ redactado el 20 de noviembre de 2023 por el DF, presentado el 20/11/2023 con r.nº 50207/2023, y atendiendo, entre otros, al escrito presentado por el contratista en fecha 05 de diciembre de 2023 (registro nº 53069/2023), en el que manifestaba, entre otros, que no procedería de manera inmediata a la ejecución de las uds. relativas al conducto de vertido de salmuera por considerar que no se darían hasta los meses de julio a octubre de 2024 las condiciones meteorológicas adecuadas para su ejecución, en fecha 19 de diciembre de 2023 por el órgano de contratación se requirió al Director facultativo que diera las instrucciones precisas y detalladas al contratista al objeto de la ejecución de las obras dentro del plazo establecido, informando en todo caso al Órgano, si fuera necesario, de las circunstancias que lo impidieran, antes de la
terminación del plazo de ejecución del contrato y en los términos expresados en la LCSP y el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

  1. Acordada por resolución nº 10133/2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, del citado órgano de contratación, la aprobación del expediente de modificación del contrato de obras, recogiéndose en el apartado séptimo de la parte expositiva que la fecha de terminación de las obras está fijada en el 28 de marzo de 2024, en fecha 25 de enero de 2024 se recoge en el libro de órdenes por el Director facultativo lo siguiente:
“… Se reitera la urgencia de entregar un planning de finalización de obra real con los hitos solicitados desde hace meses. La contrata se compromete a entregar un planning lo antes posible. El próximo 28 de marzo finaliza el plazo contractual no habiendo recibido planning actualizado alguno a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Se ordena su entrega inmediata…’

  1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 242.5 de la LCSP, relativo a la modificación del contrato de obras, y el acuerdo de continuación provisional, se ha cumplido por esta Administración el requisito de aprobación técnica del proyecto modificado dentro del plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional, y el de aprobación del expediente de modificación del contrato en el plazo de ocho meses.

  1. Habiendo solicitado el contratista una ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 15 de julio de 2024 (r. nº 8112/2024 de 15/02/2024) con la aportación de nuevo plan de obras, en fecha 16 de febrero de 2024 (registro nº 8300/2024) por el DF se deja constancia expresa en informe emitido que ‘…el retraso acumulado existente en la obra a fecha del informe respecto al planning aprobado, en el que se contemplan las partidas aprobadas en la orden de continuidad, es de 4 semanas…’, analizando la propuesta de planificación de la UTE y concluyendo que el programa de trabajos presentado presenta deficiencias. Y manifiesta en dicho informe que ‘…No se considera aceptable la justificación en el retraso de la conducción de salmuera amparándose en el clima marítimo, ya que se ha justificado debidamente por esta DF la posibilidad de ejecución de dicha conducción en condiciones de seguridad y se ha ordenado el comienzo de la misma, obviando la empresa constructora orden cursada por esta D.F...’. Añadiendo que ‘…desde que se decreta el levantamiento de la suspensión, hasta que se produce el efectivo comienzo de las obras transcurren tres semanas de inactividad, sumado a la indisponibilidad de recursos técnicos por parte de la UTE en la obra para la resolución de todos los problemas que obviamente comporta una obra de rehabilitación como la que nos ocupa…’

# Concluyendo el DF que es necesario ampliar el plazo en 3 meses y 15 días, hasta el 15 de julio de 2024, fecha improrrogable en la que debería estar entregada la instalación al uso público, si bien, considera en su decisión que se ha producido una dejación por parte de la UTE en atender las órdenes y recomendaciones de la D.F. respecto a la urgencia de la obra, por lo que se considera que el retraso acumulado debe ser imputable al contratista en un mes de los 3,5 informados como necesarios, es decir, hasta el 15 de junio se consideraría la ampliación sin imposición de penalidades.

  1. Habiéndose trasladado al contratista (r.nº 4717/2024 de 23/02/2024) el informe emitido por el Director Facultativo en fecha 16/02/2024, solicitándose la presentación del programa de trabajos subsanado de acuerdo con lo informado por el director facultativo, se presentó en fecha 04 de marzo de 2024 (r. nº 11072/2024) escrito de alegaciones suscrito por D. David Aguilar Casanova, en representación del contratista, en el que manifiesta una serie de consideraciones respecto a la ampliación de plazo propuesta y las causas que la motivan, solicitando una ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de agosto de 2024, con reconocimiento de causas no imputables al contratista en la demora y por tanto sin imposición de penalidad, adjuntándose nuevo plan de obras.

Al respecto el Director facultativo y responsable del contrato de obras en fecha 07 de marzo de 2024 (registro nº 11716/2024) emite informe, cuyo extracto ya obra en la
Resolución nº 1502/2024 de fecha 15/03/2024 recurrida, en el que vuelve a manifestar que lo expresado por el contratista respecto a la conducción de salmuera constituye una justificación inaceptable, dado que en marea baja se puede trabajar en seco como mínimo durante seis horas diarias en todo el trazado de la canalización, y la argumentación de la existencia de temporales, constituye un esfuerzo por justificar lo injustificable.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
Respecto de los equipos hidráulicos informa que desde la aprobación de la orden de continuidad se instó a la UTE contratista a realizar los pedidos de los equipos para no retrasar la finalización de las obras, haciendo caso omiso a los requerimientos realizados, y constituyendo dichos actos una falta de diligencia que ha ocasionado un retraso de más de tres meses en los pedidos, a pesar de conocer la situación de emergencia hídrica de la isla.

Y sobre las modificaciones en la obra civil, se informa que estas se encuentran terminadas a fecha del informe, sin haber concluido aún el plazo contractual, prueba inequívoca de que no tiene repercusión alguna en la ruta crítica de la obra, lo cual constituye un intento de la UTE por justificar retrasos por causas imputables a la propiedad, que no han tenido tal repercusión en el plazo final de la obra.
Concluyendo que todas las cuestiones invocadas por la empresa contratista, salvo las justificadas en el anterior informe emitido, son imputables a la empresa contratista.

# Solicitando el Director facultativo y responsable del contrato de obras la aprobación del programa de trabajos entregado por la empresa contratista con fecha de finalización 30 de agosto de 2024, considerándose como plazo no imputable al contratista el 15 de junio de 2024.

Por tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, relativo a la figura del responsable del contrato, esto es el Director Facultativo en los contratos de obras, al que corresponde supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, el órgano de contratación, el Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, adopta la resolución nº 1502/2024 de 15 de marzo de 2024, recurrida por la entidad AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM CORRALEJO UTE, mencionándose de forma expresa los informes emitidos en fechas 16/02/2024 y 07/03/2024 por el Director facultativo de las obras, Don Ramón David Navarrete Ramajo.

  1. Resulta contradictorio que en los meses de febrero y marzo de 2024 el Director facultativo y responsable del contrato de obras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y concordantes (art. 100) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), determine que el retraso se ha producido por motivos imputables al contratista, e informe al órgano de contratación que en febrero de 2024 existe en la ejecución de las obras un retraso acumulado de cuatro semanas, que los retrasos producidos con los pedidos de los equipos corresponden a una falta de planificación, dedicación de recursos humanos y debida diligencia de la UTE contratista, que debió desde el principio de la obra haber planificado los plazos de suministro necesarios de todos los equipos para tomar las decisiones oportunas, y que no considera aceptable la justificación en el retraso de la ejecución de la conducción de salmuera habiendo ordenado el comienzo de la misma, obviando la empresa constructora y desobedeciendo deliberadamente la orden cursada por la D.F., considerando el 15 de julio de 2024 como fecha improrrogable en la que debería estar entregada la instalación al uso público, y posteriormente solicitar la aprobación del programa de trabajos entregado por la empresa contratista con fecha de finalización 30 de agosto de 2024, considerándose como plazo no imputable al contratista el 15 de junio de 2024, y en informe emitido el 8 de mayo de 2024 a petición del órgano de contratación (transcrito anteriormente en apartado cuarto), concluir que ‘…todas las cuestiones invocadas por la empresa contratista en su recurso y en el informe pericial, son imputables a la empresa contratista por su negligente proceder durante la ejecución en la obra…’, para luego añadir que ‘…con posterioridad a la aprobación del proyecto modificado, y fruto del estudio profundo de la obra, que no se hizo en sus comienzos negligentemente, se han puesto de manifiesto necesidades adicionales y afecciones a la obra, que sí afectan a las
canalizaciones e instalaciones eléctricas…’, y que dichas circunstancias ‘…si se considera que han incorporado un retraso no imputable al contratista en el pedido de los cuadros y de las canalizaciones de la planta…’, solicitando al Órgano de Contratación que la aprobación del programa de trabajos entregado por la empresa contratista con fecha de finalización 30 de agosto de 2024 sea sin imposición de penalidades.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

Pudiendo existir un defecto en la labor de inspección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra que corresponde al DF, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 18.1 del PCAP que rige el contrato de obras.

SEXTO.- A mayor abundamiento, estando establecida la fecha de finalización de la obra el 30 de agosto de 2024, D. David Aguilar Casanova, en representación de la empresa contratista, los días 22 y 23 de julio de 2024 con r.nº 35574 y 35698, respectivamente, solicita una ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 15 de octubre de 2024, adjuntándose al respecto nuevo plan de obras. Dicho plan de obras recoge hitos con fecha hasta finales de noviembre 2024, aunque la solicitud de ampliación del plazo es hasta el 15 de octubre de 2024. Al respecto, y a petición del órgano de contratación (registro nº 24209/2024 de 05/08/2024), se emitió en fecha 09/08/2024 informe por el Director Facultativo (registro nº 39454/2024 de 14/08/2024), en el que se hace constar, entre otros:

## ‘…4 ACLARACIONES AL INFORME EMITIDO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2024…
… En el recurso interpuesto por la empresa contratista se argumentaban motivos para la solicitud que esta D.F. no consideraba válidos como sustento de la solicitud de la ampliación. Ya que lo sucedido hasta que se comenzó con la tramitación de todos los pedidos y la planificación de la obra, se consideraba imputable a una dejación de la contrata…
… En el momento de la redacción del informe de 8 de mayo se desestimaron los motivos expuestos ya que se consideraba que no eran ciertos para justificar retraso alguno, sin embargo, en aquel momento ya se era parcialmente conocedor de las circunstancias que se detallan y planifican en el presente escrito y que sí han constituido un retraso de la obra por causas que se consideran no imputables al contratista, ya que la información se ha ido desvelando durante el avance de la obra, de manera paulatina, a medida que se iba desarrollando la ingeniería de detalle para la completa definición de las instalaciones eléctricas…”

Resultando por tanto incongruente, que por el director facultativo y responsable del contrato se informe de un negligente proceder del contratista durante la ejecución de la obra hasta marzo de 2024, fundamentado en los retrasos producidos con los pedidos de los equipos hidráulicos, el retraso inaceptable de la ejecución de la conducción de salmuera habiendo ordenado el comienzo de la misma, y las modificaciones que ha sufrido la obra civil, para luego añadir en mayo que con posterioridad a la aprobación del proyecto modificado, y fruto del estudio profundo de la obra, que no se hizo en sus comienzos negligentemente, se han puesto de manifiesto necesidades adicionales y afecciones a la obra, y que dichas circunstancias si se considera que han incorporado un retraso no imputable al contratista en el pedido de los cuadros y de las canalizaciones de la planta.

No obstante lo anterior, atendiendo lo expuesto por el director facultativo en el citado informe emitido el 09 de agosto de 2024, en relación a la modificación de la parte eléctrica del proyecto modificado, la revisión de las bombas de captación de agua de mar, y la retirada de perfil de apoyo y reparación de superficies de asiento en las zonas con tramex, manifestando que la definición de toda la parte de baja tensión, no incluida en el proyecto original, y tampoco en el modificado, causada por la imposibilidad de conocer ciertos detalles de las instalaciones existentes que se han puesto de manifiesto durante el devenir de las obras, han producido un retraso no imputable al contratista, que conlleva un retraso de un mes y medio en la fecha final de entrega, se ha dictado por el órgano de contratación la resolución nº 6842/2024 de 30 de agosto de 2024, que acuerda:

‘…PRIMERO.- Conceder a la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE,
RESIDUOS Y AGUA MAREA SL con CIF U67962845, una ampliación del plazo de ejecución de las obras de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO” quedando fijada la nueva fecha de finalización de la obra para el día 15 de octubre de 2024.
SEGUNDO.- Aprobar el plan de obras de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO”, presentado el 14/08/2024 con registro no 39454/2024 por el Director Facultativo de las obras, Don Ramón David Navarrete Ramajo, con fecha de finalización de las obras el 15 de octubre de 2024. …’
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

SEPTIMO.- Por último, y en relación con la ejecución de las unidades de obra relativas a la conducción de vertido de salmuera, consta en expediente ‘Acta de Comprobación de Replanteo de las obras correspondientes a la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre con destino a conducción de vertido al mar de salmuera’, suscrita el 30 de abril de 2024 por el director facultativo, representante del CAAF y el Ingeniero adscrito al Servicio de Ordenación del Litoral Oriental de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.

Y asimismo, consta en la certificación de obra nº 14, correspondiente a la obra ejecutada en abril de 2024, los trabajos de ejecución del conducto de vertido de salmuera, así como informe emitido por el Director Facultativo de las obras el 06 de julio de 2024 (presentado con r.nº 33584/2024 de 08/07/2024 y nº 37321/2024 de 01/08/2024), con objeto de los incrementos de medición de las unidades de obra efectuadas en el mes de junio de 2024, que recoge que ‘…no ha sido necesaria la ejecución de la partida de escollera de protección prevista en el proyecto en su capítulo 16.08, a causa del buen tiempo que ha permitido su no utilización…’.

OCTAVO.- Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación para la ejecución de las obras, así como lo establecido en el artículo 193 y siguientes de la LCSP, y artículo 99 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), se estima procede imponer a la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE,
# RESIDUOS Y AGUA MAREA SL con CIF U67962845, en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2024 y el 30 de agosto de 2024, una penalidad diaria de mil seiscientos sesenta y seis euros con siete céntimos (1.666,07 €), a razón de 0,60 euros por cada
  1. euros del precio del contrato, por retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras por motivos imputables al contratista, de acuerdo con lo informado por el Director facultativo y responsable del contrato de obras, Don Ramón David Navarrete Ramajo, en informes emitidos en fechas 16/02/2024 y 07/03/2024.

NOVENO.- Atendiendo las providencias del Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal D. Blas Acosta Cabrera, de fechas 19 y 29 de noviembre de 2024, consta en el expediente informe jurídico, suscrito el 13 de diciembre de 2024 por la Directora de la Asistencia Jurídica y Defensa en Juicio, en el que concluye que: ‘… En virtud de los antecedentes y las consideraciones jurídicas expuestas, resulta procedente desestimar
el recurso de reposición interpuesto por D. David Aguilar Casanova en representación de la “UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.–VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.”
contra el apartado tercero de la Resolución nº 1502/2024, de fecha 15 de marzo de 2024, y confirmar la validez de dicha resolución en su integridad, incluyendo la imposición de la penalidad diaria establecida.
Esta decisión se fundamenta en:
    1. El contenido del informe emitido el 08 de mayo deL 2024 por el Director Facultativo, Don Ramón David Navarrete Ramajo, que acredita que el retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras es imputable al contratista.
    2. La estricta adecuación de la penalidad impuesta a los criterios de proporcionalidad y previsión normativa recogidos en los artículos 192 y 193 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
    3. Informe desfavorable a dicho Recurso de Reposición emitido por la Técnico de Infraestructuras a fecha de firma electrónica del 19 de noviembre del 2024.

Por todo lo expuesto, se considera ajustado a derecho la propuesta de resolución…’

En consecuencia con lo expuesto, en virtud del acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 27 de febrero de 2024, y de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el artículo 9 de La Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se eleva al Consejo de Gobierno Insular la siguiente propuesta de acuerdo
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. David Aguilar Casanova, con DNI nº ***08264*, actuando en nombre y representación de la “UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, S.L.-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.” con CIF
U67962845, en su condición de Gerente de la entidad según tiene acreditado en el expediente nº 25155/2020, con registro de entrada en esta Administración nº 18317/2024 el día 18 de abril de 2024, contra el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución nº 1502/2024 de fecha 15 de marzo de 2024, dictada por el Sr. Consejero del Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal en el citado expediente, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la empresa VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y MEDIOAMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA SL con CIF U67962845,
y al director facultativo de la obra, Don Ramón David Navarrete Ramajo, de la empresa LC30 CONSULTORES, INGENIERA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. con CIF B35937044.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a los diferentes servicios que han de intervenir en la tramitación del expediente y al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Contra la resolución de recurso de reposición a que se refiere este acto no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

# 4.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON JESÚS SANTANA JUBELLS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. (ASIDMA) DE FECHA 17/12/2024, Y R.E. 60243/2024, CONTRA LA RESOLUCIÓN 9514/2024, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, DEL CONSEJERO DE ÁREA INSULAR DE ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO. EXPEDIENTE 2021/2236.

Vista la propuesta firmada el 20/12/2024 por las Técnicas de Asuntos Sociales, doña Nereida Gil Betancor y doña Margarita Chocho Peña, por la empleada de Asuntos Sociales, doña María Lorena Morales Brito y por la Jefa de Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración, doña Luz Divina Cabrera Travieso, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2021/2236 con (CSV:35600IDOC25347216291880F439F7DCC) en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Atendiendo al Recurso de Reposición presentado por Don JESÚS SANTANA JUBELLS, mayor de edad, con DNI. núm. , quien comparece en su calidad de Administrador Único y en nombre y representación de la entidad mercantil ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. (ASIDMA) con C.I.F número B-76.121.862 de fecha 17/12/2024, y RE 60243/2024, contra la Resolución 9514/2024, de fecha 20 de noviembre de 2024, del Consejero de Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en la cual se aprueba:

“1º Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria de fecha 12 y 23 de julio de 2024, en relación a:

Los gastos de uniforme y de prevención de riesgos laborales.
Gastos de transporte, considerando el precio actualizado del transporte solamente para el incremento de las 10 personas usuarias nuevas a ampliar y no a la totalidad de las personas usuarias del centro.

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29
2º Aprobar la MODIFICACIÓN NO PREVISTA del Contrato Administrativo Mixto de Servicios al Conllevar Prestaciones Directas a favor de la Ciudadanía y Suministros para Auxiliar al Cabildo de Fuerteventura en la Gestión del Centro Sociosanitario de Estancia Diurna para Personas en Situación de Dependencia "Josefina Plá, consistente en:

- Ampliación a 30 plazas conllevando con ello el aumento de 2 jornadas de gerocultores.
- Aprobación del nuevo precio unitario plaza/día de 68, 64€.”

Obra en el expediente:

- Informe técnico, de fecha 28 de junio de 2024 en relación a modificación del Contrato Administrativo de referencia, no prevista en el PCAP, con RS 20059.
- Escrito de alegaciones de la adjudicataria, de fecha 12 de Julio de 2024, con RE 34284, presentando su disconformidad al precio unitario resultante de la modificación por parte de esta administración, alegando justificaciones por su parte que dan resultando diferente al precio unitario.
- Escrito complementario de la adjudicataria, de fecha 23 de julio de 2024, con RE 35627, en el que alegan sobre el cálculo del gasto del transporte presentado en el primer escrito.
- Informe técnico, de fecha 5 de agosto de 2024, justificando la estimación parcial de las alegaciones propuestas.
- Informe Jurídico emitido con fecha 23 de agosto de 2024, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera, apartado octavo de la ley 9/2017, de 8 de noviembre.

# I. FUNDAMENTACIÓN

Corresponde al Consejo de Gobierno, atendiendo a lo dispuesto en la DA2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que atribuye, en las Entidades sujetas al régimen jurídico establecido en la DA14 en relación con el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el sentido de atribuir al Consejo de Gobierno todas las competencias como órgano de contratación cualquiera que sea la cuantía, importe y duración del contrato, salvo la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales que corresponderá al Pleno.

La resolución de recursos administrativas, no quedó delegada expresamente a los Consejeros Insulares de Área, en virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Certificado del Consejo de Gobierno Insular adoptado en fecha 27 de febrero de 2024.

Concurren en la entidad mercantil ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para la interposición del recurso deducido, constando en el expediente debidamente acreditada la representación legal del recurrente mediante poder general de pleitos de fecha 28 de marzo de 2012.

Asimismo, siendo expresa la resolución recurrida, a tenor de lo establecido en el artículo 124.1 de la LPACAP, procede la admisión del recurso de reposición al haberse formulado dentro del plazo establecido al efecto.

Una vez visto los motivos de impugnación de la recurrente se procede a poner de manifiesto lo siguiente:

Con respecto a los puntos 1), 2) y 3):

Siguiendo el precepto 205 de LCSP, en la modificación no prevista del contrato consistente en la ampliación de 10 plazas, se dimensionaron aquellos costes que son estrictamente necesarios para la ampliación de las 10 plazas, utilizando tal y como indica el PCAP, el estudio económico que se utilizó como base de licitación y aplicando la baja de la oferta económica que hizo la adjudicataria, la cual resultó un 9,81%.

En este sentido, se va a argumentar las variables económicas, de personal y transporte, pues el resto de variables, son superiores en el estudio económico elaborado por esta Administración con respecto al aportado por la adjudicataria, salvo las partidas de uniformes y
prevención, que son ligeramente inferiores, y tienen transcendencia residual en el precio unitario.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

a) PERSONAL: La adjudicataria en su escritos de alegaciones de fecha de fecha 12 de Julio de 2024, con RE 34284 y de fecha 23 de julio de 2024, con RE 35627, al igual que anexo I, que aportan en el citado recurso de reposición, imputan una cantidad de 264.741,34 euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la adjudicataria debe asumir todos aquellos costes de personal que se deriven de la gestión del servicio, incidencias, subidas salariales, sin imputar a esta Administración los mismos. Así mismo, la adjudicataria presentó en su oferta la contratación de una jornada de personal Administrativo y otro de mantenimiento, por lo que ese coste no puede contemplarse, pues debe ser asumida dentro de su oferta y a riesgo y ventura.

# Se cita la RESOLUCIÓN 46/2020, DE 5 DE MARZO, DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN, que avala dichas manifestaciones y de la que se extrae: “…en el momento de la preparación y la licitación del contrato, los eventuales aumentos de costes salariales que puedan resultar de futuros convenios colectivos que se encuentran en una fase incipiente de negociación o de la fijación de un nuevo SMI por encima del determinado en los convenios colectivos vigentes, se incluyen dentro del riesgo propio de la ejecución de los contratos que corresponde soportar al adjudicatario, que debe tener en cuenta también este posible incremento de los costes durante la ejecución del contrato a la hora de presentar su oferta. En términos muy similares se manifiesta el Informe 10/2019, de 28 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre las consecuencias que deben tener en los contratos públicos los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva”.

En este sentido, para el cálculo de la modificación no prevista se utilizó el estudio base de licitación como se indicó anteriormente, se dimensionó el coste de los dos gerocultores a aumentar para cumplir con la ratio de atención, de acuerdo al actual coste del convenio sectorial y los derivados de la cotizaciones de la Seguridad Social, cumpliendo lo determinado en el artículo 101 de la LCSP, garantizando todas aquellas variables para asumir el coste de personal de la gestión.

B) Respecto al transporte, la resolución recurrida estimó en su punto 1º la alegación referida al transporte, en los siguientes términos:

“...Gastos de transporte, considerando el precio actualizado del transporte solamente para el incremento de las 10 personas usuarias nuevas a ampliar y no a la totalidad de las personas usuarias del centro”.

Considerando las alegaciones estimadas a la adjudicataria, se dimensionó para el transporte para las 10 plazas a ampliar, un coste de 280 euros/día, es decir un total de 69.440 euros (248 x 280 euros x 1 vehículo).

No obstante, la adjudicataria estima un coste de transporte de 208.320,00 euros, resultado de multiplicar el precio de 280 euros x 248 días x 3 vehículos al año.

Sin embargo, la diferencia entre lo imputado por la adjudicataria y lo dimensionado por la administración, unos 138.880 euros (208.320,00- 69.440), debe asumirse por la adjudicataria dentro del riesgo y ventura, pues lo tenían que haber tenido en cuenta en la oferta realizada por esta, pues en esta fase no procede alegar que el coste de dicho servicio es superior a lo dimensionado inicialmente en la licitación, pues el ni Presupuesto Base de Licitación, ni los pliegos, fueron recurridos en el momento de la licitación, por lo que devienen firmes y son los que rigen la licitación, como ley.

Cabe comentar, que en la memoria de estudio económico obrante en el PCAP, se definió que para calcular el coste del servicio de transporte, se utilizó el coste de la opción que mayor impacto económico generaba en el precio base de licitación, que consistía en la adquisición de 2 vehículos para la prestación del Servicio, y el personal a incorporar, pues el PPT, en su cláusula 6, la adjudicataria podía “organizar el servicio de transporte a su elección, mediante el
alquiler de un vehículo sin conductor, contratación de un servicio de transporte autorizado para ello, por medios propios o a través de la subcontratación del servicio, etc., teniéndose en cuenta el perfil de las personas usuarias y la necesidad de que los vehículos estén adaptados a las misma”, por lo que lo tenían que haber tenido en cuenta para realizar su oferta.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

Por otro lado, la adjudicataria refiere que el precio unitario se reduce de 72,85 euros a 68,64 euros. Sin embargo, esa afirmación es equivocada, pues el precio unitario es el resultado de aplicar una economía de escala. En términos cuantitativos, la estructura económica del contrato, que en algunos aspectos se mantiene inalterable con respecto al estudio base de licitación, ahora se divide entre 30 plazas en lugar de las 20 iniciales. A modo de ejemplo:

El coste de la Trabajador/a Social:
TRABAJADOR/A SOCIAL	1	26.410,20 €

PLAZAS	COSTE UNITARIO (PLAZAS/248 DÍAS)
20 PLAZAS	5,32 EUROS
30 PLAZAS	3,55 EUROS

Por lo que se puede observar que el coste/unitario de la jornada de Trabajador/a Social anualmente, disminuye cuando se divide por 30 plazas, pero el valor resultante, multiplicado por 248x 30 plazas, no resulta inferior para abonar dicha jornada, por lo que este ejemplo es aplicable por analogía a la estructura económica completa del servicio.

Asimismo, la anualidad del contrato asciende 150.000 euros más aproximadamente, de lo ya comprometido, lo que se desprende de la Resolución recurrida donde se autoriza y dispone a favor de la adjudicataria un total de 13.518,54 euros para la anualidad de 2024 y 133.667,77 euros para 2025, lo que implica que se compromete un mayor crédito para la prestación del servicio, respecto a lo ya comprometido.

Con respecto al punto 4):

Por otro lado, la adjudicataria hace una comparativa de precio del contrato entre el servicio de transporte que se obliga en la gestión integral del centro de día, y el contrato administrativo de transporte, adjudicado a la empresa Bus Leader para el transporte de los centros de día para personas con discapacidad en el lote 1, y para el C.D. Josefina Plá en el lote 2, cuyo inicio de este lote comienza en noviembre de 2025, cuando finalice la gestión por parte de ASIDMA Servicios Sociales.

Sin embargo, cabe comentar que ambos servicios tienen una naturaleza y alcance distinto, y un método de cálculo del precio y valor estimado del contrato diferente, los cuales están definidos en ambos PCAP, por lo que no procede dicha comparativa.

Por lo que atendiendo a lo expuesto, se propone al órgano competente la desestimación del Recurso de Reposición presentado por la adjudicataria, considerando que queda acreditado que esta Administración elaboró los costes salariales con el margen suficiente, de forma que la empresa adjudicataria resultante cumpliera con las obligaciones derivadas de la normativa laboral, realizando un desglose pormenorizado del convenio sectorial, así como, de las percepciones salariales de cada trabajador extra convenio, atendiendo asimismo a la naturaleza de los servicios y para afrontar las incidencias que pudieran acontecer. Asimismo, queda reflejado que se dimensionaron los costes necesarios para hacer frente al funcionamiento del servicio, por lo que no resulta aplicable en esta fase del contrato y menos a través de la interesada modificación no prevista, reequilibrar los costes que se derivan de la gestión, cuando esos costes deben ser asumidos dentro del riesgo y ventura del contrato, derivados de la propia oferta de la adjudicataria.

Atendiendo a lo dispuesto en la DA2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que atribuye, en las Entidades sujetas al régimen jurídico establecido en la DA14 en relación con el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el sentido de atribuir al Consejo de Gobierno todas las competencias como órgano de contratación cualquiera que sea
la cuantía, importe y duración del contrato, salvo la aprobación del Pliego de Cláusulas administrativas Generales que corresponderá al Pleno.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

Por todo lo anterior, como responsables del contrato de referencia y Jefa de servicio de Asuntos Sociales, se propone.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

  1. DESESTIMAR íntegramente el recurso de reposición, interpuesto por Don JESÚS SANTANA JUBELLS, mayor de edad, con DNI. núm. , quien comparece en su calidad de Administrador Único y en nombre y representación de la entidad mercantil ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. (ASIDMA) con C.I.F número B- 76.121.862 de fecha 17/12/2024, y RE 60243/2024, contra la Resolución 9514/2024, de fecha 20 de noviembre de 2024, del Consejero de Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto en esta administración.

  1. Notificar la presente resolución al interesado en legal forma, con indicación de que contra la misma, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

# 5.- RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. SARAY RODRÍGUEZ UMPIÉRREZ, CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 57246/2024 DE FECHA 27/11/2024 CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 9202/2024 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA SRA. CONSEJERA DEL ÁREA INSULAR HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA. EXPEDIENTE 2024/10637.

Vista la propuesta firmada el 20/12/2024 por la Técnica, doña Araceli Noda Gutiérrez, por la Jefa de Servicio de Recursos Humanos, doña Belinda Roger Marrero y por la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, doña Nuria Cabrera Méndez, cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2024/10637 con (CSV:35600IDOC285AC7EE6135E2A4B8DAB8F) en http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Visto el Recurso de Reposición presentado por Dña. Saray Rodríguez Umpiérrez, titular del DNI nº ****4487*, con Registro de Entrada nº 57246/2024 de fecha 27/11/2024 contra la Resolución nº 9202/2024 de 13 de noviembre de 2024, dictado por la Sra. Consejera del Área Insular Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible del Cabildo de Fuerteventura mediante el que se acuerda aprobar el listado provisional de admitidos y excluidos perteneciente a la convocatoria para la creación de lista de reserva mediante el sistema selectivo de concurso-oposición de personal temporal para la realización del Proyecto de culminación de los instrumentos de planeamiento territorial y/o ambiental.

# ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución CAB/9202/2024 de la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, de fecha 13 de noviembre de 2024, se procede a la aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos perteneciente a la convocatoria para la creación de lista de reserva mediante el sistema selectivo de concurso-oposición de personal temporal para la realización del Proyecto de culminación de los instrumentos de planeamiento territorial y/o ambiental.

Segundo. Dña. Saray Rodríguez Umpiérrez, titular del DNI nº ****4487*, con Registro de Entrada nº 57246/2024 de fecha 27/11/2024, contra la Resolución nº 9202/2024 de 13 de noviembre de 2024, dictado por la Sra. Consejera del Área Insular Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible del Cabildo de Fuerteventura mediante el que se acuerda aprobar el listado provisional de admitidos y excluidos
perteneciente a la convocatoria para la creación de lista de reserva mediante el sistema selectivo de concurso-oposición de personal temporal para la realización del Proyecto de culminación de los instrumentos de planeamiento territorial y/o ambiental, en el que solicita literalmente lo siguiente:
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

“SOLICITO a la Sra. Consejera del Área Insular Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible del Excmo. Cabildo Insular De Fuerteventura, que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma hábiles, se sirva admitirlo, teniendo por formulado RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el Decreto / Resolución nº 9202/2024 de 13 de noviembre de 2024, dictado por la Sra. Consejera del Área Insular Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible y en mérito de lo expuesto y con estimación del mismo, se declare la nulidad de la misma y se proceda a dictar nueva resolución en la que se tenga por admitida a la firmante en el listado de aspirantes a la convocatoria de selección de personal laboral temporal para la realización del proyecto “Culminación de los instrumentos de planeamiento territorial y/o ambiental”.
OTROSI SOLICITO PRIMERO.- Conforme a lo previsto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015 de PAC se solicita de manera expresa la suspensión del acto impugnado al concurrir causa de nulidad de pleno derecho así como por causar su ejecución perjuicios irreparables al recurrente y no afectar negativamente al interés público o derechos de terceros.”

# FUNDAMENTOS DE DERECHO

l. El recurso de reposición cumple con los requisitos de forma del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236 de 2 de octubre de 2015), asimismo, no se da ninguna de las causas de inadmisión recogidas en el artículo 116 de la misma norma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de LPACAP: “1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.” Y en atención a lo previsto en la propia norma reguladora citada anteriormente, el plazo de resolución del mismo es de un mes.

La recurrente esgrime que la exigencia del carnet de conducir B “quiebra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad por cuanto para ejercer de arquitecto, conforme a los conocimientos exigibles a dicha profesión, y es por ello discriminatoria, no puede admitirse.”

Ante lo expuesto, cabe citar lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con tenor literal “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas…”, así como lo incluido en el artículo 16.1.2º de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria:

Art. 16. 1. Las relaciones de puestos de trabajo, que deberán actualizarse cuando así lo exija el cumplimiento de los fines descritos en el artículo anterior, contendrán, para cada uno de los departamentos del Gobierno y, en su caso, de sus organismos autónomos, las siguientes circunstancias mínimas:
2.º Los requisitos exigidos para el desempeño y el grupo o subgrupo de clasificación profesional, cuerpo y/o escala, en su caso, al que esté adscrito, y el sistema de provisión del puesto de trabajo

Por todo ello, el Cabildo Insular de Fuerteventura cuenta con una Relación de Puestos de Trabajo, que incluye los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto de trabajo, el de Arquitecto inclusive, para el que se precisa la posesión del carnet de conducir B, debido a las tareas inherentes al puesto de trabajo recogidas en la ficha descriptiva del puesto de trabajo nº 91, la que recoge, entre otras:
“Dirige y redacta proyectos; controla la ejecución de obras y proyectos. Realiza visitas e inspecciones de obra.”
Considerando que esta convocatoria trata de la selección de personal funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal, Proyecto de culminación de los instrumentos de planeamiento territorial y/o ambiental, con unas características específicas y excepcionales, por lo que las tareas de los puestos no son las reflejadas en las fichas descriptivas de la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo de Fuerteventura, así como, al tratarse de un proyecto donde además existe un equipo multidisciplinar, los cuales podrían hacer el trabajo de campo y que las funciones que se prevén realizar no son de carácter estructural sino temporal, teniendo en cuenta que la recurrente es una persona que tiene una discapacidad que le impide moverse a través de vehículo motorizado (consta acreditado con la documentación aportada), pero cuenta con vehículo adaptado y tiene asignada una persona que se encarga de realizar sus traslados, se pudiera establecer la excepcionalidad al no tratarse de tareas habituales del personal del Cabildo, en cuyo caso si se debería adaptar a la RPT.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 27/12/2024 08:19:32
1.Firmante: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,ADARGOMA
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 26/12/2024 22:58:29

IV. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de febrero de 2024 y del Decreto de la Presidencia número 885/2024 de fecha 23 de febrero de 2024, se eleva la siguiente propuesta, si procede, al Consejo de Gobierno Insular como órgano competente de su aprobación en virtud del artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

Primero. Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por Dña. Saray Rodríguez Umpiérrez, titular del DNI nº ****4487*, con Registro de Entrada nº 57246/2024 de fecha 27/11/2024 contra la Resolución nº 9202/2024 de 13 de noviembre de 2024, dictado por la Sra. Consejera del Área Insular Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible del Cabildo de Fuerteventura, incluyendo a la misma en el listado de admitidos de dicha convocatoria, con carácter excepcional, al no tratarse de puestos estructurales que deban cumplir con los requisitos de la RPT.

Segundo. Notificar la correspondiente Resolución a Dña. Saray Rodríguez Umpiérrez.

Tercero. Del correspondiente acuerdo se dará traslado al Servicio de Recursos Humanos y al Pleno, a los efectos oportunos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, según lo establecido en el artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fin de la sesión. – Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión cuando son las 13:22 horas, levantándose la presente acta, de todo lo cual doy fe, yo, el Consejero-Secretario suplente, Adargoma Hernández Rodríguez.