2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10
Referencia:	2024 / 8098
Asunto:	PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA, 2025-2027

# INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. EJERCICIO 2025.

ANTECEDENTES

El Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobó en fecha 28 de febrero de 2025 el Plan Estratégico para la gestión de subvenciones públicas en materia de Educación y Juventud para el periodo 2025-2027, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El citado instrumento de planificación tiene por objeto definir las distintas líneas de subvenciones gestionadas por el Servicio de Educación y Juventud, estableciendo objetivos estratégicos, beneficiarios, modalidades de concesión, indicadores de seguimiento y previsiones económicas.

Conforme a lo previsto en la normativa reguladora y en el propio Plan Estratégico, procede realizar el correspondiente informe de seguimiento y evaluación relativo al ejercicio 2025, a fin de analizar el grado de ejecución material y presupuestaria de las líneas previstas, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

MARCO NORMATIVO

El presente informe se emite de conformidad con:

  1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  2. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
  3. Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de Fuerteventura.
  4. Ordenanza específica reguladora de subvenciones en materia de Educación y Juventud.
  5. Plan Estratégico para la gestión de subvenciones públicas en materia de Educación y Juventud 2025-2027.

2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación realizada toma como referencia la ejecución efectivamente desarrollada durante el ejercicio 2025, atendiendo tanto a la ejecución presupuestaria como al grado de cumplimiento material de las actuaciones previstas.

El análisis se realiza conforme a:

  1. Las previsiones económicas contenidas en el Plan Estratégico.
  2. Los indicadores de seguimiento establecidos para cada línea.
  3. Las convocatorias y resoluciones efectivamente tramitadas.
  4. La ejecución presupuestaria registrada.
  5. Las incidencias detectadas durante la gestión y justificación de las subvenciones.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA 1. EDUCACIÓN
  1. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

## LE-1.1.1 Subvenciones centros educativos y LE-1.1.2 Subvenciones colectivas e individuales

Durante el ejercicio 2025 se tramitó la convocatoria de subvenciones genéricas en materia de educación dirigida a centros educativos, asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAS) y fundaciones educativas de la isla de Fuerteventura.

En el marco de dicha convocatoria se presentaron 71 solicitudes.

No obstante, circunstancias sobrevenidas impidieron culminar la tramitación administrativa mediante la aprobación de la correspondiente resolución definitiva de concesión dentro del ejercicio 2025, por lo que no llegó a materializarse ejecución presupuestaria efectiva en dicha anualidad. Por tanto, concedidas 0%, beneficiarios 0 y reintegros 0.

## LE-1.1.3 Convenio Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La subvención nominativa prevista a favor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de cursos de extensión universitaria se resolvió 100% justificada.

Se desarrolló 1 acción formativa principal que permitió el acceso a 117 personas al “PROGRAMA DE FORMACIÓN SENIOR EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (Diploma de
Estudios Asiáticos)”, durante el CURSO 2025., incrementándose en 17, el número de personas matriculadas en el curso anterior
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

La línea presenta un grado de ejecución del 100 % respecto de la previsión contenida en el Plan Estratégico permitiendo impulsar acciones formativas y de extensión universitaria en la isla de Fuerteventura.

## LE-1.1.4 Convenio Ecogavia

La subvención nominativa destinada al desarrollo de proyectos de huertos escolares y educación ambiental no fue ejecutada durante el ejercicio 2025, dada la finalización del acuerdo marco suscrito con el Gobierno de Canarias para a ejecución temporal de este proyecto.

No obstante, desde la consejería se mantiene el compromiso con los centros educativos apoyando proyectos para huertos escolares a través de la convocatoria anual de subvenciones genéricas en materia de educación, así como con el inicio del procedimiento para la licitación del servicio para la ejecución de un programa específico que permita establecer un marco de colaboración más estable, transparente y sostenible, que facilite el mantenimiento, la coordinación y la ampliación de las acciones en los centros educativos.

Por tanto, centros participantes 0, huertos implantados 0 y ejecución 0%.

Por dicho motivo, se propone suprimir esta línea para las siguientes anualidades.

## LE-1.1.5 Convenio FIMAPA

La subvención nominativa destinada a la Federación Insular de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas se resolvió 100% justificada.

La línea permitió continuar desarrollando actuaciones orientadas al fortalecimiento de la participación de las familias en el ámbito educativo insular y al apoyo al tejido asociativo educativo. No obstante, la documentación justificativa disponible no permite una evaluación completa conforme a todos los indicadores previstos en el PES.

  1. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Las líneas de becas y ayudas al estudio constituyen la gestión principal del área de Educación, tanto por volumen económico como por carga de gestión administrativa y número de beneficiarios.

Durante el ejercicio 2025 se registró una elevada demanda de ayudas, superándose las previsiones inicialmente contempladas en determinadas líneas y evidenciándose el carácter
estructural de estas actuaciones para garantizar la igualdad de oportunidades educativas de la población de la isla.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

Dado que estas convocatorias se aprueban vinculadas al curso escolar, y no estrictamente al año natural, existen durante el ejercicio 2025 resoluciones correspondientes a distintas anualidades, lo que dificulta el seguimiento y evaluación del plan con carácter anual, por dicho motivo el análisis realizado en el presente informe se realiza en relación a las becas concedidas y el presupuesto ejecutado dentro del año natural con independencia del año de la convocatoria.

## LE-1.2.1 Becas para estudios en la isla

Durante el ejercicio 2025 se ejecutaron actuaciones correspondientes a convocatorias de becas destinadas a estudios oficiales presenciales, semipresenciales y a distancia realizados en la isla de Fuerteventura se gestionaron un total de 4.610 solicitudes, de las cuales 3.768 concedidas, 327 desistidas, 509 denegadas y 6 renuncias, lo que supone que un 81,74 % de las becas tramitadas fueron concedidas.

La ejecución presupuestaria efectivamente contabilizada en el ejercicio 2025 asciende a 1.109.430,00, lo que representa un 41,09 % del crédito previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones para esta línea (2.700.000,00 euros). La diferencia entre la previsión inicial y el porcentaje finalmente ejecutado viene justificada porque en la elaboración del plan se realizó la estimación en relación a la convocatoria por curso 2025-2026 mientras que los resultados obtenidos solo pueden evaluarse en relación al ejercicio 2025.

En consecuencia, el porcentaje de ejecución debe interpretarse atendiendo a dicha observación, sin que ello suponga una desviación material relevante respecto del objetivo estratégico perseguido.

## LE-1.2.2 Becas para alojamiento de estudiantes en residencias escolares de titularidad pública

Durante el ejercicio 2025 se tramitó la convocatoria correspondiente a la línea LE-1.2.2 relativa a becas para alojamiento de estudiantes en residencias escolares de titularidad pública en la isla de Fuerteventura, correspondiente al curso académico 2025/2026.

Se registró un total de 30 solicitudes, de las cuales 27 becas concedidas, por importe total de 5.200,00 euros, 2 desistidas y 1 denegada, por lo que un 90% de las solicitudes recibieron beca.

Tomando como referencia el crédito previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones (10.500,00 euros), el grado de ejecución presupuestaria asciende al 49,52 %.
En términos generales, se considera que la línea cumple adecuadamente su finalidad de apoyo al alumnado residente en centros escolares públicos, si bien presenta un nivel de ejecución presupuestaria moderado.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

Por ello se plantea como mejora la adaptación de los créditos destinados a esta línea en función de la demanda real.

## LE-1.2.3 Becas para estudios fuera de la isla

La ejecución presupuestaria total de esta línea durante el ejercicio 2025 asciende a 2.493.480,00 euros, lo que representa un 166 % del crédito previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones (1.500.000,00 euros).

Durante el 2025 se gestionaron un total de 1.601 solicitudes, de las cuales 1187 concedidas, 260 denegadas, 151 desistidas y 3 renuncias.

El incremento de solicitudes frente a lo previsto confirma la demanda consolidada de esta línea como instrumento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado que debe desplazarse fuera de la isla para cursar estudios oficiales, el incremento de la convocatoria permitió atender a un mayor número de solicitudes que cumplían con los requisitos para acceder a la beca.

## LE-1.2.4 Becas para movilidad de estudiantes dentro de programas europeos Sócrates- Erasmus, SICUE/Séneca y similares

Esta línea ha permitido apoyar la movilidad formativa internacional del alumnado de Formación Profesional y universitario. Durante el ejercicio 2025 se ejecutaron dos convocatorias:

La convocatoria con un crédito de 20.000 euros destinada al alumnado de FP a la cual se presentó un total de 32 solicitudes, resultando concedidas 29 becas y denegadas 3 solicitudes, lo que supone que el 90,63% de los solicitantes recibieron la beca por importe total de 7.650,00 euros.

La convocatoria con un crédito de 40.000 euros destinada al alumnado universitario, ca la cual se presentaron 18 solicitudes concediéndose 17 becas y denegándose 1, lo que supone que el 94,44% de los solicitantes recibieron la beca por importe total de 17.600 euros.
El porcentaje de ejecución presupuestaria conjunta es del 42,08% por lo que se propone mejorar la publicidad de dicha línea o, en su caso, adaptar los créditos destinados en esta línea a la demanda real.

## LE-1.2.5 Becas en especie para inmersión lingüística
Durante el ejercicio 2025 se tramitó la convocatoria correspondiente a la línea de becas en especie para inmersión lingüística, correspondientes al curso académico 2025/2026.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

Durante el plazo de presentación de solicitudes se registraron un total de 82 solicitudes.

Tras la valoración efectuada conforme a las bases reguladoras, se concedieron 25 becas en especie, por importe total de 99.925,00 euros, articuladas mediante contrato de servicio para la organización, gestión y seguimiento del programa.

Asimismo, 24 solicitudes fueron denegadas y 5 solicitudes fueron declaradas desistidas, constituyéndose una lista de reserva para cubrir eventuales renuncias o pérdidas del derecho.

Si bien el crédito previsto en el Plan Estratégico (112.331,80 euros), ello responde a que dicho importe correspondía al presupuesto base de licitación, resultando finalmente el servicio adjudicado por un importe inferior al previsto, lo cual no afecta al número previsto de becas a conceder, lo que supone un 100% nivel de cumplimiento de esta línea estratégica.

La elevada demanda registrada evidencia la relevancia social de esta línea, por lo que se propone estudiar la posibilidad de incrementar los créditos destinados a esta línea.

## LE-1.2.6 Becas de formación práctica

Durante el ejercicio 2025 se tramitó la convocatoria correspondiente a la línea de a becas de formación práctica dirigidas a estudiantes universitarios y de formación profesional de la isla de Fuerteventura.

Se registraron un total de 281 solicitudes, distribuidas entre expedientes seleccionados, listas de reserva, admitidos no seleccionados, desistimientos y solicitudes excluidas.

La convocatoria permitió la concesión inicial de 110 becas de formación práctica (39,15%), distribuidas entre alumnado universitario (55) y alumnado de formación profesional (55).

Durante la ejecución del programa se produjeron diversas renuncias, sustituciones y ajustes administrativos, que motivaron la aprobación de sucesivas resoluciones complementarias para garantizar la cobertura efectiva de las plazas ofertadas.

Desde el punto de vista económico, tomando como referencia el crédito previsto en el Plan Estratégico (250.000,00 euros), la ejecución presupuestaria materializada asciende a 179.218,05 euros, equivalente al 71,69 %,

La elevada demanda registrada evidencia el interés y utilidad de esta línea, que persigue contribuir de forma directa a la mejora de la empleabilidad, adquisición de experiencia práctica y transición al mercado laboral del alumnado participante.
Por ello se propone estudiar la posibilidad de aumentar los créditos presupuestarios destinados a esta línea.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

## LE-1.2.7 Becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)

Durante el ejercicio 2025 se tramitó la convocatoria correspondiente a la línea de becas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) escolarizado en centros educativos de la isla de Fuerteventura.

Durante el plazo de presentación se registraron un total de 491 solicitudes, correspondientes a alumnado perteneciente a 44 centros educativos de la isla.

Tras la evaluación efectuada por el órgano colegiado y la posterior resolución definitiva, resultaron concedidas 399 becas, por importe total de 89.900,00 euros. Asimismo 85 solicitudes fueron denegadas y 7 solicitudes resultaron desistidas.

Según el crédito inicialmente previsto (140.000,00 euros), el grado de ejecución presupuestaria alcanza el 64,21 %.

Esta línea cuenta una muy elevada demanda social, lo que demuestra su relevancia como instrumento de apoyo directo al alumnado con necesidades educativas específicas y a los centros escolares de la isla.

  1. FUERTEVENTURA EDUCA

## LE-1.3.1 Convenio Asociación Canarias a tu alcance

La subvención nominativa prevista a favor de la Asociación Canarias a tu alcance se resolvió 100% justificada.

La actuación permitió llevar a cabo el Proyecto en HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PSIQUICA) Y/O FISICA para la formación
profesional adaptada no reglada de cocina-gastronomía, en el que participaron 13 personas con discapacidad mayores de 21 años (8 en seguimiento y formación continuada y 5 en formación inicial básica). La línea presenta un grado de ejecución del 100 % y ha permitido mejorar la autonomía personal de las personas participantes.

  1. APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LE-1.4.1 Radio ECCA
La subvención nominativa prevista a favor de ECCA.EDU (Radio ECCA Fundación Canaria), destinada a financiar gastos corrientes de funcionamiento correspondientes a la anualidad 2025 se resolvió 100% justificada.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

La actuación permitió dar continuidad de la actividad educativa desarrollada por Radio Ecca en Fuerteventura, especialmente en el ámbito de la formación de personas adultas, educación reglada a distancia y acciones de acompañamiento educativo y administrativo.

En el curso académico 2024-2025, la entidad ha atendido a 430 personas en formación reglada y 488 personas en formación no reglada. No obstante, la documentación justificativa disponible no permite una evaluación completa conforme a todos los indicadores previstos en el PES.

## LE-1.4.2 Transferencia UNED

La aportación económica a la UNED para gastos de funcionamiento correspondiente al ejercicio 2025 permitió contribuir al sostenimiento de la actividad universitaria desarrollada en la isla de Fuerteventura. No obstante, la documentación justificativa disponible no permite una evaluación completa conforme a todos los indicadores previstos en el PES.

  1. EDUCACIÓN MUSICAL

## LE-1.5.1 Asociación Cultural y Musical CHIMIA

La subvención nominativa prevista a favor de la Asociación Cultural y Musical CHIMIA presenta una ejecución vinculada al curso escolar, por lo que la subvención concedida se encuentra actualmente en plazo de ejecución.

Durante el curso escolar 2024-2025 la escuela impartió clases a un total de 113 alumnos matriculados en las distintas actividades realizadas dentro de los ejes fundamentales del proyecto: el itinerario clásico, el lenguaje musical y la música y movimiento.

Para una correcta evaluación y seguimiento se propone estudiar la posibilidad de establecer el plazo de ejecución anual.

## LE-1.5.2 Asociación Banda Municipal Pájara

La subvención nominativa destinada a la Asociación Banda Municipal Pájara se resolvió 100% justificada.

La línea permitió desarrollar las actividades de formación y dinamización musical previstas: Audiciones, conciertos de aula (folclore, guitarra, percusión, piano), conciertos de fin de curso, gala específica del área de danza, cursos formativos, talleres específicos, concierto día de la música, conciertos y galas de navidad.
Según la memoria justificativa presentada, la cobertura total de las plazas ofertadas para el curso 2025/2026, refleja el interés sostenido de la población del municipio por la formación musical y artística.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. JUVENTUD

  1. PROYECTOS JUVENILES LE-2.1.1 Convenio FULP
La subvención nominativa prevista a favor de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), destinada al desarrollo de un servicio de asesoramiento juvenil sobre empleo, formación y emprendimiento, se resolvió 100% justificada.

La actuación presenta un grado de ejecución del 100 % respecto de la previsión económica prevista en el Plan Estratégico. No obstante, la documentación justificativa disponible no permite una evaluación completa conforme a todos los indicadores previstos en el PES.

  1. PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LE-2.2.1 Certamen MaxoArte
La línea correspondiente al certamen artístico juvenil Maxo Arte Joven 2025, contaba con una previsión económica de 19.975 euros.

A la convocatoria del certamen 2025 se presentaron 151 obras, de las cuales 57 resultaron premiadas con un importe total de 17.925 euros, lo que representa un grado de ejecución del 89,74 %.

La diferencia respecto de la previsión económica inicial responde a que determinadas modalidades no agotaron el crédito previsto, bien por ausencia de participantes, bien porque, de acuerdo al fallo del jurado de valoración, no procedió la concesión de la totalidad de los premios inicialmente contemplados.

Esta circunstancia no afecta al adecuado desarrollo material de la actuación ni al cumplimiento del objetivo estratégico de promoción de la creatividad, expresión artística y participación juvenil.

# LE-2.2.2 MAXOIDEAS

La línea correspondiente al programa MAXOIDEAS no fue objeto de ejecución durante el ejercicio 2025 y por tanto el grado de ejecución es del 0%.
La falta de ejecución se debe a una reorientación práctica de las políticas juveniles, habiéndose canalizado el apoyo a iniciativas juveniles mediante otras actuaciones impulsadas desde el Centro Insular de Juventud, como el proyecto “Lanzadera”, que permiten una intervención más ágil y con menor carga administrativa.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

Por ello se propone suprimir esta línea para las siguientes anualidades.

  1. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL LE-2.3.1. Subvenciones a colectivos juveniles.
La línea destinada al apoyo a asociaciones, fundaciones y federaciones juveniles sin ánimo de lucro, se desarrolló mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo previsto en el Plan Estratégico.

En el procedimiento se tramitaron 36 expedientes, de los cuales resultaron beneficiarias 15 entidades, lo que supone porcentaje de concesión del 41,67 % respecto del total de solicitudes presentadas.

El importe total concedido ascendió a 58.675 euros, equivalente al 78,23 % de la previsión económica inicialmente contemplada en el Plan Estratégico, quedando la diferencia condicionada por el propio resultado del procedimiento competitivo, incluyendo desistimientos y solicitudes que no alcanzaron los requisitos o puntuación mínima exigible.

En relación con los indicadores de seguimiento previstos en el Plan, debe señalarse que, finalizado el proceso de justificación, la práctica totalidad de las subvenciones concedidas han sido correctamente justificadas, constando únicamente dos expedientes de reintegro parcial actualmente en tramitación, derivados del proceso de comprobación y control de las ayudas concedidas.

En conjunto, la línea presenta un grado de cumplimiento adecuado respecto del objetivo estratégico de fortalecimiento del tejido asociativo juvenil y promoción de la participación de la población joven.

## LE-2.3.2 Subvenciones a ayuntamientos en materia de juventud

En cuanto a la línea destinada al apoyo a políticas juveniles municipales mediante subvención nominativamente prevista en el presupuesto del cabildo por importe de 7.000 euros favor de cada ayuntamiento de la isla, únicamente solicitaron dicha subvención por 4 de los 6 ayuntamientos (La Oliva, Tuineje, Betancuria y Puerto del Rosario), de los cuales 1 (Puerto del Rosario) procedió al reintegro total de la subvención, lo que supone un 50% de la ejecución prevista.
Las principales incidencias detectadas estuvieron vinculadas a limitaciones organizativas y falta de personal técnico especializado en materia de juventud en determinadas entidades locales.
2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10

Por ello, se propone revisar o reformular esta línea, explorando mecanismos alternativos de apoyo que permitan reducir la carga administrativa y facilitar fórmulas de ejecución más eficaces.

## LE-2.3.3 Semana de la Juventud – Ayuntamiento de Tuineje

La actuación correspondiente a la Semana de la Juventud fue ejecutada materialmente, no obstante, el ayuntamiento procedió al reintegro total de la subvención por haberse realizado el pago de los gastos fuera del plazo establecido en el convenio suscrito. Por tanto, se trata de a una cuestión de naturaleza procedimental y administrativa, no apreciándose incumplimiento material respecto del desarrollo de la actividad prevista.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL PLAN ESTRATÉGICO

Del análisis efectuado se desprende que el grado global de ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico durante el ejercicio 2025 puede calificarse como satisfactorio.

El área de Educación presenta un elevado nivel de consolidación de sus líneas de subvención, especialmente en materia de becas y ayudas al estudio, cuya demanda y volumen de gestión administrativa se incrementan anualmente. Asimismo, las subvenciones nominativas educativas presentan, con carácter general, adecuados niveles de ejecución y justificación.

En el ámbito de Juventud, si bien determinadas líneas presentan incidencias de ejecución parcial o necesidad de reformulación, el conjunto de actuaciones desarrolladas permitió mantener el apoyo al tejido asociativo juvenil, la dinamización cultural y artística y el desarrollo de proyectos de orientación y participación juvenil.

A continuación, se muestra un cuadro resumen de la ejecución presupuestaria del plan:

PRESUPUESTO	EDUCACIÓN	JUVENTUD	TOTAL
Previsto	5.690.098,48 €	261.975,00 €	5.952.073,48 €
Ejecutado	4.241.909,73 €	122.600,00 €	4.364.509,73 €
% Ejecución	74,55%	46,80%	73,33%

PROPUESTAS DE MEJORA
1. Valorar la posibilidad de incrementar los créditos destinado a aquellas líneas de becas y ayudas al estudio, que cuentan con un incremento sostenido de solicitudes y beneficiarios.
  2.Firmante: QUESADA AGUIAR, ELSA
  Puesto: Jefa de Servicio de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 11:34:33
  1.Firmante: REYES ESPINEL,JESSICA
  Puesto: Técnico de Educación y Juventud Fecha Firma: 27/05/2026 10:52:10
2. Valorar la minoración de los créditos destinados a aquellas líneas de becas y ayudas al estudio que de forma recurrente cuenten con excedente de crédito.
3. Revisar o reformular determinadas líneas del área de Juventud que presentan menor grado de ejecución o dificultades recurrentes de ejecución.
4. Consolidar progresivamente el modelo de gestión vinculado al año natural en aquellas convocatorias y convenios en los que resulte compatible con la naturaleza de la actividad subvencionada.
5. Impulsar mecanismos de colaboración con entidades locales que permitan simplificar la gestión administrativa de las actuaciones juveniles.
6. Adecuar el contenido de los convenios y memorias justificativas a los indicadores contemplados en el PES, al objeto de poder realizar correctamente el seguimiento, evaluación y control de las subvenciones concedidas.

CONTROL Y PUBLICIDAD.

Del presente informe se dará traslado a los Servicios de Intervención y de Transparencia del Cabildo Insular de Fuerteventura a efectos de control y publicidad de la gestión de subvenciones llevada a cabo por el Servicio de Educación y Juventud.

Lo que se informa a los efectos oportunos, en Puerto del Rosario, a fecha de la firma electrónica.